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使 用 说 明

一、为加强辽宁省公路建设养护工程设计施工总承包招标管理，规范招标文件编制工作，全面实施电子招标投标，结合我省公路工程设计施工总承包招标特点和管理需要，辽宁省交通运输厅组织华杰工程咨询有限公司和国内专家，结合最新招标投标政策和全流程电子招标投标需求，编制了《辽宁省公路工程标准设计施工总承包电子招标文件》（2025年版）（以下简称《标准设计施工总承包招标文件》）。
二、《标准设计施工总承包招标文件》以国家九部委《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）为基础，以《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发展和改革委员会等八部委2024年令第16号）《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）等法律法规、部门规章、规范性文件为依据，结合本省公路工程施工招标特点和管理需要编制而成。
三、本省行政区域内公路工程（包括高速公路、普通国省干线公路、农村公路）建设（包括新建、改建、扩建）养护（包括预防养护、修复养护、专项养护工程）项目的设计或施工单项合同估算价达到依法必须招标规定标准的，应当实行全流程电子化交易。《标准设计施工总承包招标文件》适用于上述公路建设养护工程设计施工总承包全流程电子招标项目，其他项目设计施工总承包招标可参照执行。招标人在编制招标文件的过程中应按照国家有关规定、项目具体情况和交易平台操作特点，载明公路建设养护工程设计施工总承包招标的具体要求。
四、《标准设计施工总承包招标文件》在国家九部委《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）基础上，对“投标人须知”和“评标办法”前附表及部分正文内容相应条款结合辽宁省电子招标投标的流程、特点进行了调整，删除了部分不适用的内容（如资格预审、纸质版投标文件的递交及开评标程序等相关内容）。招标人根据《标准设计施工总承包招标文件》编制项目招标文件时，不得修改“投标人须知”正文和“评标办法”正文，但可在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”进行补充、细化，补充和细化的内容不得与“投标人须知”和“评标办法”正文内容相抵触。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。
五、招标人在根据《标准设计施工总承包招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“专用合同条款”进行补充、细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“专用合同条款”，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
[bookmark: _GoBack]六、《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用；以空格标示的部分，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
七、招标人编入招标文件的招标公告应当与发布的公告内容完全一致。招标公告应当按照《标准设计施工总承包招标文件》第一章中的格式编写，内容简洁明了、突出重点。招标公告通过电子招标投标交易平台录入后交互至发布媒介核验发布。招标人应当按照招标公告规定的招标文件发布时间，将数据电文形式的招标文件加载至公共资源交易电子服务平台，供潜在投标人免费下载或查阅，并将招标文件关键内容上传至具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站或者其指定的其他网站上进行公开，公开内容包括项目概况、对投标人的资格条件要求、评标办法、招标人联系方式等。
八、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别推荐了综合评分法、经评审的最低投标价法、合理低价法、技术评分最低标价法和技术评分合理低价法五种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用，招标人也可以选择法律法规允许的其他评标办法。
第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。
九、《标准设计施工总承包招标文件》与辽宁省公共资源交易网“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”配套使用，招标人在线选择相应招标类别《标准设计施工总承包招标文件》编制招标文件。
十、“投标文件格式”中要求投标人盖单位章及法定代表人或其委托代理人签名处，除有特别规定外，均只要求投标人加盖CA数字证书中的单位章及法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。
十一、本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数，所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。
十二、各市交通运输主管部门应组织好《标准设计施工总承包招标文件》的贯彻落实，督促各市场主体严格执行《标准设计施工总承包招标文件》，规范我省公路建设招投标市场秩序。
十三、《标准设计施工总承包招标文件》自2025年10月1日起施行，电子文本可在我厅门户网站（jtt.ln.gov.cn）“下载服务”下载。我厅会根据政策变化情况对《标准设计施工总承包招标文件》进行动态调整，调整后将及时在我厅门户网站公开。
十四、各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，请及时反馈省交通运输厅（地址：辽宁省沈阳市和平区十三纬路十九号，电话：024-31230880）。
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[bookmark: _Toc12678][bookmark: _Toc501257032][bookmark: _Toc18485][bookmark: _Toc6319][bookmark: _Toc23747478][bookmark: _Toc13033][bookmark: _Toc7022][bookmark: _Toc234832844][bookmark: _Toc28186][bookmark: _Toc27818]第一章  招标公告[footnoteRef:0] [0:  招标人可根据项目具体特点和实际需要对本章内容进行补充、细化，但应遵守有关法律法规、部门规章和行政规范性文件的规定。] 


         （项目名称）     （标段名称）设计施工总承包招标公告[footnoteRef:1] [1:  招标人应自招标文件开始发售之日起，将招标文件的关键内容上传至电子交易平台和具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站，公告内容应当载明项目概况、投标人资格条件要求、评标办法、潜在投标人访问电子交易系统的网络地址和方法、异议受理联系人和招标监督部门投诉举报电话等信息，接受社会监督。招标人可将招标文件的关键内容全部载明在招标公告正文中，或作为招标公告的附件进行公开，或作为独立文件在网站上进行公开。] 


[bookmark: _Toc16591][bookmark: _Toc1471][bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc501257033][bookmark: _Toc23747479][bookmark: _Toc470760973]1. 招标条件
本招标项目              （项目名称）已由              （项目审批、核准或备案机关名称）以                （批文名称及编号）批准建设，初步设计已由              （批准机关名称）以                （批文名称及编号）批准，项目发包人为             ，建设资金来自                （资金来源），出资比例为           ，本项目设计施工总承包的招标人为               。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。 
[bookmark: _Toc25980][bookmark: _Toc23747480][bookmark: _Toc470760974][bookmark: _Toc27346][bookmark: _Toc17500][bookmark: _Toc501257034]2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
说明本次招标项目详细的建设地点、规模、技术标准等信息。
2.2标段划分
说明本次招标项目的标段划分等信息。
2.3招标范围
说明本次招标项目的招标范围等信息。
2.4计划工期
说明本次招标项目的计划工期等信息。
[bookmark: _Toc501257035][bookmark: _Toc23747481][bookmark: _Toc470760975][bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc1172][bookmark: _Toc26562]3. 投标人资格要求[footnoteRef:2] [2:  招标人不得在招投标过程中设置各类不合理限制和壁垒，不得存在限制或变相限制符合准入条件的企业参与招投标采购活动。] 

3.1 本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察设计和施工能力，投标人须具备的资格条件[footnoteRef:3]如下： [3:  投标人应当同时具备与招标工程相适应的勘察设计和施工资质，或者由具备相应资质的勘察设计和施工单位组成联合体。] 

3.1.1资质要求

3.1.2财务要求

3.1.3业绩要求

3.1.4信誉要求

3.1.5项目负责人、设计负责人、施工负责人等要求

3.1.6其他要求
（1）根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，投标人（包括联合体各成员）如为名录范围的施工、设计企业，则应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程设计、施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。[footnoteRef:4] [4:  本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。] 

（2）          。
3.2 本次招标       （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：                     。
[bookmark: _Hlk493498856]3.3 每个投标人最多可对    （具体数量）个标段投标；被     交通运输主管部门评为     信用等级的投标人，最多可对      （具体数量）个标段投标。[footnoteRef:5]每个投标人允许中   个标。对投标人信用等级的认定条件为：            。 [5:  招标人可根据辽宁省交通运输厅的有关规定，对信用等级高的投标人，给予增加参与投标标段数量的优惠。] 

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5 存在下列不良状况或不良信用记录的单位，不得以任何形式参加投标：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）（或中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的主要人员（项目负责人、设计负责人和施工负责人）在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规规定的其他情形。
3.6 本项目相应标段的初步设计单位、代建单位、监理单位或以上单位的附属单位不得参加该标段投标。 
[bookmark: _Toc23991][bookmark: _Toc23747482][bookmark: _Toc31743][bookmark: _Toc12675][bookmark: _Toc470760976][bookmark: _Toc501257036]4. 招标文件的获取	
4.1 凡有意参加投标者，请在 辽宁省公共资源交易“一张网”电子化平台 电子交易平台（以下简称“电子交易平台”，网址： https://www.lnsggzy.com/EpointSSO/login/oauth2login ）进行网员注册，并办理CA数字证书。
4.2 完成网员注册后，请于      年    月   日   时   分至       年    月    日   时   分，，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，明确所投标段，匿名免费下载招标文件和参考资料。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件等资料下载。
[bookmark: _Toc501257037][bookmark: _Toc470760977][bookmark: _Toc23747483][bookmark: _Toc6918][bookmark: _Toc14178][bookmark: _Toc25806]5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。
踏勘现场时间：    年   月   日   时   分，集中地点：                  ；
投标预备会时间：    年   月   日   时   分，地点：                  。
5.2 投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月    日    时    分（北京时间，下同），投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。联合体投标的，由联合体牵头人完成投标文件的上传等工作。
[bookmark: _Toc16163][bookmark: _Toc16240][bookmark: _Toc6994_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5415][bookmark: _Toc31627][bookmark: _Toc5564][bookmark: _Toc23747484][bookmark: _Toc470760978][bookmark: _Toc501257038]6. 评标办法
本项目评标办法采用      （评标办法），评标标准和方法详见     。
[bookmark: _Toc27914][bookmark: _Toc23347][bookmark: _Toc11268]7. 发布公告的媒介
[bookmark: _Toc23747485][bookmark: _Toc470760979][bookmark: _Toc501257039]本次招标公告同时在              （发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: _Toc25672][bookmark: _Toc10577][bookmark: _Toc17759]8. 联系方式
监督部门：                   
地    址：                   
邮    编：                   
联 系 人：                   
电    话：                   
传    真：                   
电子邮件：                   
网    址：                   

招 标 人：                   
地    址：                   
邮    编：                   
联 系 人：                   
[bookmark: _Toc369531496][bookmark: _Toc300834928][bookmark: _Toc247527534][bookmark: _Toc384308186][bookmark: _Toc361508561][bookmark: _Toc247513933][bookmark: _Toc3520][bookmark: _Toc352691454]电    话：                   
传    真：                   
电子邮件：                   
网    址：                   

招标代理机构：               
地    址：                   
邮    编：                   
联 系 人：                   
电    话：                   
传    真：                   
电子邮件：                   
网    址：                   
                                                                                  
　　　　　　　　 　       　　　　　      年      月     日



辽宁省公路工程标准设计施工总承包电子招标文件（2023年版）
[bookmark: _Toc234832852]
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[bookmark: _Toc25393][bookmark: _Toc22121][bookmark: _Toc5320]第二章  投标人须知
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[bookmark: _Toc20503][bookmark: _Toc501257051][bookmark: _Toc23747497][bookmark: _Toc234832861][bookmark: _Toc22415][bookmark: _Toc26404][bookmark: _Toc28564][bookmark: _Toc985][bookmark: _Toc29076]第二章  投标人须知

[bookmark: _Toc234832862][bookmark: _Toc3482][bookmark: _Toc6105][bookmark: _Toc23747498][bookmark: _Toc501257052][bookmark: _Toc26709]投标人须知前附表[footnoteRef:6] [6:  a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节相衔接，并不得与本章正文内容相抵触。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。
b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。] 

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	详见第一章“招标公告”

	1.1.3
	招标代理机构
	详见第一章“招标公告”

	1.1.4
	招标项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.1.5
	标段建设地点
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见第一章“招标公告”

	1.2.2
	资金落实情况
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	招标范围
	详见第一章“招标公告”

	1.3.2
	计划工期
	详见第一章“招标公告”

	1.3.3
	质量要求
	□工程勘察设计服务质量目标要求：    
标段工程交工验收的质量评定：    
竣工验收的质量评定：    
□                

	1.3.4
	安全目标[footnoteRef:7] [7:  招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程勘察设计、施工过程中的人员安全提出目标要求。] 

	

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录1
财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
信誉要求：见附录4
项目负责人、设计负责人、施工负责人资格：见附录5
其他要求：[footnoteRef:8] [8:  对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，招标人还可增加附录6、附录7对投标人的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备提出要求。] 


	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□      标段，不接受
□      标段，接受，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过    家；  （2）联合体牵头人应具有        资质；
（3）联合体的资格认定标准[footnoteRef:9]：         [9:  招标人应在此明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、财务、业绩、信誉、项目负责人、设计负责人、施工负责人、信用等级等的认定方法，以最终认定联合体的资格。] 

……

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	□不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题

	时间：

	
	
	形式：

	1.11.1
	分  包
	□不允许
□允许，分包内容要求：
分包金额要求：对分包人的资质要求：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日    天前（以发出时间为准）

	
	
	形式：

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	招标文件澄清通过“电子交易平台”发出完成即视为潜在投标人已收悉，无需回函确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件修改

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	招标文件修改通过“电子交易平台”发出完成即视为潜在投标人已收悉，无需回函确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
□有，最高投标限价：           
□有，最高投标限价以补遗书的形式通过“电子交易平台”发布

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算   日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□要求：
（1）投标保证金的金额：        [footnoteRef:10]  [10:  招标人应当按照国家有关规定，在招标文件中明确各类保证金收取比例。对于最近年度信用等级AA的投标人，可给予减免投标保证金。] 

（2）投标保证金的形式[footnoteRef:11] [11:  招标人不得强制限定投标保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的投标保证金。] 

□采用现金（银行电汇或网银转账或转账支票）形式：
招标人指定的开户银行及账号如下：
账户名称：              
开户银行：              
账    号：              
为确保在规定时间前投标保证金能到达招标人指定账户，投标人在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险，否则所造成的后果由投标人自负。
□采用银行保函形式：
出具保函的银行级别：              
银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得对担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出降低担保效力的实质性修改。
□采用电子保函形式：
保函应由自主选具有金融服务担保能力的机构出具，保函办理机构应提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付凭证（保函财务费用应从投标人基本账户支出）。
□采用其他形式：        
□不要求

	3.4.3
	投标保证金利息计算原则
	投标保证金由辽宁省公共资源交易中心收取，投标保证金利息计算原则从其相关规定。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
□有，具体要求：             

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	    年至    年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	    年    月    日至投标文件递交截止日

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	□不允许
□允许

	
3.7.5
	投标文件份数及其他要求
	签订合同协议书前，中标人应向招标人提供纸质版本的投标文件   份，并保证纸质版本的投标文件与电子版的投标文件内容一致。

	
3.7.5
	投标文件上传要求
	投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

	3.7.6
	投标文件其他要求
	本项目采用电子招标投标形式，投标期间不需提供纸质投标文件。中标人在合同签订前需向招标人提交资料：
□ 纸质版投标文件：    套；
□ 电子版投标文件，具体要求为：         

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：另行通知
地点：                   

	
5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（5）投标文件第一个信封（商务及技术文件）解密时长：        分钟，当所有上传的电子投标文件均完成解密时，时长相应缩短。
投标人必须在规定解密时间内完成投标文件的远程解密。除特殊说明情况外，若出现在规定时间未成功解密的情况，视为撤销投标文件。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）投标文件第二个信封（报价文件）解密时长：         分钟，当所有参与第二个信封评审的电子投标文件均完成解密时，时长相应缩短。

投标人必须在规定解密时间内完成投标文件的远程解密。除特殊说明情况外，若出现在规定时间未成功解密的情况，视为撤销投标文件。投标人应确保“不见面开标大厅”所留项目联系方式正确且开评标期间全程畅通。如若投标人未解密文件或投标人电话未接通或投标人所留联系方式不正确，均视为自动放弃，按未递交处理。

	5.3.1
	开标补救措施
	

	6.1.1
	评标委员会的组建[footnoteRef:12] [12:  评标委员会应由招标人代表和勘察设计、施工等专家组成，人数为9人以上单数，其中技术、经济专家人数应不少于成员总数的三分之二。] 

	评标委员会构成：    人，其中招标人代表    人，专家    人；
评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：
公示期限：         日
公示的其他内容：
□详细评审的评标委员会成员打分
□受理异议和投诉的联系方式
□         
如发现投标人存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标候选人资格，并上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

	7.4.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
□否

	7.4.2
	定标规则[footnoteRef:13] [13:  根据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）规定，招标人应结合项目特点和需求，明确定标规则。] 

	

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	□书面形式
□电子形式：            

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：
公告期限：         日

	7.7
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□要求，履约保证金的形式：    [footnoteRef:14] [14:  招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。] 

履约保证金的金额：    [footnoteRef:15] [15:  招标人应当按照国家有关规定，在招标文件中明确履约保证金收取比例，对于最近年度信用等级为AA的中标人，可给予减少履约保证金。] 

采用银行保函时，出具保函的银行级别：     
□不要求

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：            
地    址：            
电    话：            
传    真：            
邮政编码：            
补充：
行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。
（1）如果投标人或其他利害关系人就招标文件、开标及评标结果等事项投诉的，应当按法律、法规有关异议的规定先向招标人提出异议，对招标人的答复不满意或招标人未答复的，可向有关行政监督部门投诉。
（2）对于按法律法规规定需要先提出异议的投诉，行政监督部门在受理投诉时另要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向其他有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，不予受理。
（3）投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
（4）行政监督部门对投诉事项作出的处理决定，在对该项目具有招标监督职责的部门网站上进行公告，包括投诉的事由、调查结果、处理决定、处罚依据以及处罚意见等内容。

	需要补充的其他内容

	9.1
	承包人建议书和承包人实施计划的编制要求[footnoteRef:16] [16:  仅适用于采用技术评分最低标价法、技术评分合理低价法和综合评分法的项目。] 

	投标文件“承包人建议书和承包人实施计划”编制要求：
采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则视为未对招标文件作出实质性响应，按否决投标处理。
（1）采用 A4 纸张。页边距： 左边距为3.17厘米、右边及上下边距为2.54厘米。
（2）除图纸、图表外所用文字采用 黑色宋体四号（含标题及目录） ，图纸、图表中所有文字采用 黑色宋体五号 ；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。不得设置页码、页眉、页脚；段落设置： 行距为固定值18磅 ，段落设置中“如果定义了文档网格，则自动调整右缩进”不打勾，“如果定义了文档网格，则对齐到网格”要打勾。
（3）内容、文字均不得出现彩色文字与彩色图形，不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等，不得出现投标人或人员电子签章，不得出现其他不符合暗标要求的内容。
（4）其他要求：         。

	9.2
	投标人须知正文补充第9.2条[footnoteRef:17]： [17:  以工代赈相关要求应符合《交通运输部办公厅关于做好交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈工作的通知》（交办公路〔2022〕35号）规定。] 

本项目实施过程中推广以工代赈，在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，应充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，平衡好建设和管护领域劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系，尽可能多地通过以工代赈方式吸纳当地群众参与工程建设。

	……
	……





[bookmark: _Toc23747499][bookmark: _Toc234832863][bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc501257053][bookmark: _Toc16069][bookmark: _Toc135]附录1  资格审查条件（资质最低要求）[footnoteRef:18] [18:  具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。] 

	勘察设计、施工资质等级要求[footnoteRef:19] [19:  企业资质等级应当严格按照从业资质管理相关规定，提出与招标项目相适应的资质最低条件，不得提高资质等级要求。] 


	


















	注：







[bookmark: _Toc234832864][bookmark: _Toc8714][bookmark: _Toc501257054][bookmark: _Toc23747500][bookmark: _Toc1550][bookmark: _Toc23555]附录2  资格审查条件（财务最低要求）[footnoteRef:20] [20:  具体财务要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。] 

	财 务 要 求

	



















	注：






[bookmark: _Toc20855][bookmark: _Toc6917][bookmark: _Toc234832865][bookmark: _Toc501257055][bookmark: _Toc23747501][bookmark: _Toc25035]
附录3  资格审查条件（业绩最低要求）[footnoteRef:21] [21:  具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。] 

	业 绩 要 求[footnoteRef:22] [22:  业绩量化指标不得超过项目标的规模。] 


	
















	注：







[bookmark: _Toc23747502][bookmark: _Toc21381][bookmark: _Toc234832866][bookmark: _Toc28815][bookmark: _Toc13304][bookmark: _Toc501257056]附录4  资格审查条件（信誉最低要求）[footnoteRef:23] [23:  具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。] 

	信 誉 要 求

	













	注：




[bookmark: _Toc18439][bookmark: _Toc23747503][bookmark: _Toc25455][bookmark: _Toc234832867][bookmark: _Toc24240][bookmark: _Toc501257057]附录5  资格审查条件（项目负责人、设计负责人、施工负责人最低要求）[footnoteRef:24] [24:  对项目负责人、设计负责人、施工负责人的具体资格要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。] 

	人员
	数量
	资格要求[footnoteRef:25] [25:  施工负责人应当具有注册建造师证书，其专业和等级按照相关规定根据项目实际设置，招标人不得再另行设置相应等级技术职称要求；施工负责人应当具有相应安全生产考核合格证书。技术负责人（如有）一般应当设置技术职称要求。主要人员业绩量化指标不得超过项目标的规模。] 

	在岗要求

	项目负责人
	
	
	无在岗项目（指项目负责人目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	设计负责人
	
	
	

	施工负责人
	
	
	无在岗项目（指施工负责人目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	...
	
	
	

	注：






[bookmark: _Toc234832868][bookmark: _Toc28360][bookmark: _Toc14192][bookmark: _Toc501257058][bookmark: _Toc18043][bookmark: _Toc23747504]
附录6  资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）[footnoteRef:26] [26:  本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。对其他管理和技术人员（例如分项负责人等）的最低要求，由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。] 

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：




[bookmark: _Toc9600][bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc2964][bookmark: _Toc501257059][bookmark: _Toc234832869][bookmark: _Toc23747505]
附录7  资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）[footnoteRef:27] [27:  本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。对主要机械设备和试验检测设备的最低要求，由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。] 

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：




[bookmark: _Toc23747506][bookmark: _Toc234832870][bookmark: _Toc9455][bookmark: _Toc19582][bookmark: _Toc501257060][bookmark: _Toc10495]
1. 总则
[bookmark: _Toc23747507][bookmark: _Toc234832871][bookmark: _Toc501257061]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程设计施工总承包管理办法》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设计施工总承包进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc23747508][bookmark: _Toc501257062][bookmark: _Toc234832872]1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832873][bookmark: _Toc501257063][bookmark: _Toc23747509]1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832875][bookmark: _Toc501257065][bookmark: _Toc23747511]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人、设计负责人和施工负责人资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的初步设计单位、代建单位、监理单位或以上单位的附属单位；
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）（或中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、设计负责人和施工负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5 根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，投标人（包括联合体各成员）如为名录范围的施工、设计企业，则应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程设计、施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。[footnoteRef:28] [28:  本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。] 

[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc300834955][bookmark: _Toc234832876][bookmark: _Toc501257066][bookmark: _Toc23747512]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc23747513][bookmark: _Toc501257067][bookmark: _Toc234832877]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc234832878][bookmark: _Toc23747514][bookmark: _Toc501257068]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc23747515][bookmark: _Toc234832879][bookmark: _Toc501257069]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc234832880][bookmark: _Toc501257070][bookmark: _Toc23747516]1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc501257071][bookmark: _Toc23747517][bookmark: _Toc234832881]1.10 投标预备会
1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc234832882][bookmark: _Toc23747518][bookmark: _Toc501257072]1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，施工图勘察设计允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作；施工允许分包的应按辽宁省交通运输厅关于印发《辽宁省公路工程施工分包管理实施细则》的通知（辽交公路规〔2025〕1号）要求执行。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc234832883][bookmark: _Toc501257073][bookmark: _Toc23747519]1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的投标报价其他错误；
（2）承包人建议书和承包人实施计划不够完善；
（3）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；
（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供承包人建议书和承包人实施计划等内容以对招标文件作出响应。
[bookmark: _Toc234832884][bookmark: _Toc9329][bookmark: _Toc501257074][bookmark: _Toc27003][bookmark: _Toc23747520][bookmark: _Toc20931]2. 招标文件
[bookmark: _Toc234832885][bookmark: _Toc501257075][bookmark: _Toc23747521]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc23747522][bookmark: _Toc234832886][bookmark: _Toc501257076]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应按照投标人须知前附表要求及时收悉澄清内容。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc23747523][bookmark: _Toc234832887][bookmark: _Toc501257077]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc501257078][bookmark: _Toc23747524]2.3.2 投标人应按照投标人须知前附表要求及时收悉修改内容。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
[bookmark: _Toc23747525][bookmark: _Toc234832888][bookmark: _Toc501257079]投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc5237][bookmark: _Toc19023][bookmark: _Toc32547]3. 投标文件
[bookmark: _Toc501257080][bookmark: _Toc234832889][bookmark: _Toc23747526]3.1	投标文件的组成
根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函及投标函附录；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金（如有）；
（5）承包人建议书；
（6）承包人实施计划；
（7）拟分包项目情况表（如有）；
（8）资格审查资料； 
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
第二个信封（报价文件）：
（1）投标函；
（2）价格清单；
（3）合同用款估算表。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
[bookmark: _Toc501257081][bookmark: _Toc23747527][bookmark: _Toc234832890]3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
投标报价应当包括本项目施工图勘察设计费、建筑安装工程费、设备购置费、缺陷责任期维修费、保险费等。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc501257082][bookmark: _Toc23747528][bookmark: _Toc234832891]3.3	投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。	
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
[bookmark: _Toc501257083][bookmark: _Toc234832892][bookmark: _Toc23747529]3.4	 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额[footnoteRef:29]和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 [29:  投标保证金不得超过招标标段估算价的2%，招标人应据此测算出具体金额。] 

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户并在投标文件中附上投标保证金从基本账户转出的承诺函，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函原件扫描件编辑在投标文件内。
（3）若采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的扫描件和电子化保函验真渠道。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc501257085][bookmark: _Toc234832894][bookmark: _Toc23747531]3.5	 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
投标人应在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”中建立信用信息档案，并对在系统中所填报内容的真实性、准确性和完整性负责。投标人需要在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”中备案或更新的内容，应在投标文件递交截止时间之前完成备案或更新，未录入、更新至“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”的信息数据或已录入、更新至“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”中但“投标文件”中未填报的内容，均不予认可，投标文件中证明资料的“原件扫描件”应从“电子交易平台”主体信息库中选择并进行超链接，除投标人须知前附表另有规定外招标人不再接受投标人提交相关证明原件作为替代或补充。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附营业执照、勘察资质证书、设计资质证书、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息原件扫描件，投标人在交通运输部“全国全国公路建设市场监督管理系统”公路工程设计、施工资质企业名录中的网页截图[footnoteRef:30]，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。 [30:  本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则投标人无需提供相应资质的网页截图。] 

营业执照、勘察资质证书、设计资质证书、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的原件扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目”具体时间要求见投标人须知前附表。
投标人应在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”主体信息库中选择并进行超链接。
3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国（或中国执行信息公开网）”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内（以投标截止日期为截止日、往前推算3个年度）投标人单位、个人（指项目负责人、设计负责人和施工负责人）均无行贿犯罪行为的书面承诺“原件扫描件”（格式详见招标文件第七章）。
3.5.5 “拟委任的项目负责人、设计负责人和施工负责人资历表”应附项目负责人、设计负责人和施工负责人身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的原件扫描件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图，以及在社保系统打印的拟委任的项目负责人、设计负责人和施工负责人的缴费明细或其他能够证明拟委任的项目负责人、设计负责人和施工负责人参加社保的有效证明材料原件扫描件。
如项目负责人和施工负责人目前仍在其他项目上任职，则投标人应出具上述人员能够从该项目撤离的书面承诺。
3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的原件扫描件，相关业绩证明材料原件扫描件，以及在社保系统打印的拟委任的其他管理和技术人员的缴费明细或其他能够证明其参加社保的有效证明材料原件扫描件。
3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。
3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人、设计负责人和施工负责人不允许更换。
3.5.10 投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。
[bookmark: _Toc501257086][bookmark: _Toc234832895][bookmark: _Toc23747532]3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc369531538][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc300834971][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc352691495][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc384308232][bookmark: _Toc361508607][bookmark: _Toc247513974]3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上承包人建议书和承包人实施计划的，视为提供备选方案。
[bookmark: _Toc23747533][bookmark: _Toc501257087][bookmark: _Toc234832896]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量要求、安全目标、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“原件扫描件”，应从“电子交易平台”主体信息库中选择并进行超链接，未标示“原件扫描件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。
（5）第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。
（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的“操作指南”。
3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.7.5 投标文件上传的要求：见投标人须知前附表。
3.7.6 投标文件其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832897][bookmark: _Toc31665][bookmark: _Toc501257088][bookmark: _Toc23747534][bookmark: _Toc1112][bookmark: _Toc17668]4. 投标	
[bookmark: _Toc23747535][bookmark: _Toc234832898][bookmark: _Toc501257089]4.1 投标文件的密封和标识
投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
[bookmark: _Toc501257090][bookmark: _Toc23747536][bookmark: _Toc234832899]4.2	 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.2.2 根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。
[bookmark: _Toc501257091][bookmark: _Toc23747537][bookmark: _Toc234832900]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
[bookmark: _Toc14580][bookmark: _Toc18657][bookmark: _Toc501257092][bookmark: _Toc17642][bookmark: _Toc23747538][bookmark: _Toc234832901]5. 开标
[bookmark: _Toc501257093][bookmark: _Toc23747539][bookmark: _Toc234832902]5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点在“辽宁省公共资源交易中心不见面开标大厅”（以下简称“不见面开标大厅”）上公开进行第一个信封（商务及技术文件）开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
招标人还将在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）在“不见面开标大厅”进行公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。
投标人代表应按时参加第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）开标会。
5.1.2 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标，并实时在线关注招标人的操作情况。
[bookmark: _Toc501257095][bookmark: _Toc23747541][bookmark: _Toc234832905]5.2	开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交至“电子交易平台”投标文件的投标人数量；
（3）投标人代表通过互联网使用CA数字证书登录“不见面开标大厅”在投标人须知前附表规定的时间内解密加密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）；
（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理；
（5）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（6）公布标段名称、投标人名称的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表对开标记录进行确认。投标人代表对开标结果有异议的应在规定时间内通过“不见面开标大厅”提出，否则视为无异议；
（8）开标结束。
5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）当众宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
（3）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人代表通过互联网使用CA数字证书登录“不见面开标大厅”在投标人须知前附表规定的时间内解密加密的投标文件第二个信封（报价文件）；
（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理；
（5）导入并读取所有通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的解密成功的投标文件第二个信封（报价文件）的内容；
（6）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； 
（7）随机抽取评标基准价计算方法、评标基准价系数；（如有）
（8）投标人代表对开标记录进行确认。投标人代表对开标结果有异议的应在规定时间内通过“不见面开标大厅”提出，否则视为无异议；
（9）开标结束。
5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未按要求在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有），或低于招标人公布的最高投标限价（如有）的 G [footnoteRef:31]%； [31:   G值详见评标办法。] 

（3）无法确定投标报价具体数值；
（4）投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号不一致（如分标段）。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若开标现场公布的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新公布其内容。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认开标现场公布的内容。
[bookmark: _Toc20310][bookmark: _Toc501257097][bookmark: _Toc23747543]5.3 开标补救措施
5.3.1 开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。
5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。
5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
[bookmark: _Toc28876]5.4	 开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场通过“不见面开标大厅”提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc23747544][bookmark: _Toc19149][bookmark: _Toc501257098][bookmark: _Toc1473][bookmark: _Toc234832906][bookmark: _Toc14175]6. 评标
[bookmark: _Toc234832907][bookmark: _Toc23747545][bookmark: _Toc501257099]6.1	 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc234832908][bookmark: _Toc23747546][bookmark: _Toc501257100]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc501257101][bookmark: _Toc234832909][bookmark: _Toc23747547]6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
[bookmark: _Toc300834979][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc352691502][bookmark: _Toc12259][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc384308240][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc361508615][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc369531546]评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc8741][bookmark: _Toc23747548][bookmark: _Toc8229][bookmark: _Toc256][bookmark: _Toc234832910][bookmark: _Toc501257102]7. 合同授予
[bookmark: _Toc23747549][bookmark: _Toc501257103][bookmark: _Toc234832911]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人、设计负责人和施工负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
[bookmark: _Toc23747550][bookmark: _Toc501257104]7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc501257105][bookmark: _Toc23747551]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc23747552][bookmark: _Toc501257106]7.4 定标
7.4.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.4.2招标人依据投标须知前附表的定标规则，在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。
7.4.3招标人授权评标委员会按前附表7.4.2项规定的规则直接定标。
[bookmark: _Toc501257107][bookmark: _Toc23747553][bookmark: _Toc234832912]7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc501257108][bookmark: _Toc23747554]7.6 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
[bookmark: _Toc23747555][bookmark: _Toc501257109][bookmark: _Toc234832913]7.7 履约保证金
在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
[bookmark: _Toc234832914][bookmark: _Toc501257110][bookmark: _Toc23747556]7.8 签订合同
7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.8.4 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc29111][bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc21230][bookmark: _Toc234832918][bookmark: _Toc23747557][bookmark: _Toc501257111]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc23747558][bookmark: _Toc234832919][bookmark: _Toc501257112]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
[bookmark: _Toc23747559][bookmark: _Toc501257113][bookmark: _Toc234832920]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc23747560][bookmark: _Toc234832921][bookmark: _Toc501257114]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc23747561][bookmark: _Toc234832922][bookmark: _Toc501257115]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc501257116][bookmark: _Toc23747562][bookmark: _Toc234832923]8.5 投诉
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc384308255][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc300834993][bookmark: _Toc12776][bookmark: _Toc369531561][bookmark: _Toc352691517][bookmark: _Toc361508630][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc247513994]8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc501257117][bookmark: _Toc23747563][bookmark: _Toc1700][bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc8030][bookmark: _Toc501257118][bookmark: _Toc234832924][bookmark: _Toc23747564]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc234832925][bookmark: _Toc23747565][bookmark: _Toc501257119]
附件一 开标记录表 [footnoteRef:32] [32:  招标人可根据实际需要进行修改。] 

   以电子交易平台生成格式为准。    
[bookmark: _Toc234832926][bookmark: _Toc23747566][bookmark: _Toc501257120]
附件二 问题澄清通知

问题澄清通知
（编号：               ）

               （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）        标段设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　请将上述问题的澄清或说明于   年   月   日   时   分前通过“电子招标交易平台”上传。


评标委员会授权的招标人或招标代理机构：        （签字或盖单位章）
                                                
                                             年    月    日
[bookmark: _Toc23747567][bookmark: _Toc234832927][bookmark: _Toc501257121]
附件三 问题的澄清
问题的澄清
（编号：           ）

                  （项目名称）         标段设计施工总承包招标评标委员会：


问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....
                       
　 

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。


　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                      （盖单位章）[footnoteRef:33] [33:  投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖CA数字证书中的单位章，或由法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。] 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                   年    月    日
[bookmark: _Toc501257122][bookmark: _Toc234832928][bookmark: _Toc23747568]
附件四 中标通知书

以辽宁省招标投标监管网生成格式为准（如有）。
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[bookmark: _Toc26189][bookmark: _Toc20865][bookmark: _Toc501257156][bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc23747602][bookmark: _Toc234832942][bookmark: _Toc10695]第三章  评标办法（综合评分法）[footnoteRef:34] [34:  本办法原则上仅适用于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程。] 

[bookmark: _Toc501257157][bookmark: _Toc234832943][bookmark: _Toc23747603]评标办法前附表[footnoteRef:35] [35:  “评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。] 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被辽宁省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先；
（4）……

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求；
d.若投标保证金采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的原件扫描件、电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第七章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（13）“承包人建议书”、“承包人实施计划”采用暗标形式，其编制须满足招标文件要求。
（14）投标人上传投标文件的标段数量满足第一章“招标公告”第3.3款规定，投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号一致。
（15）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.价格清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

	2.1.2
	资格评审
标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。 
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目负责人、设计负责人和施工负责人资格、项目负责人和施工负责人的在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。[footnoteRef:36] [36:  对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，还可对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备进行资格评审。] 

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。[footnoteRef:37] [37:  本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。] 

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成[footnoteRef:38] [38:  各评分因素权重分值范围如下：承包人建议书5~10分；承包人实施计划：5~10分；主要人员10~20分；技术能力0~5分；财务能力5~10分；业绩5~12分；履约信誉3~5分。] 

（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
承包人建议书：   分
承包人实施计划：   分
主要人员：      分
技术能力[footnoteRef:39]：      分 [39:  “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与项目施工有关的国家级工法、专利（发明专利或实用新型专利）、与工程咨询管理（包括勘察设计、监理、项目管理、代建、全过程咨询等工程咨询工作）有关的专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。] 

财务能力：      分
业绩：      分
履约信誉：   分
……
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价[footnoteRef:40]：           分 [40:  评标价权重分值不应低于50分。] 


	2.2.2
	评标基准价计算方法
	在开标现场，招标人将当场计算并宣布各标段评标基准价。在评标过程中，评标委员会将对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
计算差错，仅限于以下两种情况：1、纯算术性四则运算差错；2、未按约定的规则，多计或少计参加评标价平均值计算的评标价。
本次招标设定3种评标价平均值（B）计算方法，在第二个信封（报价文件）开标现场，每个标段随机抽取其中1种作为该标段的评标价平均值计算方法。
[bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc22108][bookmark: _Toc5610][bookmark: _Toc17497][bookmark: _Toc20542][bookmark: _Toc8486][bookmark: _Toc19450]一、评标价（A）
评标价=投标函的文字报价
如果投标文件出现以下1～5任一情况，不参加评标价平均值的计算：
1、未按要求在投标函上填写投标总价；
2、投标报价超出招标人公布的最高投标限价，或低于招标人公布的最高投标限价的  G  %；（注：由招标人在招标文件中约定低于投标最高限价一定范围值的投标报价不参与评标基准价的计算，G%原则上在85%～90%之间取值。）
3、无法确定投标报价具体数值；
4、投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致（如分标段）；
5、投标函中的投标报价大写金额与投标文件工程量清单中的投标报价金额不一致。
投标文件存在以上1～5任一情况，但招标人在第二个信封（报价文件）开标现场未发现的，视为计算过程中基础数据取用错误，由评标委员会在评标过程中予以修正。投标文件未出现以上1～5情况的，均参加评标价平均值的计算。
[bookmark: _Toc12790]二、评标价平均值（B）计算方法1
如果所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。否则，按以下方式计算评标价平均值（B）：
1、评标价初始平均值（B1）
所有参加评标价平均值计算的评标价的算术平均值为评标价初始平均值B1。
评标价初始平均值（B1）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
2、评标价区段平均值（B2）
根据下述区段计算评标价区段平均值（B2.1、B2.2、……、B2.15、B2.16），各区段平均值为该区段内各评标价的算术平均值。如：B2.2为“1.03*B1（不含）～1.035*B1（含）”范围内的所有评标价的算术平均值。评标价区段平均值（B2）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
	区段
	区段平均值（B2）

	1.035*B1<评标价
	B2.1

	1.03*B1<评标价≤1.035*B1
	B2.2

	1.025*B1<评标价≤1.03*B1
	B2.3

	1.02*B1<评标价≤1.025*B1
	B2.4

	1.015*B1<评标价≤1.02*B1
	B2.5

	1.01*B1<评标价≤1.015*B1
	B2.6

	1.005*B1<评标价≤1.01*B1
	B2.7

	1.00*B1<评标价≤1.005*B1
	B2.8

	0.995*B1<评标价≤1.00*B1
	B2.9

	0.99*B1<评标价≤0.995*B1
	B2.10

	0.985*B1<评标价≤0.99*B1
	B2.11

	0.98*B1<评标价≤0.985*B1
	B2.12

	0.975*B1<评标价≤0.98*B1
	B2.13

	0.97*B1<评标价≤0.975*B1
	B2.14

	0.965*B1≤评标价≤0.97*B1
	B2.15

	评标价<0.965*B1
	B2.16


3、评标价平均值（B）
（1）按下列公式，将计算得出的区段平均值（B2.1、B2.2、……、B2.15、B2.16）进行加权平均（B2.1和B2.16权重为0.1，B2.2和B2.15权重为0.3，B2.3和B2.14权重为0.5，其余权重为1.0），得出评标价平均值（B）。评标价平均值（B）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
B=[0.1*B2.1+0.3*B2.2+0.5*B2.3+1.0*（B2.4+B2.5+……+B2.12+B2.13）+0.5*B2.14+0.3*B2.15+0.1*B2.16]/[0.1+0.3+0.5+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.5+0.3+0.1]。
（2）如果某区段无区段平均值，则该区段不计区段平均值。如：无B2.1、B2.3、B2.9、B2.15等区段平均值，即B2.1、B2.3、B2.9、B2.15以及其权重均等于0，则评标价平均值B=[0.0*0.0+0.3*B2.2+0.0*0.0+1.0*（B2.4+B2.5+……+B2.8+0.0+B2.10+……B2.12+B2.13）+0.5*B2.14+0.0*0.0+0.1*B2.16]/[0.0+0.3+0.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.5+0.0+0.1]。
[bookmark: _Toc1408][bookmark: _Toc17703][bookmark: _Toc4389][bookmark: _Toc24124][bookmark: _Toc6782][bookmark: _Toc8237][bookmark: _Toc23953]三、评标价平均值（B）计算方法2
根据所有参加评标价平均值计算的评标价（个数用P表示）计算评标价平均值（B）。C为招标人设定的最高投标限价。评标价平均值保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
1、当P=0时，即所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。
2、当0＜P≤5时，评标价平均值（B）为P个评标价的算术平均值。
3、当6≤P≤9时，在P个评标价中，去掉1个最高值和1个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
4、当P≥10时，在P个评标价中，去掉P1个最高值和P2个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
P1=Q1，P2=Q2。Q1、Q2是在取值区间（1～Q）中随机抽取的两个数值，较大的数值为Q1，较小的数值为Q2。Q=INT（P/5），即Q为（P/5）向下取整。
[bookmark: _Toc29737][bookmark: _Toc5416][bookmark: _Toc4340][bookmark: _Toc10069][bookmark: _Toc2083][bookmark: _Toc16791][bookmark: _Toc22448]四、评标价平均值（B）计算方法3
根据所有参加评标价平均值计算的评标价（个数用P表示）计算评标价平均值（B）。C为招标人设定的最高投标限价。评标价平均值保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
1、当P=0时，即所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。
2、当0＜P≤5时，评标价平均值（B）为P个评标价的算术平均值。
3、当P=6或7时，在P个评标价中，去掉1个最高值和1个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
4、当P≥8时
（1）首先，在P个评标价中，去掉P1个最高值和P2个最低值。
①当P=8或9时，P1=P2=1；
②当P=10或11或12或13或14时，P1=2，P2=1；
③当P≥15时，P1=Q1，P2=Q2。Q1、Q2是在取值区间（1～Q）中随机抽取的两个数值，较大的数值为Q1，较小的数值为Q2。Q=INT（P/5），即Q为（P/5）向下取整且最小为1。
（2）然后，将其余评标价由低到高排列，对排列第（1、1+R、1+2R、……、1+SR）的评标价进行算术平均，该算术平均值为评标价平均值（B）。
R为随机步距，在开标现场随机抽取，取值范围为3、4、5。
S为步距个数，S=INT[（P-P1-P2-1）/R]，即S为[（P-P1-P2-1）/R]向下取整。
[bookmark: _Toc8867][bookmark: _Toc21164][bookmark: _Toc17291][bookmark: _Toc25262][bookmark: _Toc19906][bookmark: _Toc1493][bookmark: _Toc26247]五、评标基准价（D）
D=[C*K+B*（1-K）]*[（100-Z）/100]，保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
式中：
1、C为招标人设定的最高投标限价，B为评标价平均值。
2、K为权重系数，K=[（K1/10）+K2]/10。各标段的K1在开标现场从0、1、2、3、4、5、6、7、8、9等10个系数中随机抽取。各标段的K2在开标现场从0、0.5、1等3个系数中随机抽取。
3、Z为下浮系数，各标段的Z在开标现场均从0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1.0%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、2%等21个系数中随机抽取。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
偏差率保留    位小数。
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	评分因素与权重分值[footnoteRef:41] [41:  招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。] 

	评分标准[footnoteRef:42] [42:  招标人应列明各评分因素或各评分因素细分项（如有）的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。] 


	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	承包人建议书
	   分
	施工图设计技术方案
	   分
	……

	
	
	
	施工组织设计
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.4（2）
	承包人实施计划
	   分
	总体实施方案
	   分
	……

	
	
	
	项目实施要点
	   分
	……

	
	
	
	项目管理要点
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.4（3）
	主要人员
	   分
	项目负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	设计负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	施工负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.4（4）
	评标价
	   分
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝评标价满分－偏差率×100×2；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝评标价满分＋偏差率× 100×1。

	2.2.4（5）
	其他因素
	技术
能力
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	财务
能力
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	业绩
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	履约
信誉
	   分
	
	   分
	

	
	
	……
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	需要补充的其他内容：
……


[bookmark: _Toc29053][bookmark: _Toc501257158][bookmark: _Toc23747604][bookmark: _Toc32012][bookmark: _Toc23819][bookmark: _Toc234832944]
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: _Toc501257159][bookmark: _Toc16247][bookmark: _Toc23747605][bookmark: _Toc28947][bookmark: _Toc812]2. 评审标准
[bookmark: _Toc23747606][bookmark: _Toc501257160]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc23747607][bookmark: _Toc501257161]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）承包人实施计划：见评标办法前附表；
（3）主要人员：见评标办法前附表；
（4）评标价：见评标办法前附表；
（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）承包人实施计划评分标准：见评标办法前附表；
（3）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（4）评标价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc501257162][bookmark: _Toc23598][bookmark: _Toc11305][bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc23747608]3. 评标程序
[bookmark: _Toc501257163][bookmark: _Toc23747609]3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标文件的标的、质量标准、工期等实质性要求和条件不得出现（存在）不利于招标人的偏差，否则，评标委员会应否决其投标。
3.1.3 如果通过第一信封评审的有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当按规定的程序进行第二信封报价文件的评审，并在报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
[bookmark: _Toc501257164][bookmark: _Toc23747610]3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书和承包人实施计划部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。 
[bookmark: _Toc23747611][bookmark: _Toc501257165]3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
[bookmark: _Toc501257166][bookmark: _Toc23747612]3.4第二个信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
[bookmark: _Toc501257167][bookmark: _Toc23747613]3.5 第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，是有可能影响履约的异常低价，应按本章3.7款的规定向投标人发出澄清，要求该投标人作出书面说明该报价的合理性并提供相应证明材料。当投标人不能合理说明并证明其报价的合理性的，评标委员会应以少数服从多数的原则否决其投标。
[bookmark: _Toc501257168][bookmark: _Toc23747614]3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc23747615][bookmark: _Toc501257169]3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc23747616][bookmark: _Toc501257170]3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
[bookmark: _Toc501257171][bookmark: _Toc23747617]3.9 评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
[bookmark: _Toc3215][bookmark: _Toc300835019]3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告。
[bookmark: _Toc17131][bookmark: _Toc15253][bookmark: _Toc20223]第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表[footnoteRef:43] [43:  “评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。] 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）被辽宁省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；
（2）……

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求；
d.若投标保证金采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的原件扫描件、电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第七章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（13）投标人上传投标文件的标段数量满足第一章“招标公告”第3.3款规定，投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号一致。
（14）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.价格清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

	2.1.2
	资格评审
标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。 
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目负责人、设计负责人和施工负责人资格、项目负责人和施工负责人的在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。[footnoteRef:44] [44:  对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，还可对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备进行资格评审。] 

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。[footnoteRef:45] [45:  本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。] 

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
……

	
2.1.4

	承包人建议书、承包人实施计划和主要人员评审标准
	无

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	评标价计算
	经评审的投标价（评标价）＝修正后的投标报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）

	需要补充的其他内容：
……



[bookmark: _Toc30908][bookmark: _Toc32154][bookmark: _Toc25866]
1. 评标方法
本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。
[bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc14007][bookmark: _Toc15187]2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc21352][bookmark: _Toc13664][bookmark: _Toc434]3. 评标程序
3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标文件的标的、质量标准、工期等实质性要求和条件不得出现（存在）不利于招标人的偏差，否则，评标委员会应否决其投标。
3.1.3 如果通过第一信封评审的有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当按规定的程序进行第二信封报价文件的评审，并在报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
3.2 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.3第二个信封初步评审
3.3.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.3.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.3.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.3.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
[bookmark: _Toc23747628][bookmark: _Toc501257182]3.4 第二个信封详细评审
3.4.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出经评审的投标价（即评标价），并编制价格比较一览表。
3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，是有可能影响履约的异常低价，应按本章3.6款的规定向投标人发出澄清，要求该投标人作出书面说明该报价的合理性并提供相应证明材料。当投标人不能合理说明并证明其报价的合理性的，评标委员会应以少数服从多数的原则否决其投标。
3.5 投标文件相关信息的核查
3.5.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.6 投标文件的澄清和说明
3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.5.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.5.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.5.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.7 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.8 评标结果
3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.7.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告。


[bookmark: _Toc234832931][bookmark: _Toc12924]
[bookmark: _Toc19918][bookmark: _Toc1218][bookmark: _Toc5124]第三章  评标办法（合理低价法）[footnoteRef:46] [46:  “合理低价法”是综合评估法的评分因素中评标价得分为100分、其他评分因素分值为0分的特例。“合理低价法”中，第一个信封（商务及技术文件）的评审应采用合格制。] 


[bookmark: _Toc10239][bookmark: _Toc234832932]评标办法前附表 [footnoteRef:47] [47:  “评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。] 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被辽宁省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；
（3）……

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求；
d.若投标保证金采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的原件扫描件、电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第七章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（13）投标人上传投标文件的标段数量满足第一章“招标公告”第3.3款规定，投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号一致。
（14）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.价格清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。 
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目负责人、设计负责人和施工负责人资格、项目负责人和施工负责人的在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。[footnoteRef:48] [48:  对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，还可对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备进行资格评审。] 

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。[footnoteRef:49] [49:  本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。] 

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	评标价：100分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	在开标现场，招标人将当场计算并宣布各标段评标基准价。在评标过程中，评标委员会将对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
计算差错，仅限于以下两种情况：1、纯算术性四则运算差错；2、未按约定的规则，多计或少计参加评标价平均值计算的评标价。
本次招标设定3种评标价平均值（B）计算方法，在第二个信封（报价文件）开标现场，每个标段随机抽取其中1种作为该标段的评标价平均值计算方法。
[bookmark: _Toc15337][bookmark: _Toc3708][bookmark: _Toc7259][bookmark: _Toc16540][bookmark: _Toc5364][bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc8106]一、评标价（A）
评标价=投标函的文字报价
如果投标文件出现以下1～5任一情况，不参加评标价平均值的计算：
1、未按要求在投标函上填写投标总价；
2、投标报价超出招标人公布的最高投标限价，或低于招标人公布的最高投标限价的  G  %；（注：由招标人在招标文件中约定低于投标最高限价一定范围值的投标报价不参与评标基准价的计算，G%原则上在85%～90%之间取值。）
3、无法确定投标报价具体数值；
4、投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致（如分标段）；
5、投标函中的投标报价大写金额与投标文件工程量清单中的投标报价金额不一致。
投标文件存在以上1～5任一情况，但招标人在第二个信封（报价文件）开标现场未发现的，视为计算过程中基础数据取用错误，由评标委员会在评标过程中予以修正。投标文件未出现以上1～5情况的，均参加评标价平均值的计算。
[bookmark: _Toc32370][bookmark: _Toc25325][bookmark: _Toc14581][bookmark: _Toc5785][bookmark: _Toc9831][bookmark: _Toc29755][bookmark: _Toc2055]二、评标价平均值（B）计算方法1
如果所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。否则，按以下方式计算评标价平均值（B）：
1、评标价初始平均值（B1）
所有参加评标价平均值计算的评标价的算术平均值为评标价初始平均值B1。
评标价初始平均值（B1）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
2、评标价区段平均值（B2）
根据下述区段计算评标价区段平均值（B2.1、B2.2、……、B2.15、B2.16），各区段平均值为该区段内各评标价的算术平均值。如：B2.2为“1.03*B1（不含）～1.035*B1（含）”范围内的所有评标价的算术平均值。评标价区段平均值（B2）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
	区段
	区段平均值（B2）

	1.035*B1<评标价
	B2.1

	1.03*B1<评标价≤1.035*B1
	B2.2

	1.025*B1<评标价≤1.03*B1
	B2.3

	1.02*B1<评标价≤1.025*B1
	B2.4

	1.015*B1<评标价≤1.02*B1
	B2.5

	1.01*B1<评标价≤1.015*B1
	B2.6

	1.005*B1<评标价≤1.01*B1
	B2.7

	1.00*B1<评标价≤1.005*B1
	B2.8

	0.995*B1<评标价≤1.00*B1
	B2.9

	0.99*B1<评标价≤0.995*B1
	B2.10

	0.985*B1<评标价≤0.99*B1
	B2.11

	0.98*B1<评标价≤0.985*B1
	B2.12

	0.975*B1<评标价≤0.98*B1
	B2.13

	0.97*B1<评标价≤0.975*B1
	B2.14

	0.965*B1≤评标价≤0.97*B1
	B2.15

	评标价<0.965*B1
	B2.16


3、评标价平均值（B）
（1）按下列公式，将计算得出的区段平均值（B2.1、B2.2、……、B2.15、B2.16）进行加权平均（B2.1和B2.16权重为0.1，B2.2和B2.15权重为0.3，B2.3和B2.14权重为0.5，其余权重为1.0），得出评标价平均值（B）。评标价平均值（B）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
B=[0.1*B2.1+0.3*B2.2+0.5*B2.3+1.0*（B2.4+B2.5+……+B2.12+B2.13）+0.5*B2.14+0.3*B2.15+0.1*B2.16]/[0.1+0.3+0.5+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.5+0.3+0.1]。
（2）如果某区段无区段平均值，则该区段不计区段平均值。如：无B2.1、B2.3、B2.9、B2.15等区段平均值，即B2.1、B2.3、B2.9、B2.15以及其权重均等于0，则评标价平均值B=[0.0*0.0+0.3*B2.2+0.0*0.0+1.0*（B2.4+B2.5+……+B2.8+0.0+B2.10+……B2.12+B2.13）+0.5*B2.14+0.0*0.0+0.1*B2.16]/[0.0+0.3+0.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.5+0.0+0.1]。
[bookmark: _Toc5830][bookmark: _Toc17555][bookmark: _Toc10183][bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc20399][bookmark: _Toc15847]三、评标价平均值（B）计算方法2
根据所有参加评标价平均值计算的评标价（个数用P表示）计算评标价平均值（B）。C为招标人设定的最高投标限价。评标价平均值保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
1、当P=0时，即所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。
2、当0＜P≤5时，评标价平均值（B）为P个评标价的算术平均值。
3、当6≤P≤9时，在P个评标价中，去掉1个最高值和1个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
4、当P≥10时，在P个评标价中，去掉P1个最高值和P2个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
P1=Q1，P2=Q2。Q1、Q2是在取值区间（1～Q）中随机抽取的两个数值，较大的数值为Q1，较小的数值为Q2。Q=INT（P/5），即Q为（P/5）向下取整。
[bookmark: _Toc24276][bookmark: _Toc29773][bookmark: _Toc29136][bookmark: _Toc21884][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc15943][bookmark: _Toc21378]四、评标价平均值（B）计算方法3
根据所有参加评标价平均值计算的评标价（个数用P表示）计算评标价平均值（B）。C为招标人设定的最高投标限价。评标价平均值保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
1、当P=0时，即所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。
2、当0＜P≤5时，评标价平均值（B）为P个评标价的算术平均值。
3、当P=6或7时，在P个评标价中，去掉1个最高值和1个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
4、当P≥8时
（1）首先，在P个评标价中，去掉P1个最高值和P2个最低值。
①当P=8或9时，P1=P2=1；
②当P=10或11或12或13或14时，P1=2，P2=1；
③当P≥15时，P1=Q1，P2=Q2。Q1、Q2是在取值区间（1～Q）中随机抽取的两个数值，较大的数值为Q1，较小的数值为Q2。Q=INT（P/5），即Q为（P/5）向下取整且最小为1。
（2）然后，将其余评标价由低到高排列，对排列第（1、1+R、1+2R、……、1+SR）的评标价进行算术平均，该算术平均值为评标价平均值（B）。
R为随机步距，在开标现场随机抽取，取值范围为3、4、5。
S为步距个数，S=INT[（P-P1-P2-1）/R]，即S为[（P-P1-P2-1）/R]向下取整。
[bookmark: _Toc6234][bookmark: _Toc6982][bookmark: _Toc24804][bookmark: _Toc26387][bookmark: _Toc10256][bookmark: _Toc28120][bookmark: _Toc21074]五、评标基准价（D）
D=[C*K+B*（1-K）]*[（100-Z）/100]，保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
式中：
1、C为招标人设定的最高投标限价，B为评标价平均值。
2、K为权重系数，K=[（K1/10）+K2]/10。各标段的K1在开标现场从0、1、2、3、4、5、6、7、8、9等10个系数中随机抽取。各标段的K2在开标现场从0、0.5、1等3个系数中随机抽取。
3、Z为下浮系数，各标段的Z在开标现场均从0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1.0%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、2%等21个系数中随机抽取。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
偏差率保留    位小数

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	评标价
	100分
评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×2；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×1。

	需要补充的其他内容：
……


[bookmark: _Toc11729][bookmark: _Toc5576][bookmark: _Toc15841][bookmark: _Toc24296][bookmark: _Toc234832933]
1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: _Toc234832934][bookmark: _Toc6158][bookmark: _Toc16126][bookmark: _Toc21073][bookmark: _Toc24564]2. 评审标准
[bookmark: _Toc25214][bookmark: _Toc234832935]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc234832936][bookmark: _Toc30233]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
评标价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
评标价评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc30565][bookmark: _Toc1333][bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc25836][bookmark: _Toc234832937]3. 评标程序
[bookmark: _Toc23507][bookmark: _Toc234832938]3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标文件的标的、质量标准、工期等实质性要求和条件不得出现（存在）不利于招标人的偏差，否则，评标委员会应否决其投标。
3.1.3 如果通过第一信封评审的有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当按规定的程序进行第二信封报价文件的评审，并在报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
[bookmark: _Toc24453]3.2 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
[bookmark: _Toc17326]3.3 第二个信封初步评审
3.3.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.3.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.3.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.3.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.3.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc234832939][bookmark: _Toc740]3.4 第二个信封详细评审
3.4.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分（即评标价得分）。
3.4.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.4.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，是有可能影响履约的异常低价，应按本章3.6款的规定向投标人发出澄清，要求该投标人作出书面说明该报价的合理性并提供相应证明材料。当投标人不能合理说明并证明其报价的合理性的，评标委员会应以少数服从多数的原则否决其投标。
[bookmark: _Toc5598]3.5 投标文件相关信息的核查
3.5.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc28683][bookmark: _Toc234832940]3.6 投标文件的澄清和说明
3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc22886]3.7 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
[bookmark: _Toc234832941][bookmark: _Toc25123]3.8 评标结果
3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.8.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告。


[bookmark: _Toc13358]
[bookmark: _Toc14731][bookmark: _Toc1629][bookmark: _Toc28477]第三章  评标办法（技术评分最低标价法）
[bookmark: _Toc2355]评标办法前附表[footnoteRef:50] [50: “评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。] 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）履约信誉得分较高的投标人优先；
（2）被辽宁省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；
（3）……

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求；
d.若投标保证金采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的原件扫描件、电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第七章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（13）“承包人建议书”、“承包人实施计划”采用暗标形式，其编制须满足招标文件要求。
（14）投标人上传投标文件的标段数量满足第一章“招标公告”第3.3款规定，投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号一致。
（15）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.价格清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

	2.1.2
	资格评审
标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。 
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目负责人、设计负责人和施工负责人资格、项目负责人和施工负责人的在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。[footnoteRef:51] [51:  对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，还可对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备进行资格评审。] 

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。[footnoteRef:52] [52:  本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。] 

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	第一个信封评分分值构成[footnoteRef:53] [53:  各评分因素权重分值范围如下：承包人建议书15~20分；承包人实施计划15~20分；主要人员25~40分；技术能力10~20分；履约信誉15~25分。] 

（总分100分）
	承包人建议书：      分
承包人实施计划：      分
主要人员：      分
技术能力[footnoteRef:54]：      分 [54:  “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与项目施工有关的国家级工法、专利（发明专利或实用新型专利）、与工程咨询管理（包括勘察设计、监理、项目管理、代建、全过程咨询等工程咨询工作）有关的专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。] 

履约信誉：   分
……

	2.2.3
	第二个信封详细评审标准
	评标价计算公式：
评标价＝修正后的投标报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）
……

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照商务和技术得分由高到低排序，对排名在n以内的投标人的报价文件进行评审，n值按参与商务和技术评分投标人数量的30%（数值向下取整）确定，n值不得小于3，不得大于10。
注：若商务和技术得分相同，排名并列为n时，则同时进入第二信封。



	评分因素与权重分值[footnoteRef:55] [55:  招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。] 

	评分标准[footnoteRef:56] [56:  招标人应列明各评分因素或各评分因素细分项（如有）的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。] 


	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.2（1）
	承包人建议书
	   分
	施工图设计技术方案
	   分
	……

	
	
	
	施工组织设计
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.2（2）
	承包人实施计划
	
	总体实施方案
	   分
	……

	
	
	
	项目实施要点
	   分
	……

	
	
	
	项目管理要点
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.2（3）
	主要人员
	   分
	项目负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	设计负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	施工负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.2（4）
	其他因素
	技术
能力
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	履约信誉
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	……
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	需要补充的其他内容：
……


[bookmark: _Toc14562][bookmark: _Toc31119][bookmark: _Toc16708][bookmark: _Toc12762]
1. 评标方法
本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的承包人建议书和承包人实施计划、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: _Toc27963][bookmark: _Toc11536][bookmark: _Toc13195][bookmark: _Toc16374]2. 评审标准
[bookmark: _Toc22668]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc18677]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 第一个信封评分分值构成
（1）承包人建议书和承包人实施计划：见评标办法前附表；
（2）主要人员：见评标办法前附表；
（3）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 第一个信封评分评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）承包人实施计划评分标准：见评标办法前附表；
（3）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc22811][bookmark: _Toc15950][bookmark: _Toc24962][bookmark: _Toc8846]3. 评标程序
[bookmark: _Toc27889]3.1第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标文件的标的、质量标准、工期等实质性要求和条件不得出现（存在）不利于招标人的偏差，否则，评标委员会应否决其投标。
3.1.3 如果通过第一信封评审的有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当按规定的程序进行第二信封报价文件的评审，并在报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
[bookmark: _Toc19885]3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.2项（1）和（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书和承包人实施计划部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.2项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。
3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。
[bookmark: _Toc23420]3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
[bookmark: _Toc58]3.4 第二个信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2[footnoteRef:57] 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。 [57:  如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。
] 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
[bookmark: _Toc19697]3.5 第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。
3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，是有可能影响履约的异常低价，应按本章3.7款的规定向投标人发出澄清，要求该投标人作出书面说明该报价的合理性并提供相应证明材料。当投标人不能合理说明并证明其报价的合理性的，评标委员会应以少数服从多数的原则否决其投标。
[bookmark: _Toc1452]3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc20428]3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc24997]3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
[bookmark: _Toc13272]3.9 评标结果
3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告。



[bookmark: _Toc13134]第三章  评标办法（技术评分合理低标价法）
评标办法前附表[footnoteRef:58] [58: “评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。] 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	评标价得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被辽宁省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；
（3）……

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求；
d.若投标保证金采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的原件扫描件、电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第七章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（13）“承包人建议书”、“承包人实施计划”采用暗标形式，其编制须满足招标文件要求。
（14）投标人上传投标文件的标段数量满足第一章“招标公告”第3.3款规定，投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号一致。
（15）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.价格清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

	2.1.2
	资格评审
标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。 
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目负责人、设计负责人和施工负责人资格、项目负责人和施工负责人的在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。[footnoteRef:59] [59:  对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，还可对其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）以及主要机械设备和试验检测设备进行资格评审。] 

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。[footnoteRef:60] [60:  本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路设计、施工企业；如前款文件中规定的资质已由省级相关部门负责审核、审批，则不做要求。] 

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	第一个信封评分分值构成[footnoteRef:61] [61:  各评分因素权重分值范围如下：承包人建议书15~20分；承包人实施计划15~20分；主要人员25~40分；技术能力10~20分；履约信誉15~25分。] 

（总分100分）
	承包人建议书：      分
承包人实施计划：      分
主要人员：      分
技术能力[footnoteRef:62]：      分 [62:  “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与项目施工有关的国家级工法、专利（发明专利或实用新型专利）、与工程咨询管理（包括勘察设计、监理、项目管理、代建、全过程咨询等工程咨询工作）有关的专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。] 

履约信誉：   分
……

	2.2.3
	第二个信封评分分值构成及详细评审标准（总分100分）
	评标价：100分
评标价计算公式：
评标价＝投标函文字报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）
……

	2.2.4
	评标基准价计算方法
	在开标现场，招标人将当场计算并宣布各标段评标基准价。在评标过程中，评标委员会将对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
计算差错，仅限于以下两种情况：1、纯算术性四则运算差错；2、未按约定的规则，多计或少计参加评标价平均值计算的评标价。
本次招标设定3种评标价平均值（B）计算方法，在第二个信封（报价文件）开标现场，每个标段随机抽取其中1种作为该标段的评标价平均值计算方法。
一、评标价（A）
评标价=投标函的文字报价
如果投标文件出现以下1～5任一情况，不参加评标价平均值的计算：
1、未按要求在投标函上填写投标总价；
2、投标报价超出招标人公布的最高投标限价，或低于招标人公布的最高投标限价的  G  %；（注：由招标人在招标文件中约定低于投标最高限价一定范围值的投标报价不参与评标基准价的计算，G%原则上在85%～90%之间取值。）
3、无法确定投标报价具体数值；
4、投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号不一致（如分标段）；
5、投标函中的投标报价大写金额与投标文件工程量清单中的投标报价金额不一致。
投标文件存在以上1～5任一情况，但招标人在第二个信封（报价文件）开标现场未发现的，视为计算过程中基础数据取用错误，由评标委员会在评标过程中予以修正。投标文件未出现以上1～5情况的，均参加评标价平均值的计算。
二、评标价平均值（B）计算方法1
C为招标人设定的最高投标限价，如果所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。否则，按以下方式计算评标价平均值（B）：
1、评标价初始平均值（B1）
所有参加评标价平均值计算的评标价的算术平均值为评标价初始平均值B1。
评标价初始平均值（B1）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
2、评标价区段平均值（B2）
根据下述区段计算评标价区段平均值（B2.1、B2.2、……、B2.15、B2.16），各区段平均值为该区段内各评标价的算术平均值。如：B2.2为“1.03*B1（不含）～1.035*B1（含）”范围内的所有评标价的算术平均值。评标价区段平均值（B2）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
	区段
	区段平均值（B2）

	1.035*B1<评标价
	B2.1

	1.03*B1<评标价≤1.035*B1
	B2.2

	1.025*B1<评标价≤1.03*B1
	B2.3

	1.02*B1<评标价≤1.025*B1
	B2.4

	1.015*B1<评标价≤1.02*B1
	B2.5

	1.01*B1<评标价≤1.015*B1
	B2.6

	1.005*B1<评标价≤1.01*B1
	B2.7

	1.00*B1<评标价≤1.005*B1
	B2.8

	0.995*B1<评标价≤1.00*B1
	B2.9

	0.99*B1<评标价≤0.995*B1
	B2.10

	0.985*B1<评标价≤0.99*B1
	B2.11

	0.98*B1<评标价≤0.985*B1
	B2.12

	0.975*B1<评标价≤0.98*B1
	B2.13

	0.97*B1<评标价≤0.975*B1
	B2.14

	0.965*B1≤评标价≤0.97*B1
	B2.15

	评标价<0.965*B1
	B2.16


3、评标价平均值（B）
（1）按下列公式，将计算得出的区段平均值（B2.1、B2.2、……、B2.15、B2.16）进行加权平均（B2.1和B2.16权重为0.1，B2.2和B2.15权重为0.3，B2.3和B2.14权重为0.5，其余权重为1.0），得出评标价平均值（B）。评标价平均值（B）保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
B=[0.1*B2.1+0.3*B2.2+0.5*B2.3+1.0*（B2.4+B2.5+……+B2.12+B2.13）+0.5*B2.14+0.3*B2.15+0.1*B2.16]/[0.1+0.3+0.5+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.5+0.3+0.1]。
（2）如果某区段无区段平均值，则该区段不计区段平均值。如：无B2.1、B2.3、B2.9、B2.15等区段平均值，即B2.1、B2.3、B2.9、B2.15以及其权重均等于0，则评标价平均值B=[0.0*0.0+0.3*B2.2+0.0*0.0+1.0*（B2.4+B2.5+……+B2.8+0.0+B2.10+……B2.12+B2.13）+0.5*B2.14+0.0*0.0+0.1*B2.16]/[0.0+0.3+0.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.5+0.0+0.1]。
三、评标价平均值（B）计算方法2
根据所有参加评标价平均值计算的评标价（个数用P表示）计算评标价平均值（B）。C为招标人设定的最高投标限价。评标价平均值保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
1、当P=0时，即所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。
2、当0＜P≤5时，评标价平均值（B）为P个评标价的算术平均值。
3、当6≤P≤9时，在P个评标价中，去掉1个最高值和1个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
4、当P≥10时，在P个评标价中，去掉P1个最高值和P2个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
P1=Q1，P2=Q2。Q1、Q2是在取值区间（1～Q）中随机抽取的两个数值，较大的数值为Q1，较小的数值为Q2。Q=INT（P/5），即Q为（P/5）向下取整。
四、评标价平均值（B）计算方法3
根据所有参加评标价平均值计算的评标价（个数用P表示）计算评标价平均值（B）。C为招标人设定的最高投标限价。评标价平均值保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
1、当P=0时，即所有评标价均低于  G  %*C值（最高投标限价的  G  %），则评标价平均值（B）直接为  G%  *C值（最高投标限价的  G%  ）。
2、当0＜P≤5时，评标价平均值（B）为P个评标价的算术平均值。
3、当P=6或7时，在P个评标价中，去掉1个最高值和1个最低值后的其余评标价的算术平均值为评标价平均值（B）。
4、当P≥8时
（1）首先，在P个评标价中，去掉P1个最高值和P2个最低值。
①当P=8或9时，P1=P2=1；
②当P=10或11或12或13或14时，P1=2，P2=1；
③当P≥15时，P1=Q1，P2=Q2。Q1、Q2是在取值区间（1～Q）中随机抽取的两个数值，较大的数值为Q1，较小的数值为Q2。Q=INT（P/5），即Q为（P/5）向下取整且最小为1。
（2）然后，将其余评标价由低到高排列，对排列第（1、1+R、1+2R、……、1+SR）的评标价进行算术平均，该算术平均值为评标价平均值（B）。
R为随机步距，在开标现场随机抽取，取值范围为3、4、5。
S为步距个数，S=INT[（P-P1-P2-1）/R]，即S为[（P-P1-P2-1）/R]向下取整。
五、评标基准价（D）
D=D=[C*K+B*（1-K）]*（1-Z），保留七位小数，小数点后第八位“四舍五入”。
式中：
1、C为招标人设定的最高投标限价，B为评标价平均值。
2、K为权重系数，K=[（K1/10）+K2]/10。各标段的K1在开标现场从0、1、2、3、4、5、6、7、8、9等10个系数中随机抽取。各标段的K2在开标现场从0、0.5、1等3个系数中随机抽取。
3、Z为下浮系数，各标段的Z在开标现场均从0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1.0%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、2%等21个系数中随机抽取。

	2.2.5
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
偏差率保留    位小数。

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照商务和技术得分由高到低排序，对排名在n以内的投标人的报价文件进行评审，n值按参与商务和技术评分投标人数量的30%（数值向下取整）确定，n值不得小于3，不得大于10。
注：若商务和技术得分相同，排名并列为n时，则同时进入第二信封。



	评分因素与权重分值[footnoteRef:63] [63:  招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。] 

	评分标准[footnoteRef:64] [64:  招标人应列明各评分因素或各评分因素细分项（如有）的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。] 


	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.2（1）
	承包人建议书
	   分
	施工图设计技术方案
	   分
	……

	
	
	
	施工组织设计
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.2（2）
	承包人实施计划
	
	总体实施方案
	   分
	……

	
	
	
	项目实施要点
	   分
	……

	
	
	
	项目管理要点
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.2（3）
	主要人员
	   分
	项目负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	设计负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	施工负责人任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.2（4）
	其他因素
	技术
能力
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	履约信誉
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	……
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.2（5）
	评标价
	 100 分
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝评标价满分－偏差率×100×2；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝评标价满分＋偏差率× 100×1。

	需要补充的其他内容：
……


[bookmark: _Toc13255]
1. 评标方法
本次评标采用技术评分合理低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的第一信封商务及技术文件的承包人建议书和承包人实施计划、主要人员、技术能力、履约信誉等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: _Toc17749]2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 第一个信封评分分值构成
（1）承包人建议书和承包人实施计划：见评标办法前附表；
（2）主要人员：见评标办法前附表；
（3）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 第一个信封评分评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）承包人实施计划评分标准：见评标办法前附表；
（3）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
2.2.3 第二个信封评分分值构成及详细评审标准：见评标办法前附表。
2.2.4 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.5 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc22318]3. 评标程序
3.1第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标文件的标的、质量标准、工期等实质性要求和条件不得出现（存在）不利于招标人的偏差，否则，评标委员会应否决其投标。
3.1.3 如果通过第一信封评审的有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当按规定的程序进行第二信封报价文件的评审，并在报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.2项（1）和（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书和承包人实施计划部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.2项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。
3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。
3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4 第二个信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2[footnoteRef:65] 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。 [65:  如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。
] 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.5 第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出评标价得分。
3.5.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，是有可能影响履约的异常低价，应按本章3.7款的规定向投标人发出澄清，要求该投标人作出书面说明该报价的合理性并提供相应证明材料。当投标人不能合理说明并证明其报价的合理性的，评标委员会应以少数服从多数的原则否决其投标。
3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9 评标结果
3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告。
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[bookmark: _Toc30589][bookmark: _Toc234832968][bookmark: _Toc23747638][bookmark: _Toc382809673][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc385256948][bookmark: _Toc501257191][bookmark: _Toc387158317][bookmark: _Toc247514036]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc385256949][bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc4525][bookmark: _Toc387158318][bookmark: _Toc234832969][bookmark: _Toc23747639][bookmark: _Toc501257192][bookmark: _Toc382809674][bookmark: _Toc247514037]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc234832970][bookmark: _Toc387158319][bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc23151][bookmark: _Toc501257193][bookmark: _Toc385256950][bookmark: _Toc23747640][bookmark: _Toc382809675]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
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组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)发包人要求；
(7)承包人建议书；
(8)价格清单；
(9)其他合同文件。
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承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
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    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
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1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
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除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
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合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
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1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc501257201][bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc234832978][bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc387158327][bookmark: _Toc23747648][bookmark: _Toc382809683][bookmark: _Toc19762][bookmark: _Toc385256958]1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527648][bookmark: _Toc247514047]1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc501257202][bookmark: _Toc234832979][bookmark: _Toc387158328][bookmark: _Toc24974][bookmark: _Toc385256959][bookmark: _Toc382809684][bookmark: _Toc23747649]1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc265955390][bookmark: _Toc247514048][bookmark: _Toc247527649][bookmark: _Toc382809685][bookmark: _Toc385256960][bookmark: _Toc387158329][bookmark: _Toc5878][bookmark: _Toc23747650]1.13 发包人要求中的错误(A)
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc382809686][bookmark: _Toc385256961][bookmark: _Toc387158330][bookmark: _Toc10614][bookmark: _Toc23747651]1.13 发包人要求中的错误(B)
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；
[bookmark: _Toc234832980][bookmark: _Toc501257203](2)对工程或其任何部分的功能要求；
(3)对工程的工艺安排或要求；
(4)试验和检验标准；
(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc387158331][bookmark: _Toc23747652][bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc382809687][bookmark: _Toc385256962]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc387158332][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc23747653][bookmark: _Toc247527650][bookmark: _Toc385256963][bookmark: _Toc17873][bookmark: _Toc382809688]2．发包人义务
[bookmark: _Toc21323][bookmark: _Toc501257204][bookmark: _Toc23747654][bookmark: _Toc234832981][bookmark: _Toc382809689][bookmark: _Toc387158333][bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc385256964][bookmark: _Toc247514050]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc501257205][bookmark: _Toc234832982][bookmark: _Toc387158334][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc23747655][bookmark: _Toc7256][bookmark: _Toc382809690][bookmark: _Toc385256965]2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc234832983][bookmark: _Toc382809691][bookmark: _Toc387158335][bookmark: _Toc501257206][bookmark: _Toc385256966][bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc23747656]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc234832984][bookmark: _Toc501257207][bookmark: _Toc247514053][bookmark: _Toc23747657][bookmark: _Toc385256967][bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc5453][bookmark: _Toc382809692][bookmark: _Toc387158336]2.4 办理证件和批件
法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc234832985][bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc501257208][bookmark: _Toc18665][bookmark: _Toc23747658][bookmark: _Toc387158337][bookmark: _Toc382809693][bookmark: _Toc385256968][bookmark: _Toc234832986][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055][bookmark: _Toc501257209]2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc501257210][bookmark: _Toc234832987][bookmark: _Toc387158338][bookmark: _Toc247514056][bookmark: _Toc23747659][bookmark: _Toc385256969][bookmark: _Toc382809694][bookmark: _Toc30348][bookmark: _Toc247527657]2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc382809695][bookmark: _Toc387158339][bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc385256970][bookmark: _Toc501257211][bookmark: _Toc234832988][bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc23747660][bookmark: _Toc2990]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc234832989][bookmark: _Toc385256971][bookmark: _Toc19415][bookmark: _Toc387158340][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc501257212][bookmark: _Toc382809696][bookmark: _Toc23747661][bookmark: _Toc184635100]3. 监理人
[bookmark: _Toc247527660][bookmark: _Toc385256972][bookmark: _Toc16284][bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc234832990][bookmark: _Toc501257213][bookmark: _Toc382809697][bookmark: _Toc23747662][bookmark: _Toc387158341]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc28350][bookmark: _Toc234832991][bookmark: _Toc385256973][bookmark: _Toc23747663][bookmark: _Toc382809698][bookmark: _Toc387158342][bookmark: _Toc501257214]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc385256974][bookmark: _Toc387158343][bookmark: _Toc3193][bookmark: _Toc23747664][bookmark: _Toc382809699][bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc234832992][bookmark: _Toc247527662][bookmark: _Toc501257215]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc382809700][bookmark: _Toc387158344][bookmark: _Toc4757][bookmark: _Toc234832993][bookmark: _Toc23747665][bookmark: _Toc247527663][bookmark: _Toc385256975][bookmark: _Toc501257216][bookmark: _Toc247514062]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc385256976][bookmark: _Toc501257217][bookmark: _Toc387158345][bookmark: _Toc234832994][bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc23747666][bookmark: _Toc382809701][bookmark: _Toc70]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc501257218][bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc387158346][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc382809702][bookmark: _Toc23747667][bookmark: _Toc234832995][bookmark: _Toc7512][bookmark: _Toc385256977]4. 承包人
[bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc501257219][bookmark: _Toc385256978][bookmark: _Toc8483][bookmark: _Toc23747668][bookmark: _Toc382809703][bookmark: _Toc387158347][bookmark: _Toc234832996]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc387158348][bookmark: _Toc7277][bookmark: _Toc382809704][bookmark: _Toc234832997][bookmark: _Toc23747669][bookmark: _Toc385256979][bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc501257220]4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc234832998][bookmark: _Toc501257221][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc23747670][bookmark: _Toc385256980][bookmark: _Toc387158349][bookmark: _Toc382809705][bookmark: _Toc3969]4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc382809706][bookmark: _Toc385256981][bookmark: _Toc247514068][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc23708][bookmark: _Toc387158350][bookmark: _Toc23747671][bookmark: _Toc501257222][bookmark: _Toc234832999]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc387158351][bookmark: _Toc385256982][bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc382809707][bookmark: _Toc247527670][bookmark: _Toc17083][bookmark: _Toc501257223][bookmark: _Toc234833000][bookmark: _Toc23747672]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc382809708][bookmark: _Toc23747673][bookmark: _Toc385256983][bookmark: _Toc387158352][bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc234833001][bookmark: _Toc501257224][bookmark: _Toc9917][bookmark: _Toc247527671]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc23747674][bookmark: _Toc234833002][bookmark: _Toc382809709][bookmark: _Toc247527672][bookmark: _Toc385256984][bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc31621][bookmark: _Toc387158353][bookmark: _Toc501257225]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc234833003][bookmark: _Toc23747675][bookmark: _Toc501257226][bookmark: _Toc28400][bookmark: _Toc387158354][bookmark: _Toc382809710][bookmark: _Toc385256985]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc23747676][bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc234833004][bookmark: _Toc385256986][bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc387158355][bookmark: _Toc382809711][bookmark: _Toc501257227][bookmark: _Toc8922]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc29261][bookmark: _Toc501257228][bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc387158356][bookmark: _Toc23747677][bookmark: _Toc385256987][bookmark: _Toc247527675][bookmark: _Toc382809712][bookmark: _Toc234833005]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc234833006][bookmark: _Toc247527676][bookmark: _Toc247514075][bookmark: _Toc501257229][bookmark: _Toc16717][bookmark: _Toc385256988][bookmark: _Toc23747678][bookmark: _Toc382809713][bookmark: _Toc387158357]4.11 不可预见物质条件(A)
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和(或)施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc387158358][bookmark: _Toc23747679][bookmark: _Toc24440][bookmark: _Toc385256989][bookmark: _Toc382809714]4.11 不可预见的困难和费用(B)
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc382809715][bookmark: _Toc23013][bookmark: _Toc247514076][bookmark: _Toc385256990][bookmark: _Toc387158359][bookmark: _Toc23747680][bookmark: _Toc247527677]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc385256991][bookmark: _Toc23747681][bookmark: _Toc18562][bookmark: _Toc382809716][bookmark: _Toc387158360]4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc23747682][bookmark: _Toc3317][bookmark: _Toc387158361][bookmark: _Toc385256992][bookmark: _Toc382809717][bookmark: _Toc501257230][bookmark: _Toc234833007]5. 设计
[bookmark: _Toc23747683][bookmark: _Toc387158362][bookmark: _Toc20714][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc385256993][bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc382809718][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc247527679][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc297347661][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc468936969]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc259350428]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc23747684][bookmark: _Toc382809719][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc19084][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc385256994][bookmark: _Toc387158363][bookmark: _Toc259350434]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc382809720][bookmark: _Toc385256995][bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc23747685][bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc387158364][bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc259350439]5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc23747686][bookmark: _Toc382809721][bookmark: _Toc22887][bookmark: _Toc387158365][bookmark: _Toc385256996]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc382809722][bookmark: _Toc23747687][bookmark: _Toc385256997][bookmark: _Toc387158366][bookmark: _Toc11934][bookmark: _Toc247527681][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc468936971]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc385256998][bookmark: _Toc24214][bookmark: _Toc382809723][bookmark: _Toc387158367][bookmark: _Toc23747688]5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc387158368][bookmark: _Toc247527686][bookmark: _Toc23747689][bookmark: _Toc385256999][bookmark: _Toc247514085][bookmark: _Toc14977][bookmark: _Toc382809724]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc13110][bookmark: _Toc184635102][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc23747690][bookmark: _Toc385257000][bookmark: _Toc382809725][bookmark: _Toc387158369]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc385257001][bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc234833008][bookmark: _Toc247514087][bookmark: _Toc23747691][bookmark: _Toc382809726][bookmark: _Toc387158370][bookmark: _Toc29669][bookmark: _Toc501257231]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527689][bookmark: _Toc247514088][bookmark: _Toc234833009][bookmark: _Toc501257232][bookmark: _Toc382809727][bookmark: _Toc225][bookmark: _Toc385257002][bookmark: _Toc387158371][bookmark: _Toc23747692]6.2 发包人提供的材料和工程设备(A)
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc16003][bookmark: _Toc387158372][bookmark: _Toc385257003][bookmark: _Toc23747693][bookmark: _Toc382809728][bookmark: _Toc234833010][bookmark: _Toc501257233]6.2 发包人提供的材料和工程设备(B)
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc387158373][bookmark: _Toc385257004][bookmark: _Toc8906][bookmark: _Toc23747694][bookmark: _Toc382809729]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc385257005][bookmark: _Toc382809730][bookmark: _Toc387158374][bookmark: _Toc32156][bookmark: _Toc23747695][bookmark: _Toc247527691][bookmark: _Toc234833011][bookmark: _Toc247514090][bookmark: _Toc501257234]6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc382809731][bookmark: _Toc30884][bookmark: _Toc387158375][bookmark: _Toc385257006][bookmark: _Toc23747696]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc387158376][bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc234833012][bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc382809732][bookmark: _Toc23747697][bookmark: _Toc501257235][bookmark: _Toc385257007][bookmark: _Toc15808]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc385257008][bookmark: _Toc382809733][bookmark: _Toc501257236][bookmark: _Toc247514092][bookmark: _Toc446][bookmark: _Toc23747698][bookmark: _Toc387158377][bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc234833013]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc501257237][bookmark: _Toc234833014][bookmark: _Toc247527694][bookmark: _Toc247514093][bookmark: _Toc385257009][bookmark: _Toc382809734][bookmark: _Toc387158378][bookmark: _Toc23747699][bookmark: _Toc6657]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc385257010][bookmark: _Toc2552][bookmark: _Toc387158379][bookmark: _Toc23747700][bookmark: _Toc382809735][bookmark: _Toc234833015][bookmark: _Toc501257238]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc387158380][bookmark: _Toc385257011][bookmark: _Toc23747701][bookmark: _Toc8066][bookmark: _Toc382809736][bookmark: _Toc247514094][bookmark: _Toc247527695]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc23747702][bookmark: _Toc385257012][bookmark: _Toc387158381][bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc382809737][bookmark: _Toc501257239][bookmark: _Toc16262][bookmark: _Toc247514095][bookmark: _Toc234833016]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc385257013][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc501257240][bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc234833017][bookmark: _Toc19141][bookmark: _Toc387158382][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc382809738][bookmark: _Toc23747703]8. 交通运输
[bookmark: _Toc501257241][bookmark: _Toc234833018][bookmark: _Toc247527698][bookmark: _Toc247514097][bookmark: _Toc32663][bookmark: _Toc382809739][bookmark: _Toc387158383][bookmark: _Toc385257014][bookmark: _Toc23747704]8.1 道路通行权和场外设施(A)
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc23747705][bookmark: _Toc387158384][bookmark: _Toc382809740][bookmark: _Toc385257015][bookmark: _Toc21542][bookmark: _Toc234833019][bookmark: _Toc501257242]8.1 道路通行权和场外设施(B)
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc382809741][bookmark: _Toc247527699][bookmark: _Toc385257016][bookmark: _Toc22869][bookmark: _Toc387158385][bookmark: _Toc247514098][bookmark: _Toc23747706]8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc23747707][bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc501257243][bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc387158386][bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc385257017][bookmark: _Toc234833020][bookmark: _Toc382809742]8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc247514100][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc385257018][bookmark: _Toc234833021][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc382809743][bookmark: _Toc23747708][bookmark: _Toc387158387][bookmark: _Toc501257244]8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc387158388][bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc385257019][bookmark: _Toc23747709][bookmark: _Toc24600][bookmark: _Toc234833022][bookmark: _Toc382809744][bookmark: _Toc501257245]8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc385257020][bookmark: _Toc2365][bookmark: _Toc382809745][bookmark: _Toc387158389][bookmark: _Toc501257246][bookmark: _Toc23747710][bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc234833023][bookmark: _Toc247514102]8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc234833024][bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc501257247][bookmark: _Toc382809746][bookmark: _Toc385257021][bookmark: _Toc387158390][bookmark: _Toc23747711][bookmark: _Toc15790]9. 测量放线
[bookmark: _Toc387158391][bookmark: _Toc24362][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc385257022][bookmark: _Toc501257248][bookmark: _Toc23747712][bookmark: _Toc234833025][bookmark: _Toc382809747][bookmark: _Toc247514104]9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc247527706][bookmark: _Toc4863][bookmark: _Toc501257249][bookmark: _Toc23747713][bookmark: _Toc382809748][bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc385257023][bookmark: _Toc234833026][bookmark: _Toc387158392]9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc382809749][bookmark: _Toc247514106][bookmark: _Toc387158393][bookmark: _Toc234833027][bookmark: _Toc28825][bookmark: _Toc23747714][bookmark: _Toc501257250][bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc385257024]9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc26288][bookmark: _Toc501257251][bookmark: _Toc234833028][bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc23747715][bookmark: _Toc387158394][bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc385257025][bookmark: _Toc382809750]9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc10536][bookmark: _Toc501257252][bookmark: _Toc234833029][bookmark: _Toc387158395][bookmark: _Toc23747716][bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc385257026][bookmark: _Toc382809751][bookmark: _Toc184635106]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc501257253][bookmark: _Toc234833030][bookmark: _Toc382809752][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc385257027][bookmark: _Toc23747717][bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc16180][bookmark: _Toc387158396]10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc501257254][bookmark: _Toc234833031][bookmark: _Toc382809753][bookmark: _Toc385257028][bookmark: _Toc16808][bookmark: _Toc23747718][bookmark: _Toc247514110][bookmark: _Toc247527711][bookmark: _Toc387158397]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc387158398][bookmark: _Toc247514111][bookmark: _Toc385257029][bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc382809754][bookmark: _Toc23747719][bookmark: _Toc234833032][bookmark: _Toc501257255]10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc23747720][bookmark: _Toc247527713][bookmark: _Toc382809755][bookmark: _Toc501257256][bookmark: _Toc387158399][bookmark: _Toc19405][bookmark: _Toc234833033][bookmark: _Toc385257030]10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc501257257][bookmark: _Toc234833034]10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc1401][bookmark: _Toc23747721][bookmark: _Toc382809756][bookmark: _Toc247514113][bookmark: _Toc385257031][bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc387158400]10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc234833038][bookmark: _Toc501257261][bookmark: _Toc23747722][bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc382809757][bookmark: _Toc11386][bookmark: _Toc385257032][bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc387158401][bookmark: _Toc247514114]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc234833039][bookmark: _Toc501257262][bookmark: _Toc387158402][bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc382809758][bookmark: _Toc385257033][bookmark: _Toc23747723][bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc247514115]11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc501257263][bookmark: _Toc385257034][bookmark: _Toc23747724][bookmark: _Toc234833040][bookmark: _Toc382809759][bookmark: _Toc321][bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc387158403]11.2 竣工
[bookmark: _Toc501257264][bookmark: _Toc234833041]承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc23747725][bookmark: _Toc385257035][bookmark: _Toc2280][bookmark: _Toc387158404][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc247514117][bookmark: _Toc382809760]11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
(l)变更；
(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
(3)因发包人原因导致的暂停施工；
(4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
(6)发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
(8)发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc234833042][bookmark: _Toc4880][bookmark: _Toc385257036][bookmark: _Toc247514118][bookmark: _Toc501257265][bookmark: _Toc23747726][bookmark: _Toc387158405][bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc382809761]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。
[bookmark: _Toc234833043][bookmark: _Toc501257266][bookmark: _Toc385257037][bookmark: _Toc247527720][bookmark: _Toc23747727][bookmark: _Toc387158406][bookmark: _Toc382809762][bookmark: _Toc10355][bookmark: _Toc247514119]11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc234833044][bookmark: _Toc23747728][bookmark: _Toc18214][bookmark: _Toc501257267][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc382809763][bookmark: _Toc385257038][bookmark: _Toc387158407][bookmark: _Toc247527721]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc387158408][bookmark: _Toc7977][bookmark: _Toc382809764][bookmark: _Toc385257039][bookmark: _Toc23747729]11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和(或)承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc234833045][bookmark: _Toc501257268][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc18623][bookmark: _Toc385257040][bookmark: _Toc23747730][bookmark: _Toc387158409][bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc382809765]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc234833046][bookmark: _Toc501257269][bookmark: _Toc23747731][bookmark: _Toc3407][bookmark: _Toc387158410][bookmark: _Toc385257041][bookmark: _Toc382809766][bookmark: _Toc247514127][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc184635110]12.1 由发包人暂停工作
[bookmark: _Toc501257270][bookmark: _Toc234833047]12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc501257271][bookmark: _Toc234833048]12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和(或)工期延误由承包人承担：
(1)承包人违约；
(2)承包人擅自暂停工作；
(3)合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc387158411][bookmark: _Toc382809767][bookmark: _Toc14621][bookmark: _Toc23747732][bookmark: _Toc385257042]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误责任，并支付承包人合理利润。
(1)发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
(2)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(3)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(4)发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc385257043][bookmark: _Toc20712][bookmark: _Toc387158412][bookmark: _Toc382809768][bookmark: _Toc23747733]12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc501257272][bookmark: _Toc234833049][bookmark: _Toc382809769][bookmark: _Toc385257044][bookmark: _Toc24789][bookmark: _Toc387158413][bookmark: _Toc23747734]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc385257045][bookmark: _Toc501257273][bookmark: _Toc23747735][bookmark: _Toc387158414][bookmark: _Toc234833050][bookmark: _Toc382809770][bookmark: _Toc28752]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc23747736][bookmark: _Toc501257274][bookmark: _Toc385257046][bookmark: _Toc387158415][bookmark: _Toc234833051][bookmark: _Toc382809771][bookmark: _Toc29835]13. 工程质量
[bookmark: _Toc385257047][bookmark: _Toc387158416][bookmark: _Toc382809772][bookmark: _Toc16006][bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc234833052][bookmark: _Toc23747737][bookmark: _Toc501257275]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc501257276][bookmark: _Toc234833053][bookmark: _Toc382809773][bookmark: _Toc247514130][bookmark: _Toc23747738][bookmark: _Toc247527731][bookmark: _Toc20607][bookmark: _Toc387158417][bookmark: _Toc385257048][bookmark: _Toc234833054][bookmark: _Toc501257277]13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc382809774][bookmark: _Toc12035][bookmark: _Toc387158418][bookmark: _Toc23747739][bookmark: _Toc501257278][bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc234833055][bookmark: _Toc385257049][bookmark: _Toc247514131]13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc23747740][bookmark: _Toc234833056][bookmark: _Toc27037][bookmark: _Toc382809775][bookmark: _Toc385257050][bookmark: _Toc247514132][bookmark: _Toc501257279][bookmark: _Toc387158419][bookmark: _Toc247527733]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc387158420][bookmark: _Toc234833057][bookmark: _Toc247527734][bookmark: _Toc385257051][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc382809776][bookmark: _Toc23747741][bookmark: _Toc501257280][bookmark: _Toc15631]13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc184635111][bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc26602][bookmark: _Toc385257052][bookmark: _Toc387158421][bookmark: _Toc23747742][bookmark: _Toc234833058][bookmark: _Toc382809777][bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc501257281]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc382809778][bookmark: _Toc10992][bookmark: _Toc23747743][bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc234833059][bookmark: _Toc387158422][bookmark: _Toc385257053][bookmark: _Toc247514135][bookmark: _Toc501257282]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc501257283][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc387158423][bookmark: _Toc385257054][bookmark: _Toc247514136][bookmark: _Toc382809779][bookmark: _Toc23747744][bookmark: _Toc234833060][bookmark: _Toc247527737]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc23747745][bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc382809780][bookmark: _Toc501257284][bookmark: _Toc387158424][bookmark: _Toc385257055][bookmark: _Toc16237][bookmark: _Toc234833061]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc501257285][bookmark: _Toc26281][bookmark: _Toc387158425][bookmark: _Toc23747746][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc234833062][bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc385257056][bookmark: _Toc382809781][bookmark: _Toc247514139][bookmark: _Toc247527740]15. 变更
[bookmark: _Toc501257286][bookmark: _Toc234833063][bookmark: _Toc7280][bookmark: _Toc385257057][bookmark: _Toc23747747][bookmark: _Toc382809782][bookmark: _Toc387158426][bookmark: _Toc234833064][bookmark: _Toc501257287]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc501257289][bookmark: _Toc234833066][bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc382809783][bookmark: _Toc385257058][bookmark: _Toc23747748][bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc387158427][bookmark: _Toc8727][bookmark: _Toc234833067][bookmark: _Toc501257290]15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc23747749][bookmark: _Toc24539][bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc387158428][bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc385257059][bookmark: _Toc382809784]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
(1)在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
(1)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc234833068][bookmark: _Toc385257060][bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc12119][bookmark: _Toc387158429][bookmark: _Toc382809785][bookmark: _Toc247514142][bookmark: _Toc501257291][bookmark: _Toc23747750]15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc234833069][bookmark: _Toc501257292][bookmark: _Toc23747751]15.5 计日工(A)
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
(1)工作名称、内容和数量；
(2)投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
(3)投入该工作的材料类别和数量；
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc23747752][bookmark: _Toc501257293][bookmark: _Toc234833070]15.5 计日工(B)
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc23747753]15.6 暂估价(A)
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc23747754]15.6 暂估价(B)
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc23747755][bookmark: _Toc385257061][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc501257294][bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc234833071][bookmark: _Toc382809786][bookmark: _Toc387158430]16. 价格调整
[bookmark: _Toc501257295][bookmark: _Toc234833072][bookmark: _Toc247514144][bookmark: _Toc247527745][bookmark: _Toc385257062][bookmark: _Toc387158431][bookmark: _Toc23747756][bookmark: _Toc18017][bookmark: _Toc382809787]16.1 物价波动引起的调整(Ａ)
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额(适用于投标函附录约定了价格指数和权重的)
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重(即不调部分的权重)；
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额(适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的)
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc265955482][bookmark: _Toc387158432][bookmark: _Toc7580][bookmark: _Toc382809788][bookmark: _Toc385257063][bookmark: _Toc23747757]16.1 物价波动引起的调整(B)
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc501257296][bookmark: _Toc234833073][bookmark: _Toc247527746][bookmark: _Toc387158433][bookmark: _Toc24189][bookmark: _Toc382809789][bookmark: _Toc247514145][bookmark: _Toc385257064][bookmark: _Toc23747758]16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc234833074][bookmark: _Toc501257297][bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc387158434][bookmark: _Toc247514146][bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc382809790][bookmark: _Toc385257065][bookmark: _Toc247527747][bookmark: _Toc23747759]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc234833075][bookmark: _Toc501257298][bookmark: _Toc247514147][bookmark: _Toc382809791][bookmark: _Toc17622][bookmark: _Toc247527748][bookmark: _Toc385257066][bookmark: _Toc387158435][bookmark: _Toc23747760]17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
(1)合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
(2)合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc501257299][bookmark: _Toc23747761][bookmark: _Toc385257067][bookmark: _Toc234833076][bookmark: _Toc382809792][bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc8940][bookmark: _Toc387158436]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc234833077][bookmark: _Toc387158437][bookmark: _Toc385257068][bookmark: _Toc247527750][bookmark: _Toc382809793][bookmark: _Toc18613][bookmark: _Toc23747762][bookmark: _Toc501257300][bookmark: _Toc247514149]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
(1)勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
(2)材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
(3)技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
(4)其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
(1)当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
(2)当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
(3)当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
(4)当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
(5)当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
(6)当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
(7)当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
(8)当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
(2)发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
(3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
(4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
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17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
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17.5.1 竣工付款申请单
(1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
(2)监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
(4)竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4(4)目的约定执行。
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17.6.1 最终结清申请单
(1)缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4(4)目的约定执行。
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18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
(1)第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；
(2)第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
(3)第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
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当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
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监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
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需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
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18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
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18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
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18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
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工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
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除专用合同条款另有约定外，发包人应：
(1)为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
(2)根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc385257082][bookmark: _Toc382809807][bookmark: _Toc23747776][bookmark: _Toc387158451][bookmark: _Toc19472]18.9 竣工后试验(B)
除专用合同条款另有约定外：
(1)发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
(2)承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
(3)承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc385257083][bookmark: _Toc21275][bookmark: _Toc382809808][bookmark: _Toc501257313][bookmark: _Toc234833090][bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc387158452][bookmark: _Toc247527766][bookmark: _Toc23747777]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc234833091][bookmark: _Toc247514166][bookmark: _Toc23747778][bookmark: _Toc382809809][bookmark: _Toc385257084][bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc387158453][bookmark: _Toc8091][bookmark: _Toc501257314]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc501257315][bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc234833092][bookmark: _Toc385257085][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc382809810][bookmark: _Toc387158454][bookmark: _Toc23747779][bookmark: _Toc103]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc385257086][bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc23747780][bookmark: _Toc234833093][bookmark: _Toc382809811][bookmark: _Toc387158455][bookmark: _Toc2443][bookmark: _Toc501257316]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc501257317][bookmark: _Toc382809812][bookmark: _Toc247514169][bookmark: _Toc247527770][bookmark: _Toc234833094][bookmark: _Toc12340][bookmark: _Toc387158456][bookmark: _Toc23747781][bookmark: _Toc385257087]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc234833095][bookmark: _Toc501257318][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc26606][bookmark: _Toc385257088][bookmark: _Toc247527771][bookmark: _Toc387158457][bookmark: _Toc23747782][bookmark: _Toc382809813]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc234833096][bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc10193][bookmark: _Toc247527772][bookmark: _Toc501257319][bookmark: _Toc385257089][bookmark: _Toc382809814][bookmark: _Toc23747783][bookmark: _Toc387158458]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc385257090][bookmark: _Toc382809815][bookmark: _Toc13410][bookmark: _Toc23747784][bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc387158459][bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc234833097][bookmark: _Toc501257320]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc23747785][bookmark: _Toc387158460][bookmark: _Toc26031][bookmark: _Toc382809816][bookmark: _Toc501257321][bookmark: _Toc234833098][bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc385257091]20. 保险
[bookmark: _Toc501257322][bookmark: _Toc234833099][bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc387158461][bookmark: _Toc385257092][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc382809817][bookmark: _Toc22971][bookmark: _Toc23747786]20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc247527776][bookmark: _Toc32489][bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc382809818][bookmark: _Toc23747787][bookmark: _Toc387158462][bookmark: _Toc385257093]20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc234833101][bookmark: _Toc385257094][bookmark: _Toc23747788][bookmark: _Toc247514176][bookmark: _Toc32728][bookmark: _Toc387158463][bookmark: _Toc501257324][bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc382809819]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514177][bookmark: _Toc247527778]20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc234833102][bookmark: _Toc501257325][bookmark: _Toc387158464][bookmark: _Toc385257095][bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc3665][bookmark: _Toc23747789][bookmark: _Toc382809820][bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc501257326][bookmark: _Toc234833103]20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc18182][bookmark: _Toc385257096][bookmark: _Toc501257327][bookmark: _Toc23747790][bookmark: _Toc382809821][bookmark: _Toc234833104][bookmark: _Toc247527780][bookmark: _Toc387158465]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc184635118][bookmark: _Toc23747791][bookmark: _Toc382809822][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc501257328][bookmark: _Toc387158466][bookmark: _Toc234833105][bookmark: _Toc26806][bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc385257097]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc30633][bookmark: _Toc385257098][bookmark: _Toc382809823][bookmark: _Toc387158467][bookmark: _Toc234833106][bookmark: _Toc501257329][bookmark: _Toc23747792][bookmark: _Toc247527782][bookmark: _Toc247514181]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247514182][bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc382809824][bookmark: _Toc23747793][bookmark: _Toc501257330][bookmark: _Toc385257099][bookmark: _Toc234833107][bookmark: _Toc387158468][bookmark: _Toc247527783]21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc382809825][bookmark: _Toc387158469][bookmark: _Toc4099][bookmark: _Toc385257100][bookmark: _Toc234833108][bookmark: _Toc23747794][bookmark: _Toc247527784][bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc501257331]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
(2)承包人设备的损坏由承包人承担；
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc382809826][bookmark: _Toc23747795][bookmark: _Toc247527785][bookmark: _Toc385257101][bookmark: _Toc29355][bookmark: _Toc247514184][bookmark: _Toc387158470][bookmark: _Toc184635119]22. 违约
[bookmark: _Toc247527786][bookmark: _Toc387158471][bookmark: _Toc10571][bookmark: _Toc247514185][bookmark: _Toc382809827][bookmark: _Toc23747796][bookmark: _Toc385257102]22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
(2)承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(3)承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(4)承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
(7)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
(2)承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
(3)承包人发生除第22.1.1(6)目和第22.1.1(8)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
(1)承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
(2)发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
(3)发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4)合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc23747797][bookmark: _Toc501257334][bookmark: _Toc247527787][bookmark: _Toc234833111][bookmark: _Toc387158472][bookmark: _Toc10833][bookmark: _Toc247514186][bookmark: _Toc382809828][bookmark: _Toc385257103]22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
(1)发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
(2)发包人原因造成停工；
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(5)发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
(2)承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
(1)承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5)因解除合同造成的承包人损失；
(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
[bookmark: _Toc247514187][bookmark: _Toc382809829][bookmark: _Toc23747798][bookmark: _Toc234833112][bookmark: _Toc501257335][bookmark: _Toc387158473][bookmark: _Toc247527788][bookmark: _Toc385257104][bookmark: _Toc13947]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc382809830][bookmark: _Toc501257336][bookmark: _Toc234833113][bookmark: _Toc10875][bookmark: _Toc247527789][bookmark: _Toc385257105][bookmark: _Toc247514188][bookmark: _Toc184635120][bookmark: _Toc23747799][bookmark: _Toc387158474]23. 索赔
[bookmark: _Toc247514189][bookmark: _Toc29300][bookmark: _Toc234833114][bookmark: _Toc247527790][bookmark: _Toc23747800][bookmark: _Toc385257106][bookmark: _Toc382809831][bookmark: _Toc501257337][bookmark: _Toc387158475]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4)在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc247527791][bookmark: _Toc234833115][bookmark: _Toc382809832][bookmark: _Toc385257107][bookmark: _Toc23747801][bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc501257338][bookmark: _Toc9803][bookmark: _Toc387158476]23.2 承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247527792][bookmark: _Toc247514191][bookmark: _Toc234833116][bookmark: _Toc16496][bookmark: _Toc382809833][bookmark: _Toc385257108][bookmark: _Toc387158477][bookmark: _Toc501257339][bookmark: _Toc23747802]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc382809834][bookmark: _Toc1583][bookmark: _Toc247514192][bookmark: _Toc501257340][bookmark: _Toc234833117][bookmark: _Toc23747803][bookmark: _Toc387158478][bookmark: _Toc247527793][bookmark: _Toc385257109]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc382809835][bookmark: _Toc234833118][bookmark: _Toc247514193][bookmark: _Toc247527794][bookmark: _Toc387158479][bookmark: _Toc385257110][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc501257341][bookmark: _Toc23747804]24. 争议的解决
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
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24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
[bookmark: _Toc404093828]24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
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A.公路工程专用合同条款
1. [bookmark: _Toc234833124][bookmark: _Toc501257347]一般约定

1.1 [bookmark: _Toc234833125][bookmark: _Toc501257348]词语定义

1.1.1 合同
第1.1.1.7目细化为：
价格清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的价格清单，包括价格清单说明及价格清单各项表格。
本项补充第1.1.1.10 目~1.1.11目：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。通用合同条款中“承包人项目经理”一词具有相同含义。
本项补充第1.1.2.11目~1.1.2.12目：
1.1.2.11承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.2.12初设单位：即“初步设计单位”，是专用合同条款数据表中指明的，具备相应资质，完成本项目初步勘察和初步设计工作，并依据初步设计批复对施工图设计和工程实施过程的设计变更提出咨询意见的单位。
1.1.3 工程和设备
第 1.1.3.4 目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。通用合同条款中“区段工程”一词具有相同含义。
第 1.1.3.10 目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第 1.1.3.11 目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第 1.1.3.12 目、第 1.1.3.13 目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1.1.6 其他
[bookmark: OLE_LINK18]本项补充第 1.1.6.4目～第 1.1.6.11 目：
1.1.6.5交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.6交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.7交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.8转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给他人的行为。
1.1.6.9专业分包：指承包人与具有相应资格的勘察设计企业和施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作、分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的行为。
1.1.6.10劳务分包：指承包人与劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的行为。
1.1.6.11雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事相关勘察设计及分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4 [bookmark: _Toc234833126][bookmark: _Toc501257349]合同文件的优先顺序

本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）承包人建议书；
（9）价格清单；
（10）其他合同文件。

1.5 [bookmark: _Toc501257350][bookmark: _Toc234833127]合同协议书

本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
本项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2 份供监理人批准。
（1）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.3文件错误的通知
本项细化为：
发包人发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知承包人。当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程初步设计图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。

[bookmark: _Toc501257352][bookmark: _Toc234833129]1.9严禁贿赂

本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2. [bookmark: _Toc501257353][bookmark: _Toc234833130]发包人义务

[bookmark: _Toc501257354][bookmark: _Toc234833131]2.3提供施工场地
本款细化为：
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第4.12款规定提交进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
2. 5 支付合同价款
本款补充：
发包人应在签订合同后28天内向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可采用银行保函、担保公司担保或现金、支票等形式，工程款支付担保的形式、金额和有效期在项目专用合同条款中具体约定。提供工程款支付担保所需的费用由发包人承担。
2.7 其他义务
本款补充：
2.7.1 发包人应当依据合同加强总承包管理，督促承包人履行合同义务，加强工程勘察设计管理和地质勘察验收，严格对工程质量、安全、进度、投资和环保等环节进行把关。
2.7.2 发包人对承包人在合同履行中存在过失或偏差行为，可能造成重大损失或者严重影响合同目标实现的，将对承包人法人代表进行约谈，必要时可以依据合同约定，终止总承包合同。
2.7.3 发包人委托的监理人应依据有关规定和合同，对总承包施工图勘察设计、工程质量、施工安全、进度、环保、计量支付和缺陷责任期工程修复等进行监理，对承包人编制的勘察设计计划、采购与施工的组织实施计划、施工图设计文件、专项技术方案、项目实施进度计划、质量安全保障措施、计量支付、工程变更等进行审核。
本条补充第2.8款：
2.8发包人风险
2.8.1 发包人提出的工期调整、重大或者较大设计变更、建设标准或者工程规模的调整。
2.8.2 因国家税收等政策调整引起的税费变化。
2.8.3 钢材、水泥、沥青、燃油等主要工程材料价格与招标时基价相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分。
2.8.4 施工图勘察设计时发现的在初步设计阶段难以预见的滑坡、泥石流、突泥、涌水、溶洞、采空区、有毒气体等重大地质变化，其损失与处治费用按照专用合同条款约定的比例由发包人承担或者由发包人和承包人共同分担。工程实施中出现重大地质变化的，其损失与处治费用除保险公司赔付外，由承包人承担。因承包人施工组织、措施不当造成的上述问题，其损失与处治费用由承包人承担。
2.8.5 其他不可抗力所造成的工程费用的增加。

[bookmark: _Toc234833132][bookmark: _Toc501257355]3.监理人

[bookmark: _Toc501257356][bookmark: _Toc234833133]3.1 监理人的职责和权力
第 3.1.1 项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍勘察设计和施工的专项工程；
（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；
（3）根据第 11.1 款、第 12.1 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停工作指示或复工通知；
（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第15.3款发出的变更指示；
（7）确定第15.4款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.7款下变更工作的价格；
（10）按照第15.7款决定应由发包人承担的费用；
（11）确定第23.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。
3.5商定或确定
[bookmark: _Toc234833134][bookmark: _Toc501257357]第 3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

[bookmark: _Toc234833135][bookmark: _Toc501257358]4.承包人

[bookmark: _Toc234833136][bookmark: _Toc501257359]4.1  承包人的一般义务

4.1.9 工程的维护和照管
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务
本项细化为：
4.1.10.1临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
4.1.10.2除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
4.1.10.3承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。承包人的项目部是民工工资支付行为的主体，承包人的施工负责人是民工工资支付的责任人。项目部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
4.1.10.4承包人应分解工程价款中的人工费用，在签订合同后28天内在工程项目所在地银行开设民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目的农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资专用账户。民工工资专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应由承包人妥善保存备查。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
4.1.10.5 承包人（包括其分包人）应依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，通过相应的管理服务信息平台（如有）进行用工实名登记、管理。未与承包人（包括其分包人）订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。承包人应在工程项目部配备劳资专管员，对分包人劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。承包人（包括其分包人）应建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
4.1.10.6 农民工工资应以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。承包人（包括其分包人）应按照与农民工订立的劳动合同中约定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。
4.1.10.7承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：
（1）发包人、承包人及所在项目部、分包人、工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；
（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
（3）工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
4.1.10.8 承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用由承包人承担。
4.1.10.9承包人应在施工图设计批复后28天内在各分项工程合计总价与合同总价不变的前提下，参照《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的格式和计量支付要求调整施工报价清单，该清单的子目构成及单价编制应合理、完整，以方便本项目的计量支付工作。施工报价清单的子目除应涵盖已批复的施工图设计的全部内容外还应在100章列入安全生产费用，在施工报价清单中未填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在施工报价清单的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行计量。
4.1.10.10 承包人应依据合同对施工图设计及工程质量、安全、进度负总责。负责施工图勘察设计、工程施工和缺陷责任期工程修复工作，配合发包人完成征地拆迁、地方协调、项目审计及交竣工验收等工作。
4.1.10.11 本合同工程应当按照批准的施工图设计组织施工。承包人应当根据工程特点和合同约定，细化设计施工组织计划，拟定设计施工进度安排、工程质量和施工安全目标、环境保护措施、投资完成计划。
4.1.10.12 承包人应当加强设计与施工的协调，建立工程管理与协调制度，根据工程实际及时完善、优化设计，改进施工方案，合理调配设计和施工力量，完善质量保证体系。
4.1.10.13承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
本款补充第4.1.11项：
4.1.11 承包人承担的工程风险
[bookmark: _Hlt456267159]未列入第2.8款“发包人的风险”的工程风险均由承包人承担。

4.2 [bookmark: _Toc234833137]履约保证金

第 4.2.1项细化为：
承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

4.3 [bookmark: _Toc501257361]分包
第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：
4.3.2 承包人不得将《辽宁省公路工程施工分包管理实施细则》（辽交公路规〔2025〕1号）规定的负面清单所列主体和关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程设计施工总承包过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于《辽宁省公路工程施工分包管理实施细则》（辽交公路规〔2025〕1号）规定的负面清单以外的部分单位工程、分部工程或者分项工程。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a. 具有经依法登记的法人资格；
b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员； 
c. 具有（自有或者租赁）分包工程所需的施工设备和辅助设施；
d.单位工程设有资质要求的，单位工程及所含分部工程、分项工程的分包人，应当具备国家规定的相应专业承包资质条件;
e.其他单位工程及所含分部工程、分项工程的分包人，应当具备发包人确定的资格条件，但不得违反法律法规等相关规定。
承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和施工专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
（5）施工专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是施工专业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和施工专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
（7）施工专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。施工专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对施工专业分包人的安全生产进行培训和管理。施工专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。施工专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目部、项目负责人、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（2）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（3）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.5项、 4.3.6 项：
4.3.5 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.6 本项目的各项施工分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.3.7 承包人代发分包人农民工工资
（1）承包人应与分包人依法订立书面分包合同，约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。
（2）承包人应在分包合同中要求分包人按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。
（3）承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。
（4）用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，承包人（包括其分包人）不得以任何理由扣押或者变相扣押。

4.4 [bookmark: _Toc234833138][bookmark: _Toc501257362]联合体
本款补充第 4.4.4 项：
4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.6 [bookmark: _Toc501257363][bookmark: _Toc234833139]承包人人员的管理
第 4.6.3 项补充：
承包人安排在本项目中的勘察设计人员和施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第 4.6.6项：
4.6.6 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7 [bookmark: _Toc501257364][bookmark: _Toc234833140]撤换承包人项目负责人和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目负责人和其他人员。

4.9 [bookmark: _Toc501257365][bookmark: _Toc234833141]工程价款应专款专用

本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止支付，直至承包人改正为止。

4.10 [bookmark: _Toc234833142][bookmark: _Toc501257366]承包人现场查勘
第 4.10.1 项细化为：[footnoteRef:67] [67:  如果在招标阶段，招标人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置，且作为投标人投标报价的依据，则招标人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。] 

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。
4.11 [bookmark: _Toc234833143][bookmark: _Toc501257367]不可预见物质条件（A）
第4.11.2项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。


补充第4.14~4.16款：
4.14 [bookmark: _Toc234833144][bookmark: _Toc501257368]投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价价格清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供设计、货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

4.15 [bookmark: _Toc501257369]开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
4.16 存储农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应在签订合同后28天内向发包人缴存农民工工资保证金，金额在项目专用合同条款中约定。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函、担保公司担保或现金、支票等形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
（3）农民工工资保证金的使用条件和返还时间在项目专用合同条款中约定。
5. 设计
[bookmark: _Toc501257371][bookmark: _Toc234833146][bookmark: _Toc23747810][bookmark: _Toc404093854]5.1承包人的设计义务
第5.1.1项修改为：
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按下述规定履行施工图设计职责：
(1) 根据发包人提供的初步设计图纸等基础资料，承包人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的施工图设计、施工图预算编制工作。
(2) 承包人提交的设计文件必须符合下列要求：
a. 设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
b. 设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；
c. 设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；
d. 设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；
e. 设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并满足沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求； 
f. 设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
(3) 承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位审查，并经上级交通运输主管部门批准，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改施工图设计文件。
(4) 承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询审查单位或上级交通运输主管部门提出的审查意见后15天内，完成对施工图设计文件的修改；并按项目专用合同条款约定的数量向发包人提供最终的施工图纸(含施工图预算及电子版)。
(5) 对于已经获得批准的施工图设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，承包人应根据发包人的要求进行优化设计，其设计费用应视为已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。
(6) 承包人应根据投标承诺在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。
(7) 承包人必须按照由交通行政主管部门最终审查批准的施工图进行施工，完成合同工程内容。
(8) 对于承包人设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷（无论是否已通过审查或批复），承包人均应及时改正，并通知监理人和发包人。
(9) 施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。
(10) 在勘察设计过程中，承包人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
(11) 由于承包人设计错误造成工程质量事故或拖延工期，由承包人自行承担责任。
(12) 由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应承担相应责任。
本款补充第5.1.3、5.1.4项
[bookmark: _Toc264373501][bookmark: _Toc259552514][bookmark: _Toc258440546][bookmark: _Toc259350430]5.1.3设计人员资格
承包人的设计工作应由具有国家规定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力的专业人员编制完成。
承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
承包人在投标文件中载明的设计负责人及其专业负责人均为不可替换人员，未经发包人同意，不允许更换。
承包人对设计分包人的设计，向发包人承担连带责任。
5.1.4 设计责任的明确
设计文件应由联合体中的设计成员负责完成，在设计过程中应充分吸纳施工成员提出的合理意见，设计方案与施工成员即将采用的工法及设备相吻合。设计文件按国家有关出图规定进行签字盖章后，必须由联合体牵头人盖章后提交发包人审查。本款规定并不免除联合体所有成员对本工程设计承担的连带责任。

5.3设计审查
第5.3.1项约定为：
5.3.1承包人应当按照合同规定和工程施工需要，分阶段提交详勘资料和施工图设计文件。承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及有权部门的审查，施工图设计文件审查的主要内容包括但不限于：是否采纳初步设计批复意见；是否符合工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失由承包人负责。
本款补充5.3.4项：
5.3.4勘察设计的一般要求
本项目的勘察设计应在初步设计基础上进行设计，勘察设计技术标准不能低于初步设计。承包人不得对已经有发包人审查批准的初步设计中路线走向、设计标准和工程规模擅自修改[footnoteRef:68]，也不能通过降低结构安全系数或其他途径试图缩减工程规模。其他初步设计中不可修改内容及施工图勘察设计相关要求在项目专用合同条款中约定。 [68:  招标人可根据各项目初步设计批复相关要求设置勘察设计中不可修改内容及勘察设计相关要求。] 

[bookmark: _Toc23747813]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc404093858][bookmark: _Toc23747814]6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.2在原项末补充：主要材料按批次供货检验验收。
6.1.3项补充：
在承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人在征得发包人同意后，可以将材料或设备的检查和检验委托给一家具有国家技术监督局或专业机构认证资格的独立检验单位进行检验。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则委托检验费应由发包人承担。

6.2发包人提供的材料和工程设备（A）
第 6.2.3 项补充：
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
[bookmark: _Toc234833147][bookmark: _Toc23747815][bookmark: _Toc501257372]7. 施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
第 7.1.2 项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10 项（1）目的规定办理。
[bookmark: _Toc234833149][bookmark: _Toc501257374]7.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc234833150][bookmark: _Toc501257375][bookmark: _Toc23747816]8. 交通运输
[bookmark: _Toc501257376][bookmark: _Toc234833151]8.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
[bookmark: _Toc23747817][bookmark: _Toc501257377][bookmark: _Toc234833152]9. 测量放线
[bookmark: _Toc234833153][bookmark: _Toc501257378]9.4监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
[bookmark: _Toc501257379][bookmark: _Toc234833154][bookmark: _Toc23747818]10. 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc234833155][bookmark: _Toc501257380]10.2承包人的施工安全责任
第 10.2.4 项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。
第10.2.7 项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）中施工费的 1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价中施工费限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目价格清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
本款补充第10.2.10项~第10.2.13项：
10.2.10承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
10.2.11为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
10.2.12在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
10.2.13在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
[bookmark: _Toc234833156][bookmark: _Toc501257381] 10.4 环境保护
本款补充第10.4.4 项~第 10.4.8 项：
10.4.4 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c. 路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业及材料、设备运输过程中，应尽量采取措施减少对现有交通的干扰，承包人借用、占用或进出当地道路或其他交通设施所引起的一切费用由承包人自行负责。承包人应注意保护图纸明示和没有明示的管线(管道、光缆、电线等)，承包人因损坏管线设施所引起的一切费用由承包人自行负责。
10.4.5在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.4.6在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
10.4.7在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况或临时占地复垦取得相关部门认可。
10.4.8承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
[bookmark: _Toc23747819][bookmark: _Toc501257387][bookmark: _Toc234833162]11. 开始工作和交工
[bookmark: _Toc234833164][bookmark: _Toc501257389]11.3 发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
[bookmark: _Toc501257390][bookmark: _Toc234833165]11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等））。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。
[bookmark: _Toc234833166][bookmark: _Toc501257391]11.5承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14 天后，发包人可按第22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
[bookmark: _Toc501257392][bookmark: _Toc234833167]11.6 工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
本条补充第11.8款：
[bookmark: _Toc234833168][bookmark: _Toc501257393]11.8 工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
[bookmark: _Toc234833169][bookmark: _Toc501257394][bookmark: _Toc23747820]12. 暂停施工
[bookmark: _Toc501257395][bookmark: _Toc234833170]12.1.2项第（3）目细化为：
（3）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款约定的异常恶劣的气候条件除外）；
（4）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（5）施工图设计错误返工或施工图设计延误；
（6）承包人其他原因引起的暂停施工；
（7）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc501257396][bookmark: _Toc234833171][bookmark: _Toc23747821]13. 工程质量
[bookmark: _Toc234833172][bookmark: _Toc501257397]13.1.1工程质量要求
第 13.1.1 项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：
13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
[bookmark: _Toc234833173][bookmark: _Toc501257398]13.2承包人的质量检查
本款细化为：
13.2.1承包人应在施工现场设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在开工至少28 天之前，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和职责、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
[bookmark: _Toc501257399][bookmark: _Toc234833174]13.3 监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交给承包人。
[bookmark: _Toc501257400][bookmark: _Toc234833175]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
第 13.4.1 项补充：
当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
[bookmark: _Toc501257401][bookmark: _Toc234833176]13.5 清除不合格工程
第 13.5.1 项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc23747822][bookmark: _Toc234833177][bookmark: _Toc501257402]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc300835138][bookmark: _Toc404093890]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
第14.1.2项补充：
对于承包人不能完成的试验或检验，承包人应委托具有相应资格的第三方进行试验、检验，有关费用由承包人承担。
本条补充第 14.4 款：
[bookmark: _Toc501257403][bookmark: _Toc234833178]14.4 试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在价格清单中单独列项和已在价格清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
[bookmark: _Toc234833179][bookmark: _Toc501257404][bookmark: _Toc23747823]15. 变更
15.3变更程序
第15.3.1项补充：
（4）为完成本合同工程，除本合同第2.8款约定的发包人风险可以调整合同总价外，其它任何由于初步设计错漏、施工图设计深度不足以及设计质量问题引发的变更，以及工程施工过程中非本合同第2.8款原因造成的其他施工图设计变更，由此增加的费用均由承包人自行承担，发包人不予支付，但相关的变更手续必须按照规定办理。
第15.3.2项补充：
发包人风险引起的变更定价原则如下：
（1）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
（2）已标价报价清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
（3）已标价报价清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
（4）已标价报价清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc501257406][bookmark: _Toc234833181]本款补充第 15.3.4 项：
15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。本合同工程实施过程中需要设计变更的，较大变更或者重大变更应当依据有关规定报交通运输主管部门审批。一般变更应当在实施前告知监理人和发包人，发包人认为变更不合理的有权予以否定。任何设计变更不得降低初步设计批复的质量安全标准，不得降低工程质量、耐久性和安全度。
设计变更引起的工程费用变化，按照风险划分原则处理。其中，属于承包人风险范围的设计变更（含完善设计），超出原报价部分由承包人自付，低于原报价部分，按合同条款第17.1（4）项规定支付。属于发包人风险范围的设计变更，报价清单与合同总价均调整，按规定报批后执行。

[bookmark: _Toc234833187][bookmark: _Toc501257412][bookmark: _Toc23747825]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc501257413][bookmark: _Toc234833188][bookmark: _Toc404093904]17.1 合同价格
本款补充第（4）项：
（4）本合同工程应当按照合同约定的计量支付办法与程序进行计量支付。承包人应当依据交通运输主管部门批准的施工图设计文件，按照各分项工程合计总价与合同总价一致的原则，调整价格清单，经发包人审定后作为支付依据；工程实施中，按照清单及合同条款约定进行计量支付；项目完成后，承包人应当根据调整后最终的报价清单编制竣工文件和工程决算。
17.2预付款
17.2.1预付款
本项约定为：
预付款包括勘察设计费预付款、开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）合同签署后28天内，发包人向承包人支付勘察设计费预付款。勘察设计费预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。
（2）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。
（3）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：
a. 材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b. 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c. 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2预付款保函
本项细化为：
承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第 17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
（1）本合同履行后，预付款抵作勘察设计费，不再扣回。
（2）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。
（3）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

[bookmark: _Toc234833190][bookmark: _Toc501257415]17.3工程进度付款
第17.3.2项细化为：
17.3.2费用支付方式
除项目专用合同条款另有约定外，发包人按照以下方式支付工程进度款。
17.3.2.1本项目施工图勘察设计费按项目专用合同条款的约定按进度分期支付。
17.3.2.2施工费用支付
（1）监理人应该根据《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）中的要求和本合同的规定，对承包人提出的已完工程量按照总价包干、清单明细参考、进度总额支付的原则，通过核实工程量实际完成情况并对承包人进行计量支付。即以承包人施工图分项报价清单作为进度统计计算的基础，考核分项或分部工程进度比例，按对应比例的承包人所报报价清单数量及单价进行计量参考，当清单中某项支付细目达到工程量及合价的90%时即暂停计量，剩余10%支付款待该清单明细工作内容全部完成后经监理人签认且扣除应扣留款项后一次支付。
（2）若发生合同规定的由发包人承担的费用变更时，在变更费用最终批复之前，发包人可根据监理人和发包人的初步联合审查金额，向承包人计量70％的费用。
（3）工程实施过程中，若发生合同规定的需由承包人自行承担风险的设计变更，并且该设计变更造成承包人施工图分项报价清单中需要新增工程细目或删减工程细目，某些工程细目工程数量大大增加或大量减少，从而导致按照承包人施工图分项报价清单进行支付远远超过或滞后于承包人实际完成的工作量时，则监理人在报经发包人批准后，可在参照承包人施工图分项报价清单的基础上，按照承包人每月实际完成的工程量调整期中付款。
（4）工程实施过程中，由于承包人合理的设计变更或者合理化建议，导致承包人施工图分项报价清单中某些工程细目的删减或工程数量的减少，该部分合同价款在相应扣减因承包人其他设计变更已支付的工程价款后，在交工证书中一次性支付给承包人。除按照合同规定承包人有权得到的合同价格调整外，发包人向承包人最终支付的合同价款应不超过其投标总价（扣除暂列金额）。

17.3.4进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在通用条款规定的期限内完成审批或给予答复的，不视为发包人同意进度付款申请。
发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
本款补充第 17.3.6 项：
17.3.6 农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc501257416][bookmark: _Toc234833191]17.4质量保证金
第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
[bookmark: _Toc234833192][bookmark: _Toc501257417]17.5交工结算
17.5.1交工付款申请单
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。
17.5.2 交工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
[bookmark: _Toc501257418][bookmark: _Toc234833193]17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

[bookmark: _Toc23747826][bookmark: _Toc234833194][bookmark: _Toc501257419]18. 交工验收
[bookmark: _Toc404093911]18.1竣工试验
本款不适用。
[bookmark: _Toc234833195][bookmark: _Toc404093912][bookmark: _Toc501257420]18.2 交工验收申请报告
本款细化为：
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送交工验收申请报告：
(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括本合同要求的试验以及检验和验收均已完成，并符合本合同要求；
(2)承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规定编制竣工资料。竣工资料的份数在专用合同条款数据表中约定；
(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
(4)监理人要求在交工验收前应完成的其他工作；
(5)监理人要求提交的交工验收资料清单；
(6)本合同工程的质量检测评定报告；
(7)达到有关法律法规的规定条件，以及满足发包人、质量监督部门和交通行发包人管部门的要求。
[bookmark: _Toc501257421][bookmark: _Toc234833196]18.3 验收
第 18.3.2 项补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第 18.3.5 项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第 18.3.7 项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc404093914]18.4 竣工验收
本款约定为：
当工程满足《公路工程竣(交)工验收办法》要求的竣工验收条件，行发包人管部门将组织竣工验收。承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
18.6 施工期运行和试运营
第 18.6 款补充第18.6.3项和18.6.4项：
18.6.3 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.4由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18．7交工清场
本款补充第18.7.3项和18.7.4项：
18.7.3承包人施工场地交工清场由承包人自行负责，发包人不承担因承包人未履行交工清场及其他扫尾工作而引起的各种纠纷和索赔。
18.7.4工程实施过程中，对地方道路、地方水系等，如有毁损，应按不低于原标准及时进行修复。否则，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用发包人可以从应付给承包人的任何款项内扣除。
[bookmark: _Toc404093915][bookmark: _Toc234833197][bookmark: _Toc501257422]18.9 竣工后试验
本款不适用。
本条补充第 18.10 款：
18.10 竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
[bookmark: _Toc501257423][bookmark: _Toc23747827][bookmark: _Toc234833198]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc501257424][bookmark: _Toc234833199]19.2 缺陷责任
第19.2.2 项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
[bookmark: _Toc501257425][bookmark: _Toc234833200]19.5 承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

[bookmark: _Toc501257426][bookmark: _Toc234833201]19.7 保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。
[bookmark: _Toc234833202][bookmark: _Toc501257427][bookmark: _Toc23747828]20. 保险
[bookmark: _Toc404093921][bookmark: _Toc234833203][bookmark: _Toc501257428]20.1设计和工程保险
20.1.1项约定为：
20.1.1承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保勘察设计保险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。
20.1.1.1勘察设计保险
承包人为实施本项工程，应按规定参加有关勘察设计保险(包括但不限于勘察设计责任险、工程勘察的人身安全险和设备险等)。承包人应将全部保险费计入合同报价中，发包人将不另行支付。
20.1.1.2建筑工程一切险
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：价格清单“2.3 施工价格清单”的合计金额(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)。
保险费率：在专用合同条款数据表中约定。
保险期限：施工开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时计入施工价格清单中，由承包人包干使用。发包人在接到保险单后，按最终清单的该子目价格支付。
20.1.2项约定为：
20.1.2施工开工日起至颁发缺陷责任期终止证书期间，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。发包人在接到保险单后，按最终清单的该子目价格支付。
第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
补充20.1.3项：
20.1.3施工开工日起至颁发缺陷责任期终止证书期间，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保安全生产责任险。
安全生产责任险系指在保险期内，对因生产安全事故造成的第三人人身伤亡和财产损失、抢险救援、事故鉴定、法律服务等善后处理费用，以及因意外事故造成工程项目施工人员及与工程有关的所有人员的人身伤亡，由保险人进行赔付的责任保险。安全生产责任险包含在安全生产费中。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
第20.3.2项文末补充：
办理本款保险的一切费用由承包人承担，并包括在价格清单的单价或总额价中，发包人不单独支付。
[bookmark: _Toc234833204][bookmark: _Toc501257429][bookmark: _Toc404093922][bookmark: _Toc501257430][bookmark: _Toc234833205]20.4 其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在施工价格清单的报价中，发包人不单独支付。
[bookmark: _Toc501257431][bookmark: _Toc234833206][bookmark: _Toc404093923]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.5.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.5.4 保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足以补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分)，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
本项(2)目细化为：
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc501257432][bookmark: _Toc234833207][bookmark: _Toc23747829]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc501257433][bookmark: _Toc234833208]21.1不可抗力的确认
第 21.1.1 项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、台风、龙卷风等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫及其他重大传染疾病等；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
[bookmark: _Toc234833209][bookmark: _Toc501257434]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.4 因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
[bookmark: _Toc234833210][bookmark: _Toc23747830][bookmark: _Toc501257435]22. 违约
[bookmark: _Toc234833211][bookmark: _Toc501257436]22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项（3）目细化为：
（3）承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
22.1.2对承包人违约的处理
本项补充：
（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。
[bookmark: _Toc501257437][bookmark: _Toc234833212]22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
本项（5）目细化为：
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；
（6）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2因发包人违约解除合同
本项（2）目细化为：
发包人发生除第 22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.3 解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
[bookmark: _Toc501257438][bookmark: _Toc234833213][bookmark: _Toc23747831]23. 索赔
[bookmark: _Toc234833214][bookmark: _Toc501257439]23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc501257440][bookmark: _Toc234833215]23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
[bookmark: _Toc501257441][bookmark: _Toc23747832][bookmark: _Toc234833216]24. 争议的解决
24.3争议评审
[bookmark: _Toc234833217][bookmark: _Toc501257442]第 24.3.1 项补充：
争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4 款、第24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
[bookmark: _Toc234833218][bookmark: _Toc501257443]24.4仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
[bookmark: _Toc501257444][bookmark: _Toc234833219]24.5仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

[bookmark: _Toc234833220][bookmark: _Toc23747833][bookmark: _Toc501257445]B. 项目专用合同条款

说  明：
1.招标人在根据《标准文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。
（3）其他需要补充、细化的内容。

[bookmark: _Toc23747834][bookmark: _Toc234833221][bookmark: _Toc501257446]
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第七章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：
地    址：                   邮政编码：

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：              
地    址：                   邮政编码： 

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算   年[footnoteRef:69] [69:  缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年。] 


	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前     天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的  %或累计变更超过了签约合同价的  %

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 是或否  
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：                

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 是或否  
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：              

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：              
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：                  

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：    元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：    %签约合同价[footnoteRef:70] [70:  逾期交工违约金限额一般应为10%签约合同价。] 


	11
	11.6
	提前交工的奖金：    元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：    %签约合同价

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的    %或增加收益的    %给予奖励

	14
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照 第16.1.1项或第16.1.2项 约定的原则处理
若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整
□合同期内不调价[footnoteRef:71]  [71:   对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过12个月的），可以不进行调价。] 


	15
	17.2.1（1）
	勘察设计费预付款金额：  %勘察设计费[footnoteRef:72] [72:   勘察设计费预付款金额一般应为10％勘察设计费。] 


	16
	17.2.1（2）
	开工预付款金额：  %签约合同价[footnoteRef:73] [73:   开工预付款金额一般应为10％签约合同价。] 


	17
	17.2.1（3）
	材料、设备预付款比例：   等主要材料、设备单据所列费用的  % [footnoteRef:74] [74:   指主要材料，一般应为70%～75%，最低不少于60%。] 


	18
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  份

	19
	17.3.4（1）
	进度付款证书最低限额：    %签约合同价或    万元[footnoteRef:75] [75:   国际上一般按月平均支付额的0.30.5倍计算，我国可按0.20.3倍计，以利承包人资金周转。] 


	20
	17.3.4（2）
	逾期付款违约金的利率：     ‰/天[footnoteRef:76] [76:   相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。] 


	21
	17.4.1
	质量保证金金额：     %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予   %合同价格质量保证金的优惠。[footnoteRef:77] [77:   交工验收时，发包人可根据辽宁省交通运输厅的有关规定，对信用等级较高的承包人，在质量保证金方面给予一定额度的优惠。] 

质量保证金是否计付利息：   
□是，利息的计算方式：              
□否

	22
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：
    份

	23
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：
      份

	24
	18.2（2）
	竣工资料的份数：      份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是或否 
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：                        

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行： 是或否 
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：           

	27
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算     年[footnoteRef:78] [78:   保修期一般应为自实际交工日期起计算5年。] 


	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：    ‰

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：     万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率：    ‰

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：  仲裁或诉讼  
如采用仲裁，仲裁委员会名称：                           





[bookmark: _Toc234833222][bookmark: _Toc23747835][bookmark: _Toc501257447]项目专用合同条款[footnoteRef:79] [79:  招标人可结合辽宁省公路建设领域管理政策文件、招标项目具体特点和实际需要对项目专用合同条款进行补充、细化，不得设置各类有失公允或违法违规合同条款。] 


说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

2.8发包人风险
2.8.4 施工图勘察设计时发现的在初步设计阶段难以预见的滑坡、泥石流、突泥、涌水、溶洞、采空区、有毒气体等重大地质变化，其损失与处治费用的承担方式：  
[bookmark: _Toc234833223][bookmark: _Toc23747836][bookmark: _Toc501257448]4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
4.1.10.13承包人应履行的其他义务：                       
[bookmark: _Toc501257449][bookmark: _Toc234833224][bookmark: _Toc23747837][bookmark: _Toc8234]4.6 承包人人员的管理
4.6.7 承包人（总承包单位和分包单位）应严格执行辽宁省交通运输厅关于印发《辽宁省公路工程施工现场主要人员履约监督管理办法》的通知（辽交公路规﹝2025﹞3号）中关于主要人员履约考核管理的规定。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：                       
[bookmark: _Toc2223][bookmark: _Toc23747838][bookmark: _Toc234833225][bookmark: _Toc501257450]10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：              
[bookmark: _Toc234833226][bookmark: _Toc23747839][bookmark: _Toc501257451][bookmark: _Toc12964]11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：              
[bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc501257452][bookmark: _Toc234833227][bookmark: _Toc23747840]12.1 承包人暂停施工的责任
12.1 （6）由承包人承担的其他暂停施工：                       
[bookmark: _Toc23747841][bookmark: _Toc6027]17.1 计量
17.1.5 本项目价格清单中总额价子目的支付原则和支付进度：            
[bookmark: _Toc23747842][bookmark: _Toc501257453][bookmark: _Toc21495][bookmark: _Toc234833228]17.3 工程进度付款
17.3.2费用支付方式
17.3.2.1本项目施工图勘察设计费用支付阶段如下：             

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：                       
农民工工资保证金的缴存金额：                       
农民工工资保证金的扣留条件：                       
农民工工资保证金的返还时间：                       
[bookmark: _Toc20425][bookmark: _Toc501257454][bookmark: _Toc23747843]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 （6）不可抗力的其他情形：                            
[bookmark: _Toc234833229][bookmark: _Toc23747844][bookmark: _Toc392][bookmark: _Toc501257455]22.1 承包人违约
22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：                               
[bookmark: _Toc23747845][bookmark: _Toc501257456][bookmark: _Toc4952]22.2 发包人违约
22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：                               
………


[bookmark: _Toc501257457][bookmark: _Toc23747846][bookmark: _Toc234833230]







[bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc28483][bookmark: _Toc2170]第三节  合同附件格式
 
[bookmark: _Toc501257458][bookmark: _Toc234833231][bookmark: _Toc23747847]
附件一 合同协议书
合 同 协 议 书

          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目        标段设计施工总承包的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第   标段由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计速度为       ，     路面，有   立交   处；特大桥    座，计长   m；大中桥   座，计长   m；隧道   座，计长   m以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）承包人建议书； 
（9）价格清单；
（10）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 根据价格清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）________元（¥________）。
4. 承包人项目负责人：            。承包人设计负责人：                。承包人施工负责人：                。
5. 工程质量符合             标准。工程安全目标：                。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年     月     日                       年     月     日

[bookmark: _Toc501257459][bookmark: _Toc23747848][bookmark: _Toc234833232]
附件二 廉政合同
廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行         （项目名称）     标段设计施工总承包合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为         （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：   （签字）
         年     月     日                       年     月     日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）     承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

[bookmark: _Toc23747849][bookmark: _Toc501257460][bookmark: _Toc234833233]
附件三 安全生产合同
安全生产合同

为在             （项目名称）     标段设计施工总承包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
[bookmark: _Toc187470650]（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


发包人：               （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年     月     日                       年     月     日
[bookmark: _Toc234833234][bookmark: _Toc23747850][bookmark: _Toc501257461]
附件四 其他管理和技术人员最低要求 [footnoteRef:80] [80:  招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。] 


	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc23747851][bookmark: _Toc234833235][bookmark: _Toc501257462]
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求[footnoteRef:81] [81:  招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。
] 


	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc234833236][bookmark: _Toc501257463][bookmark: _Toc23747852]附件六 项目负责人委任书
（承包人全称）
（合同工程名称） 项目负责人委任书


致：（发包人全称）
  （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。

                                承包人：                     （盖单位章）
法定代表人：       （职务）        
                                                          （姓名）       
                                                          （签字）       
                                                      年     月     日
  


抄送：  （监理人）  
附件七 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

             		  （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日参加           （项目名称）          标段设计施工总承包的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。[footnoteRef:82] [82: 本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。] 

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。


担保人名称：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地    址：			            			
邮政编码：									
电    话：                                 
传    真：                                 
        年      月      日


[bookmark: _Toc23747853][bookmark: _Toc501257464][bookmark: _Toc234833238]
附件八 工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

[bookmark: _Toc234833239]发包人：                （以下简称“甲方”）
承包人：                （以下简称“乙方”）
经办银行：               （以下简称“丙方”）

为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据       （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1. 资金管理的内容
（1）乙方为完成        （项目名称）工程成立的工程部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于        （项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2. 甲方的权责
（1）按照        （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3. 乙方的权责
（1）工程部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在  万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4. 丙方的权责
（1）成立        （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于   （项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8. 本协议正本三份、副本  份。合同三方各执正本一份、副本  份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                          （盖单位章）    
[bookmark: _Toc317][bookmark: _Toc2311][bookmark: _Toc5985]法定代表人或其委托代理人：            （签字）  
         年       月      日    

承包人：                          （盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人：            （签字）  
         年       月      日    

经办银行：                        （盖单位章）    
法定代表人或其委托代理人：            （签字）  
辽宁省公路工程标准设计施工总承包电子招标文件（2023年版）
         年       月      日   
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[bookmark: _Toc501257465][bookmark: _Toc23747854][bookmark: _Toc19927][bookmark: _Toc18883][bookmark: _Toc30201]第五章发包人要求

[bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc8512][bookmark: _Toc404093979][bookmark: _Toc1601][bookmark: _Toc404093982]一、工程说明
[bookmark: _Toc501257466][bookmark: _Toc234833242]1.1工程概况

1.2主要技术标准
……


[bookmark: _Toc25085][bookmark: _Toc29267]二、主要工作内容
2.1勘察工作内容

[bookmark: _Toc501257467][bookmark: _Toc234833243]2.2设计工作内容

2.3施工工作内容

2.4交工验收工作内容

2.5缺陷责任期工作内容

2.6竣工验收工作内容

2.7保修工作内容
……


[bookmark: _Toc27420][bookmark: _Toc30009]三、时间要求
3.1开始工作时间

3.2勘察设计工作时间

[bookmark: _Toc234833244][bookmark: _Toc501257468]3.3进度安排

3.4完工时间、交工时间及竣工时间

3.5缺陷责任期
……


[bookmark: _Toc19182][bookmark: _Toc30212]四、发包人管理要求
4.1设计管理

4.2施工管理

4.3质量管理

4.4进度管理

[bookmark: _Toc234833245][bookmark: _Toc501257469]4.5费用管理

4.6风险管理

4.7安全与环境管理

4.8文档管理

4.9审计
……
[bookmark: _Toc21595][bookmark: _Toc25176]五、技术标准和规范
[bookmark: _Toc404093980][bookmark: _Toc26022][bookmark: _Toc23747855]5.1勘察设计工作应执行的技术标准和规范
本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。
承包人在勘察设计工作中使用或参考下述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。
在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行勘察设计。
承包人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)和下述标准、规范(不限于)：
	[bookmark: _Toc234833246][bookmark: _Toc501257470][bookmark: _Toc23747856][bookmark: _Toc12013][bookmark: _Toc404093981]1.（JTG B01-2014）
	《公路工程技术标准》

	2.（JTJ 002-87）
	《公路工程名词术语》

	3.（JTJ 003-86）
	《公路自然区划标准》

	4.（JTG/T 2231-01-2020）
	《公路桥梁抗震设计规范》

	5.（JTG B03-2006）
	《公路建设项目环境影响评价规范》

	6.（JTG B04-2010）
	《公路环境保护设计规范》

	7.（JTG C10-2007）
	《公路勘测规范》

	8.（JTG C20-2011）   
	《公路工程地质勘察规范》

	9.（JTG C30-2015）	   
	《公路工程水文勘测设计规范》

	10.（JTG 3430-2020）	  
	《公路土工试验规程》

	11.（JTG D20-2017）	  
	《公路路线设计规范》

	12．（JTG/T D21-2014）   
	《公路立体交叉设计细则》

	13.（JTG D30-2015）
	《公路路基设计规范》

	14.（JTG D50-2017）
	《公路沥青路面设计规范》

	15.（JTG D40-2011）	
	《公路水泥混凝土路面设计规范》

	16.（JTG/T D33-2012）  
	《公路排水设计规范》

	17.（JTG D60-2015）
	《公路桥涵设计通用规范》

	18.（JTG D61-2005）	  
	《公路圬工桥涵设计规范》

	19.（JTG 3362-2018） 
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	20.（JTG 3363-2019）  
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	21.（JTG D64-2015）    
	《公路钢结构桥梁设计规范》

	22.（JTG 3370.1-2018）
	《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》

	23.（JTG D70/2-2014）
	《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》

	24.（JTG/T D70/2-01-2014）
	《公路隧道照明设计细则》

	25.（JTG/T D70/2-02-2014）
	《公路隧道通风设计细则》

	26.（JTG D81-2017）
	《公路交通安全设施设计规范》

	27.（JTG/T D81-2017）
	《公路交通安全设施设计细则》

	28.（JTG/T3310-2019）
	《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》

	29.（JTG B05-2015）
	《公路项目安全性评价规范》

	30.（JTG 2120-2020）
	《公路工程结构可靠度设计统一标准》

	31.（GB 50162-92）
	《道路工程制图标准》

	32.（交公路发[2007]358号）
	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

	33.（JTG 3830-2018）
	《公路工程建设项目概算预算编制办法》

	34.（JTGT 3831-2018）
	《公路工程概算定额》

	35.（JTGT 3832-2018）
	《公路工程预算定额》

	36.（JTGT 3833-2018）
	《公路工程机械台班费用定额》

	37.（建标[2011]124号）
	《公路工程项目建设用地指标》

	38.（YD 2002-92）
	《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

	39.（GB 51158-2015）
	《通信线路工程设计规范》

	40.（GB 50689-2011）   
	《通信局（站）防雷与接地设计工程技术规定》

	41.（GB/T 50374-2018）
	《通信管道工程施工及验收技术标准》

	42.（GB 50198-2011）
	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

	43.（GB 50174-2017）
	《电子信息系统机房设计规范》

	44.（ITU-T）	
	《国际电工协会系列标准》

	45.（GB 50057-2010）
	《建筑物防雷设计规范》

	46.（GB51348-2019）   
	《民用建筑电气设计标准》

	47.（YD 5121-2010）    
	《通信线路工程验收规范》

	48.（GB 50168-2018）    
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

	49.（JTG/T C10-2007）   
	《公路勘测细则》

	50.（GB/T 20257.1-2017） 
	《1：500　1：1000　1：2000地形图图式》

	51.（GB/T 13923-2022）
	《基础地理信息要素分类与代码》

	52.（GB/T 24356-2023）
	《测绘成果质量检查与验收》

	53.（建质[2016] 247号）
	《建筑工程设计文件编制深度规定》


5.2施工应执行的技术标准和规范
承包人在施工过程中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)和下述标准、规范(不限于)：
	1
	（JTG 1001-2017）
	《公路工程标准体系》

	2
	（JTG B01-2014）
	《公路工程技术标准》

	3
	（JTG/T D31-02-2013）
	《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》

	4
	（JTG/T 3331-03—2024）
	《采空区公路设计与施工技术规范》

	5
	（JTG/T3331-04—2023）
	《多年冻土地区公路设计与施工技术规范》

	6
	（JTG/T D31-05-2017）
	《黄土地区公路路基设计与施工技术规范》

	7
	（JTG/T D31-06-2017）
	《季节性冻土地区公路设计与施工技术规范》

	8
	（JTG/T D32-2012）
	《公路土工合成材料应用技术规范》

	9
	（JTG 3410-2025）
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

	10
	（JTG 3441—2024）
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》

	11
	（JTG/T F20-2015）
	《公路路面基层施工技术细则》

	12
	（JTG F30-2014） 
	《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

	13
	（JTG/T F31-2014 ）
	《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》

	14
	（JTG/T D64-01-2015）
	《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》

	15
	（JTG/T 3650—2020）
	《公路桥涵施工技术规范》

	16
	（JTG/T 3661—2025）
	《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》

	17
	（JTG F80/1-2017）
	《公路工程质量检验评定标准　第一册 (土建工程)》 

	18
	（JTG F90-2015）
	《公路工程施工安全技术规范》

	19
	（JTG G10-2016） 
	《公路工程施工监理规范》

	20
	（JTG/T J21-01-2015）
	《公路桥梁荷载试验规程》

	21
	（JT/T 329—2025） 
	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》

	22
	（JT/T529-2016）
	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》

	23
	（JT/T737-2009） 
	《填充型环氧涂层钢绞线》

	24
	（JT/T771-2009） 
	《无粘结钢绞线斜拉索技术条件》

	25
	（JT/T775-2010）
	《大跨度斜拉桥平行钢丝斜拉索》

	26
	（JT/T803-2011）
	《填充型环氧涂层钢绞线预应力锚索》

	27
	（JT/T892-2014）
	《公路桥梁节段装配式伸缩装置》

	28
	（JT/T901-2014）
	《桥梁支座用高分子材料滑板》

	29
	（JT/T902-2014）
	《环氧涂层高强度钢丝拉索》

	30
	（JT/T903-2024）
	《悬索桥索鞍索夹》

	31
	（JT/T 1061-2016）
	《桥墩附着式柔性防车撞装置》

	32
	（JT/T 1062-2025）
	《桥梁减隔震装置通用技术条件》

	33
	（JT/T 1063-2016）
	《桥梁用填充型环氧涂层钢绞线拉索》

	34
	（JT/T 1064-2016）
	《桥梁阻尼减振多向变位梳齿板伸缩装置》

	35
	（JT/T894-2014）
	《卷帘式可变交通标志》

	36
	（JT/T895-2014）
	《缆索护栏》

	37
	（JT/T898-2014）
	《公路用玻璃钢电缆支架》

	38
	（JT/T899-2014）
	《公路用钢塑复合光电缆保护管》

	39
	（GB 23826-2009）
	《高速公路LED可变限速标志》

	40
	（GB/T 23827-2021）
	《道路交通标志板及支撑件》

	41
	（GB/T 23828-2023）
	《高速公路LED可变信息标志》

	42
	（GB/T 24716-2023）
	《公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范》

	43
	（GB/T 24717-2009）
	《道路预成形标线带》

	44
	（GB/T 24718-2023）
	《防眩板》

	45
	（GB/T 24719-2009）
	《公路收费亭》

	46
	（GB/T 24720-2009）
	《交通锥》

	47
	（GB/T 24722-2020）
	《路面标线用玻璃珠》

	48
	（GB/T 24725-2024）
	《突起路标》

	49
	（GB/T 24969-2010）
	《公路照明技术条件》

	50
	（GB/T 24970-2010）
	《轮廓标》

	[bookmark: _Toc7841]51
	（GB/T 26941.1-6-2011）
	《隔离栅》

	52
	（GB/T 18226-2015）
	《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》

	53
	（GB/T 31439.1-2015）
	《波形梁钢护栏第1部分：两波形梁钢护栏》

	54
	（GB/T 31439.2-2015）
	《波形梁钢护栏第2部分：三波形梁钢护栏》


[bookmark: _Toc23747857]5.3施工技术规范
按照《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章技术规范执行。

辽宁省公路工程标准设计施工总承包电子招标文件（2023年版）
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[bookmark: _Toc12434][bookmark: _Toc28238]发包人提供的资料和条件

[bookmark: _Toc17413]一、发包人取得的有关项目审批、核准和备案材料

二、本项目初步设计文件、参考资料、前期咨询意见、其他资料及附件、有关的协议、文件等
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[bookmark: _Toc501257472][bookmark: _Toc234833250][bookmark: _Toc13462][bookmark: _Toc23747859][bookmark: _Toc234833252][bookmark: _Toc24120][bookmark: _Toc27660][bookmark: _Toc501257475]第七章  投标文件格式[footnoteRef:83] [83:  招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。] 
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辽宁省
[bookmark: _Toc30019]      （项目名称）     （标段名称）设计施工总承包招标
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[bookmark: _Toc27428][bookmark: _Toc6771]（第一信封 商务及技术文件）










投标人：                                  （盖单位电子印章）

        年        月         日


目     录

一、投标函及投标函附录
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、承包人建议书
六、承包人实施计划
七、拟分包项目情况表
八、资格审查资料
九、投标人告知承诺函
十、其他资料
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[bookmark: _Toc23747862][bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc234833255][bookmark: _Toc11152][bookmark: _Toc501257478][bookmark: _Toc18333]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc234833256][bookmark: _Toc23747863][bookmark: _Toc501257479]（一） 投 标 函
                         （招标人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）         （标段名称）设计施工总承包招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．工程质量：       ，安全目标：        ，施工图勘察设计周期：        日历天，施工工期：        日历天。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
[bookmark: _Toc369531694][bookmark: _Toc1187][bookmark: _Toc352691658]（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。[footnoteRef:84] [84:  本条款不适用于已按招标文件要求提供了其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备的项目。] 

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6. 我单位承诺以招标人和投标人的联合名义依法投保相关的工程保险。
7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：   （个人电子签名或个人电子印章）
地    址：                          
网    址：                         
电    话：                          
传    真：                          
邮政编码：                        
         年       月       日

[bookmark: _Toc234833257][bookmark: _Toc501257480][bookmark: _Toc23747864]
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	19.1
	自实际交工日期起计算    个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	    元/天 
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	     签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	      元/天 
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	     签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16
	按专用合同条款执行
	

	7
	勘察设计费预付款金额
	17.2.1（1）
	  %勘察设计费
	

	8
	开工预付款金额
	17.2.1（2）
	   %签约合同价
	

	9
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（3）
	等主要材料、设备单据所列费用的   %
	

	10
	进度付款证书最低限额
	17.3.4（1）
	   %签约合同价或     万元
	

	11
	逾期付款违约金的利率
	17.3.4（2）
	   ‰/天
	

	12
	质量保证金
	17.4.1
	     %合同价格，若交工验收时承包人具备被辽宁省交通运输厅评定的最高信用等级，发包人给予   %合同价格质量保证金的优惠
	

	13
	保修期
	19.7（1）
	自实际交工日期起计算    年
	





价格指数和权重表

	名称
	基本价格指数
	权       重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变值部分
	人工费
	F01
	
	B1
	  至    
	
	

	
	钢材
	F02
	
	B2
	  至    
	
	

	
	水泥
	F03
	
	B3
	  至    
	
	

	
	……
	……
	
	……
	……
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合        计
	1.00
	




[bookmark: _Toc23747868][bookmark: _Toc501257484][bookmark: _Toc234833261]











[bookmark: _Toc593][bookmark: _Toc112032692][bookmark: _Toc13][bookmark: _Toc6736][bookmark: _Toc137074942][bookmark: _Toc458576166][bookmark: _Toc26154][bookmark: _Toc500352763][bookmark: _Toc8859][bookmark: _Toc438571660]二、授权委托书或法定代表人身份证明


注：①如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则只须按要求提供《授权委托书》；
②如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则只须按要求提供《法定代表人身份证明》。

[bookmark: _Toc495663699][bookmark: _Toc500352764][bookmark: _Toc483640988]
（一）授权委托书
本人      （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）    （标段名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。

法定代表人身份证原件扫描件       委托代理人身份证原件扫描件
	（国徽面）
	（国徽面）

	（人像面）
	（人像面）



投标人：           （全称） （盖单位电子印章）
法定代表人：      （个人电子签名或个人电子印章）
身份证号码：                   

委托代理人：      （个人电子签名或个人电子印章）
身份证号码：                            
       年         月        日

注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。


（二）法定代表人身份证明


投标人名称：                             
姓名：  （法定代表人个人电子签名或个人电子印章）  性别：      年龄：        职务：        系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

[bookmark: _Toc12237]法定代表人身份证原件扫描件

	（国徽面）
	（人像面）





                      投标人：                 （全称） （盖单位电子印章）
                                         年      月       日


     

[bookmark: _Toc5495][bookmark: _Toc12483][bookmark: _Toc29442]三、联合体协议书[footnoteRef:85] [85:  若联合体协议书采用线下签署方式，投标人应附所有成员签字盖章后的联合体协议书原件扫描件。] 


                （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     标段设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。
[bookmark: _Toc384308378][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc300835212][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc361508755][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc369531700][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc352691664]2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业工程，占总工程量的   %[footnoteRef:86]；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程量的     %；……。 [86:  施工企业作为联合体牵头人承揽总承包项目的，牵头人承担的施工份额不得低于联合体其他成员。] 

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

[bookmark: _Toc234833262]联合体牵头人名称：             （盖单位章或盖单位电子印章）
法定代表人：                    （签字或个人电子签名或个人电子印章）
 
联合体成员名称：                （盖单位章或盖单位电子印章）
法定代表人：                    （签字或个人电子签名或个人电子印章）
……
       年      月    日
[bookmark: _Toc501257485][bookmark: _Toc3140][bookmark: _Toc23747869][bookmark: _Toc18047][bookmark: _Toc32363]
四、投标保证金
若采用现金，投标人应在此提供汇款凭证的原件扫描件。
若采用电子保函，投标人应在此提供电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
若采用银行保函，投标人应在此提供银行保函原件扫描件，格式如下。

投标保函

            （招标人名称，以下简称“你方”）：

鉴于              （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年    月    日参加           （项目名称）    （标段名称）设计施工总承包的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。投标人发生以上任一情况时，收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。


                    担保人名称：                          （盖单位章）
担保人法定代表人或其委托代理人（签字）：                 
担保人地址：                                        
担保人电话：                  
担保人传真：                  
                                                      年    月    日






[bookmark: _Toc234833264][bookmark: _Toc21836][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Toc23747870][bookmark: _Toc1351]五、承包人建议书
说明：承包人建议书应满足招标文件合同条款、发包人要求、计划工期、节点工期的要求，并作为对投标文件进行详细评审的重要依据。其中，施工图总体设计方案包括但不限于以下内容：重点、难点技术分析以及处理措施、施工图总体设计比较优化方案（含初步施工图预算、经济指标、工程量指标及用地指标对比）；初步设计批复意见的落实情况；交通运输部设计新理念的落实情况等。投标人所提交的施工图总体设计方案必须符合招标文件和国家强制性标准要求（现行标准）、必须符合社会公众安全和社会公众利益需要且重大技术方案不得与初步设计批复意见冲突。另外，投标人应根据初步设计图纸、详勘资料和施工图总体设计方案，编制切合实际、能够真正指导工程实施的施工组织设计。施工组织设计应满足招标文件合同条款、发包人要求、计划工期等的要求。


[bookmark: _Toc246824539][bookmark: _Toc250552451][bookmark: _Toc271808970]（一）施工图设计技术方案[footnoteRef:87] [87:  施工图设计技术方案采用标准图框A3幅面,单独装订成册。] 

主要内容包括：
[bookmark: _Toc245202202][bookmark: _Toc271808971][bookmark: _Toc246824540][bookmark: _Toc250552452]（1）设计单位的人员名单；
（2）施工图总体设计方案，包括但不限于以下内容：重点、难点技术分析以及处理措施、比较优化方案（含初步施工图预算、经济指标、工程量指标及用地指标对比）；初步设计批复意见的落实情况；交通运输部设计新理念的落实情况；设计服务年限和服务质量承诺；对初步设计的优化建议等；
（3）施工图总体设计方案图纸；
（4）工程量指标表；
（5）经济指标表；
（6）用地指标表；
（7）初步施工图预算（预算文件格式必须符合交通运输部有关规定）

(二)施工组织设计
1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）
（3）工期保证体系及保证措施
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  施工总体计划表
附表二  分项工程进度率计划（斜率图）
附表三  工程管理曲线
附表四  分项工程生产率和施工周期表
附表五  施工总平面图
附表六  劳动力计划表     
附表七  临时占地计划表
附表八  外供电力需求计划表

(三)对发包人要求错误的说明

(四)其他


辽宁省公路工程标准设计施工总承包电子招标文件（2023年版）

222

215

[bookmark: _Toc23747871][bookmark: _Toc501257488][bookmark: _Toc234833265]附表一 施工总体计划表

	年      度
	     年
	     年
	     年

	主要工程项目      月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.涵洞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.通道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.路面铺筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.路面标志标线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（3）梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（4）梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（5）桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.隧道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc234833266][bookmark: _Toc23747872][bookmark: _Toc501257489]
附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

	年  度
	     年
	     年

	季  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	[bookmark: _Toc234833267]…


	图例：

	100（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工准备
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基填筑
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路面基层
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路面面层
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防护及排水
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	涵洞及通道
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁下部工程
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁上部工程
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	隧道
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.应按各标段实际工程内容填写。 
2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。
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[bookmark: _Toc23747873][bookmark: _Toc234833268][bookmark: _Toc501257490]附表三 工程管理曲线

	年度
	        年
	          年

	季度
进度
	
1
	一

2
	3
	4
	二

5
	6
	7
	三

8
	9
	10
	四

11
	12
	1
	一

2
	3
	4
	二

5
	6
	……


	工
程
完
成
的
百
分
比
（%）
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	10
	
	20
	
	30
	
	40
	
	50
	
	60
	
	70
	
	80
	
	90
	100


[bookmark: _Toc15593]工期历程的百分比（%）

[bookmark: _Toc501257491][bookmark: _Toc23747874][bookmark: _Toc234833269]附表四 分项工程生产率和施工周期表

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（  人，各种机械  台）
	平均每单位生产率
（数量、每周）
	每生产单位
平均施工时间 （周）
	生产单位总数
（个）

	1
	特殊路基处理
	km
	
	
	
	
	

	2
	路基填筑
	万m3
	
	
	
	
	

	3
	路面基层
	万m2
	
	
	
	
	

	4
	路面面层
	万m2
	
	
	
	
	

	5
	路基防护及排水
	km
	
	
	
	
	

	6
	涵洞
	道
	
	
	
	
	

	7
	通道
	道
	
	
	
	
	

	8
	桥梁基桩
	根
	
	
	
	
	

	9
	桥梁墩台
	座
	
	
	
	
	

	10
	梁体预制安装
	片
	
	
	
	
	


注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。
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[bookmark: _Toc501257492][bookmark: _Toc234833270][bookmark: _Toc23747875]附表五 施工总平面图
	
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

[bookmark: _Toc23747876][bookmark: _Toc234833271][bookmark: _Toc501257493]
附表六 劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc501257494][bookmark: _Toc234833272][bookmark: _Toc23747877]
附表七 临时占地计划表

	用        途
	面     积 （m2）
	需用时间
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	___年___月至
___年___月
	桩号
	左侧（m）
	右侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3.……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   ……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3.料库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  4.预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc234833273][bookmark: _Toc501257495][bookmark: _Toc23747878]
附表八 外供电力需求计划表

	用 电 位 置
	计划用电
数    量
（kW.h）
	用  途
	需 用 时 间
	备  注

	桩  号
	左或右
（m）
	
	
	       年     月
至      年    月
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六、承包人实施计划

(一)概述
1. 项目简要介绍。
2. 项目范围。
3. 项目特点。
(二)总体实施方案
1. 项目目标(质量、工期、造价)。
2. 项目实施组织形式。
3. 项目阶段划分、项目实施与设计施工进度计划。
4. 项目工作分解结构。
5. 对项目各阶段工作及文件的要求。
6. 项目分包和采购计划。
7. 项目沟通与协调程序。
(三)项目实施要点
1. 勘察设计实施要点。
2. 采购实施要点。
3. 施工实施要点。
4. 试运行实施要点。
(四)项目管理要点
1. 合同管理要点。
2. 资源管理要点。
3. 质量控制要点。
4. 进度控制要点。
5. 费用估算及控制要点。
6. 安全管理要点。
7. 职业健康管理要点。
8．环境管理要点。
9. 沟通和协调管理要点。
10. 财务管理要点。
11. 风险管理要点。
12. 文件及信息管理要点。
13. 报告制度。


说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

[bookmark: _Toc234833276][bookmark: _Toc23140][bookmark: _Toc23747880][bookmark: _Toc3517][bookmark: _Toc501257497][bookmark: _Toc4091]
七、拟分包项目情况表
                          
	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（万元）
	备 注

	
	
	
	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（万元）
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八、资格审查资料

（1） 投标人基本情况表

1-1 勘察设计单位
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业勘察资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	企业设计资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称


	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。




[bookmark: _Toc23747883][bookmark: _Toc501257500][bookmark: _Toc234833279]（一）投标人基本情况表

1-2 施工单位

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	




	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称


	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



[bookmark: _Toc23747884][bookmark: _Toc501257501][bookmark: _Toc234833280]（二）投标人企业组织机构框图


	
以框图方式表示。










	说明






注：以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（三）近年财务状况

财务状况表

	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一、 注册资本
	万元
	
	
	

	二、 净资产
	万元
	
	
	

	三、 总资产
	万元
	
	
	

	四、 固定资产
	万元
	
	
	

	五、 流动资产
	万元
	
	
	

	六、 流动负债
	万元
	
	
	

	七、 负债合计
	万元
	
	
	

	八、 营业收入
	万元
	
	
	

	九、 净利润
	万元
	
	
	

	十、 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2要求及第三章“评标办法”详细评审要求（如有）分别填写。

银行信贷证明[footnoteRef:88] [88:  招标人要求投标人提供银行信贷证明是为了避免投标人中标后因流动资金不足而影响工程施工，招标人可根据招标项目具体特点和实际情况选择是否要求投标人提供银行信贷证明。如采用银行信贷证明，招标人应在此规定开具信贷证明的银行级别。] 


银行名称：________________________________
地    址：________________________________
日期：_____________ 

致：    （招标人全称）    

兹开具最高限额为人民币  万元的银行信贷，供   （投标人注册地点）    （投标人名称）于     年   月   日之前，在            （项目名称）需要时使用。我行保证由____________（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。
此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无须退回我行。

银          行（盖单位章）：                 
银行主要负责人（签字）：                     
银行主要负责人姓名、职务：     （打印）    
银    行    电    话：                    
银    行    传    真：                    


注：1. 允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与《公路工程标准设计施工总承包招标文件》提供的格式有所不同，但不得更改《公路工程标准设计施工总承包招标文件》提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。
2. 银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替，否则，视为无效。
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（四）近年完成的类似项目情况表
[bookmark: _Toc23747887]4-1 勘察设计项目

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的勘察设计工作
	

	勘察设计服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”“施工图设计已审批”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。
3. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
5.以联合体形式参与投标的，联合体各成员根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3要求及第三章“评标办法”详细评审要求（如有）分别填写。
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4-2 施工项目

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	


	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3要求及第三章“评标办法”详细评审要求（如有）分别填写。

[bookmark: _Toc501257504][bookmark: _Toc23747889][bookmark: _Toc234833285]（五）投标人的信誉情况表

	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
[bookmark: _Hlk493477915]2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

223

无行贿犯罪行为承诺函（格式）

致：  （招标人全称）  ：
我单位承诺：在近三年内（   年   月   日至投标文件递交截止日），  （投标人单位名称及统一社会信用代码）  及法定代表人  （法定代表人姓名及身份证号码）  、拟委任的项目负责人   （项目负责人姓名及身份证号码）   、拟委任的设计负责人   （设计负责人姓名及身份证号码）  、拟委任的施工负责人   （施工负责人姓名及身份证号码）均无行贿犯罪行为。
如经招标人或评标委员会核实我单位出具的该承诺存在弄虚作假，承诺不实的情形，评标委员会有权否决我单位投标资格或招标人取消我单位中标资格，并由招标人上报上级行政主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。
特此承诺！



                          投标人：              （全称）（盖单位电子印章）

日期：    年    月    日

[bookmark: _Toc501257505][bookmark: _Toc23747890]（六）拟委任的项目负责人、设计负责人、施工负责人资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	类似设计或施工或设计施工总承包经验年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明项目负责人和施工负责人的在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：                ，担任职位：       。

	备     注
	


注：1.本表应填写项目负责人、设计负责人、施工负责人相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。
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主要人员撤离承诺函（如有）

                   （招标人名称）：
我方参加了                   （项目名称）       标段（以下简称“本项目”）设计施工总承包投标，我方在此承诺：
鉴于我方拟投入的                 （项目负责人和/或施工负责人姓名）目前仍在              （项目名称）上任职，若我方中标，立即将       （项目负责人和/或施工负责人）从上述项目撤离，投入本项目。
如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。


投标人：              （全称）（盖单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：           (个人电子签名或个人电子印章)

         年       月       日

注：1、如项目负责人和/或施工负责人目前仍在其他项目上任职，投标人应提供项目负责人和/或施工负责人能够从该项目撤离的承诺函。
2、投标人所提供的承诺函格式和内容须与招标文件提供的格式和内容一致，不得更改招标文件提供的承诺函格式和内容，否则其投标将被否决。


（七）拟委任的其他管理和技术人员汇总表[footnoteRef:89] [89:  本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。] 


	姓名
	年龄
	拟在本标段工程任职
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录6的要求。


[bookmark: _Toc234833287][bookmark: _Toc23747892][bookmark: _Toc501257507]（八）拟委任的其他管理和技术人员资历表[footnoteRef:90] [90:  本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。] 


	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：                 ，担任职位：           。

	备     注
	


注：1.本表人员应与表（七）中所列人员相一致。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。
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（九） 拟投入本标段的主要施工机械表[footnoteRef:91] [91:  本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。] 


	序号
	设备名称
	型号
规格
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	数量（台）
	预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	其 中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录7的要求。

[bookmark: _Toc23747894][bookmark: _Toc234833289][bookmark: _Toc501257509]（十） 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表[footnoteRef:92] [92:  本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。] 


	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录7的要求。
[bookmark: _Toc234833291][bookmark: _Toc23747895][bookmark: _Toc501257510]

[bookmark: _Toc952][bookmark: _Toc1937][bookmark: _Toc6716][bookmark: _Toc14575]九、投标人告知承诺函[footnoteRef:93] [93:  若本次招标接受联合体投标，以联合体形式参与投标的投标人，联合体各成员应分别填写信息。] 


      （招标人名称）、      （监管部门名称）：
我单位参与           （项目名称）    （标段名称）设计施工总承包的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。
二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。
三、我单位在本项目投标过程中从招标公告列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。
五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人电子确认。

投标人：投标人全称（加盖单位电子印章）
法定代表人（或授权委托人）：       （个人电子签名或个人电子印章）
承诺日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc4738][bookmark: _Toc1461][bookmark: _Toc20302]十、其他资料






          省（自治区、直辖市）
        （项目名称）      （标段名称）设计施工总承包招标
 




[bookmark: _Toc470761103]投  标  文  件
（第二信封 报价文件）








投标人：                                  （盖单位电子印章）

        年        月         日
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二、价格清单
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[bookmark: _Toc22531][bookmark: _Toc501257513][bookmark: _Toc21294][bookmark: _Toc14248]
一、投标函

                         （招标人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）      标段设计施工总承包招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥        ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，勘察设计费合计为人民币(大写)               元(¥            元) ，增值税税率为         ；施工费合计为人民币(大写)               元(¥            元)，增值税税率为         ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：    （个人电子签名或个人电子印章）
地    址：                                      
网    址：                                     
电    话：                                      
传    真：                                      
邮政编码：                                  

         年       月       日
[bookmark: _Toc23747897][bookmark: _Toc4021][bookmark: _Toc31136][bookmark: _Toc4841]
二、价格清单
[bookmark: _Toc23747898]（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料和条件等一起阅读和理解。
1.3投标人没有填报的项目，应被认为有关费用已包含在其他项目中。
1.4 勘察设计费的说明：投标人应根据发包人提供的资料和条件、现场踏勘情况及勘察设计经验填报勘察、设计价格清单表。 
1.5 施工费的说明：投标人应根据发包人提供的资料和条件、现场踏勘情况及投标人完成的设计图纸填报施工费价格清单表。编制清单时应参照《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的格式和计量支付的要求编制施工价格清单表。本清单表将作为后期施工图报价清单的编制重要参考。
1.6其它费用的说明：                               。
[bookmark: _Toc23747899]
2.1.1  勘察费价格清单表
															单位：元(人民币)
	序号
	项目名称
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	工程勘察收费小计＝                元(人民币)





2.1.2 设计费价格清单表
[bookmark: _Toc30336]															单位：元(人民币)
	序号
	项      目
	计量单位
	实物工作量
	单价金额
	合价金额

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	工程设计收费小计＝              元(人民币)
	





2.2.1施工费价格清单表-100章

	清单   第100章   总  则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单100章合计  人民币                    



2.2.2施工费价格清单表-200章

	清单   第200章   路  基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单200章合计  人民币                    



2.2.3施工费价格清单表-300章

	清单   第300章   路  面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单300章合计  人民币                    



2.2.4施工费价格清单表-400章
	清单   第400章   桥梁、涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单400章合计  人民币                    



2.2.5施工费价格清单表-500章

	清单   第500章   隧  道

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单500章合计  人民币                    



2.2.6施工费价格清单表-600章

	清单   第600章   安全设施及预埋管线

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单600章合计  人民币                    



2.2.7施工费价格清单表-700章

	清单   第700章   绿化及环境保护设施

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单700章合计  人民币                    




2.2.8施工费价格清单表-800章

	清单   第800章  其他工程

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
清单800章合计  人民币                    






2.2.9 施工工程报价汇总表

	序号
	章次
	科目名称
	金额(元)

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	500
	隧道
	

	6
	600
	安全设施及预埋管线
	

	7
	700
	绿化及环境保护设施
	

	8
	800
	其他工程
	

	9
	施工工程报价（1+2+3+4+5+6+7+8=9）
	




3．投标报价汇总表
	目
	节
	项目名称
	金额（人民币元）
	备注

	一
	
	勘察设计费报价
	
	

	
	1
	勘察费
	
	

	
	2
	设计费
	
	

	
	……
	
	
	

	二
	
	施工费报价
	
	

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	…….
	
	
	

	三
	
	其他费用
	
	

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	…….
	
	
	

	投标报价= 一+二+三
	






[bookmark: _Toc23747900][bookmark: _Toc234833274][bookmark: _Toc501257516][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
4. 报价清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合
单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主材
	辅材费
	金额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc16428][bookmark: _Toc26141][bookmark: _Toc2926]三、合同用款估算表

	从开工月算起的时间
（月）
	投标人的估算

	
	分     期
	累     计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1 ~ 3
	
	
	
	

	4 ~ 6
	
	
	
	

	7 ~ 9
	
	
	
	

	10 ~ 12
	
	
	
	

	13 ~ 15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小      计
	
	100.00
	
	

	投标价：

	说



明
	




注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。
2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。



