辽宁省公路工程劳务合作合同

（2024版示范文本）

辽宁省交通运输厅

说  明

1. 承包人（分包人）与劳务合作企业应当按照本合同（示范文本）格式签订劳务合作合同。

2. 承包人可依法将劳务作业分包给具有施工劳务资质的劳务合作企业，但禁止以劳务合作的名义进行施工分包。分包人不得将承接的分包工程再进行分包和转包，但可将劳务作业分包给具有施工劳务资质的劳务合作企业。

3. 本合同经承包人（分包人）、劳务合作企业签字盖章后，须经监理人审查同意后报发包人书面同意，并经发包人备案后生效，由发包人在本合同双方签署页盖章（备案专用章）确认备案。

# 第一部分　　协议书

劳务合作合同编号：（           ）

工程项目：

承包人/分包人（全称）：              （以下简称“甲方”）

劳务合作企业（全称）：                 （以下简称“乙方”）；

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公路法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《公路工程施工分包管理办法》《辽宁省公路工程施工分包管理实施细则》等有关法律、法规、规章和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，（承包人全称，以下简称为“承包人”；分包人全称，以下简称为“分包人”）和劳务合作企业双方就              工程劳务合作事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

劳务合作工程名称：                  。

劳务合作工程地点：                  。

劳务合作工程承包范围：               。

二、劳务合作合同价款

1. 签约合同价款（含税）为人民币      元（大写：      元整），其中：

（1）合同价款（不含增值税）暂定为：人民币      元（大写：

元整）。

（2）增值税税金      元（大写：      元整）。本合同增值税计税采用      计税模式（一般/简易计税模式），适用税率为      。由乙方向甲方提供增值税      发票（专用/普通）。如国家调整增值税税率，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税单价。具体组成详见附件3。

（3）若因乙方疏忽、未进行简易计税备案等原因造成甲方损失，由乙方全额补偿并从项目工程款中扣除，造成乙方损失，由乙方自行承担。

（4）安全文明施工措施费的特别约定：        （需在工程量清单中单独列示）

2. 合同价格形式：      。（固定总价合同/固定综合单价合同/其他，无特殊情况的原则上采用固定综合单价合同形式）

3. 合同最终价以完工验收后经甲方审定的结算价为准。合同价格中均已包含了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部成本、利润及税费，以及完成本合同工程劳务作业应承担的一切责任、义务和风险所需的费用。

三、工期

计划开工日期：本劳务合作工程定于		 年   月    日开工；

计划完工日期：本劳务合作工程定于		 年   月    日完工；

合同工期总日历天数为：      天。工期总日历天数为连续日历天数，已包含春节等全部法定节假日；根据前述计划开工、完工日期计算的工期天数与总日历天数不一致的，以总日历天数为准。

实际开工日期以甲方开工通知为准。

四、劳务合作企业情况

资质证书编号：                        ；

资质名称：                            ；

安全生产许可证编号：                  ；

许可范围：                            ；

证件有效期：                          。

五、工程质量和安全标准

本工程适用的质量标准和技术规范：                 。

六、组成劳务合作合同的文件包括：

- 1. 本合同协议书；

- 2. 中标通知书（如有）；

- 3. 劳务合作企业的报价书；

- 4. 本合同专用条款；

- 5. 本合同通用条款；

- 6. 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

- 7. 合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面文件。

七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 甲方承诺，按照劳务合作合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺，按照合同约定的工期、质量和安全标准，完成本劳务合作工程，承担安全生产、环境保护责任，并在缺陷责任期与质量保修期内承担相应缺陷修复与保修责任；履行总承包或者分包合同中与本合同劳务合作工程有关的义务。

九、合同的生效

本合同双方约定：本合同由发包人委托的监理人审查同意以及发包人书面同意，并经发包人备案后生效。监理人、发包人审查未通过，或未经发包人备案的，本合同无效。

本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

甲方：      （盖单位章）            乙方：      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年     月     日              年     月     日

| 监理人 审查意见 | 总监理工程师（签名）： 总监办（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 发包人 审查意见 | 审查人： 年 月 日（加盖公章） |
| 发包人 备案意见 | 备案人： 年 月 日（加盖公章） |

# 第二部分  通用条款

### 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、法规、规章和相关规定，以及公路工程施工的需要订立，通用于劳务合作工程的条款。

1.2 专用条款：是承包人（分包人）与劳务合作企业根据法律、法规、规章和相关规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：是指公路工程建设的项目法人或者受其委托的建设管理单位。

1.4 承包人：是指由发包人通过招标等形式确定，并与发包人签署正式合同的施工总承包企业。

1.5 分包人：是指从承包人处分包工程，依法与承包人签订施工分包合同并经监理人审查同意、发包人书面同意的施工企业。

1.6 劳务合作：除施工分包以外，承包人（分包人）与他人合作完成的其他以劳务活动为主，由劳务企业提供劳务作业人员及所需机具（不限制规模），由承包人（分包人）负责施工方案编制和组织实施并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等的施工活动统称为劳务合作。

1.7 甲供材料：包括甲供主材和甲供周转材料、措施材料两大类。

- 甲供主材：指由甲方统一购买，按设计量加合同约定的损耗量供应给乙方使用的工程永久材料。劳务合作单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定损耗量部分按照相关约定进行扣款。

- 甲供周转材料、措施材料：指由甲方按约定数量供应给乙方使用的周转、措施材料。劳务合作单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定量的部分和损坏的部分按照相关约定进行扣款。

- 1.8 签约合同价：是指甲乙双方在合同协议书中确定的总金额。

- 1.9 劳务合作合同价格：是指甲方用于支付乙方按照劳务合作约定完成劳务合作范围内全部工作的金额，包括劳务合作合同履行过程中按劳务合作合同约定发生的价格变化。

- 1.10 费用：是指为履行劳务合作合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

- 1.11 计日工：是指劳务合作合同履行过程中，乙方完成甲方提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按劳务合作合同中约定的单价计价的一种方式。

### 2. 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书、附件及补充协议；

（2）中标通知书（如有）；

（3）劳务合作企业的报价书；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）本合同工程建设标准、图纸；

（7）合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第30条关于争议的约定处理。

### 3. 语言文字和适用法律、行政法规

3.1 语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包或分包合同文件使用的语言文字相同。

3.2 适用法律和行政法规

除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包或分包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

### 图纸

4.1 甲方应按照本专用合同条款约定向乙方提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。乙方需要增加约定以外图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

4.2 乙方在收到图纸后应对图纸进行仔细核查，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方应及时向乙方提供修改补充后的图纸或处理意见。乙方在收到图纸后7天内未提出书面异议，视为认可图纸不存在差错、遗漏或缺陷。后续施工中因图纸问题所造成的责任及损失由乙方承担。

### 5. 联络

5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，以邮递、电子邮件、微信、专人送达等方式发送给对方。

5.2 甲乙双方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地址和电子送达方式，本条约定的送达地址和电子送达方式系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时相关文书送达地址。无论乙方是否签收，均视为送达。由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。

一方变更送达地址或电子送达信息的，应在变更后3日内及时书面通知对方，但变更通知送达前另一方按之前的联系方式发送的文件仍为有效送达，若未及时通知的，变更前的联系方式视为有效送达地址，由未通知方承担责任。

### 6. 保密

除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，上述保密义务在分包合同终止后仍应履行。

### 甲方义务

7.1 甲方项目现场管理人员对乙方施工作业的质量、进度、安全生产、文明作业等各项工作进行全面监管，对乙方进行技术、质量、安全交底和培训。

7.2 审核查验乙方按本合同附件约定派驻现场的人员资格证书及授权委托书、设备机具的规格、型号、年限等情况。

7.3 负责为乙方提供施工内容图纸，并提供技术规范及标准供乙方查阅。甲方提供的图纸不包括标准设计图集。

7.4 负责按合同约定提供甲供材料、甲供设备。

7.5 按本合同约定按时办理工程计量与结算，并向乙方支付劳务工程款。

7.6 负责与发包人、承包人、监理、设计单位和当地行政部门联系，组织并协调现场工作关系。

7.7 承包人（分包人）应当按照合同约定对劳务合作企业的劳务作业人员进行管理。劳务作业人员应当经业务培训和安全生产教育后上岗，特殊工种人员应持证上岗。

7.8 甲方应履行的其他义务。

### 8. 甲方提供基础资料、施工条件

8.1 甲方应当在移交施工场地前向乙方提供发包人已移交的劳务合作工程地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。乙方应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因发包人提供基础资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由乙方配合甲方向发包人索赔，若甲方未获得赔偿的，乙方也不得从甲方处获得相应赔偿。

8.2 除专用合同条款另有约定外，甲方应最迟于实际开工日期前3天向乙方移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）除乙方按合同约定自行解决供水供电外，甲方负责向乙方提供水、电接驳点，乙方负责接线接表有偿使用（具体接线标准和方式以及水费、电费单价详见合同专用条款）；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

甲方向乙方移交施工场地时，甲方和乙方应对全部施工条件和劳务合作工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认，自双方签字之日起，视为该工作面已满足施工条件，且劳务合作工程施工前的工程质量合格。

8.3 因发包人原因未能按劳务合作合同约定及时向乙方提供施工场地、施工条件、基础资料，导致工期延误的，由乙方配合甲方向发包人索赔，若甲方未获得赔偿的，乙方也不得从甲方处获得相应赔偿。

### 9. 指令和决定

9.1 甲方指令

就劳务合作工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据劳务合作合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他单位完成该指令事项，发生的费用从应付给劳务合作企业的相应款项中扣除。

9.2 发包人或工程师、监理人指令

就劳务合作工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师、监理人发出的所有指令和决定。

### 甲方项目经理

10.1 项目经理的姓名、职称、资格在本合同专用条款内写明。

10.2 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为劳务合作合同的附件。

10.3 项目经理应按劳务合作合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知甲方，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

10.4 甲方若要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

### 11. 劳务合作企业义务

11.1 乙方在履行合同过程中应遵守法律法规和相关规定，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

11.2 除本合同另有约定，乙方应履行并承担总包（分包）合同中与劳务合作有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包（分包）合同中约定的甲方义务的情况发生。

11.3 乙方应在开工前7天，向甲方提交一份详细的劳务作业方案，甲方批准后乙方方可执行。

11.4 乙方负责建立健全安全生产、文明施工组织机构，遵守甲方及发包人的相关规章制度。对进入本合同约定施工范围的乙方人员和第三人的安全负责，发生人身伤害、财产损害事件由乙方自行承担全部赔偿义务，并承担因此给甲方造成的损失。保持施工现场文明清洁，按国家和地方有关环保规定施工，若达不到发包人和有关部门文明施工和环保要求，乙方承担所有处罚费用。

11.5 负责按照约定配备满足本合同施工安全、质量、进度需要的人力、设备、机具、材料等生产要素，按照施工计划组织进场。

11.6 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的设备机具、工程材料、周转材料等，不合理使用导致损毁的应承担赔偿责任。

11.7 自行解决为完成本合同工程所需的生活临时设施，并承担其费用，临时驻地方案应报甲方批准。

11.8 乙方应接受本工程发包人和监理人及甲方驻现场工程师的监督检查，并积极配合，尊重发包人、监理人的意见，但不得直接与发包人及监理人发生业务关系。

11.9 乙方不得以甲方名义进行采购物资、设备等对外经济活动。

11.10 遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗，因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方自行承担。

11.11 乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时，应互相谅解，协调配合，不得以任何理由进行阻碍干扰。

11.12 施工期间，当地所需乙方办理的手续（含暂住证等）由甲方协助乙方办理，费用乙方自理。

11.13 接受行政部门、发包人临时的停工要求，停工期间乙方应妥善安排施工任务、采取合理措施降低损失。

11.14 乙方为现场施工人员购买的劳保用品和防护用品及安全用品，应符合国家有关强制性规定。安全帽、救生衣、救生圈、安全带和工作服由甲方统一购置的，乙方应按实际领用数量和含税采购单价承担费用。

11.15 按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案，实施和完成合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业。

11.16 在履行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，不得影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不得干扰群众的生产、生活和通行方便。如果发生上述情况，应及时排除妨碍、消除影响，并自行承担由此导致的一切责任与赔偿、诉讼费用及其它开支等全部费用。

11.17 乙方认真组织、配合甲方做好作业人员的技能培训和岗前培训。组织本单位作业人员开展三级安全教育培训，并与施工人员签订安全生产责任书，层层落实安全生产责任制，建立健全教育培训档案，并将安全教育培训资料每月报甲方备案。

11.18 已完工工程未交付监理验收合格前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

11.19乙方应按有关法律规定缴纳税费，应缴纳的税费已包含在合同价格内。

11.20 乙方应承担的其他义务。

### 12. 特种作业人员上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特种作业人员及相关技术工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特种作业上岗证，并在相应作业人员进场前报送甲方审核并备案。特种作业人员不具备上岗证（包括但不限于无证、证照失效等）的，乙方应按通用合同条款违约责任条款的约定承担违约责任。

### 工作内容

13.1 乙方根据施工图纸、施工组织设计等有关资料、发包人以及甲方要求，组织相关人员、机械设备（不限制规模）进场，完成劳务合作工作，具体工作详见专用条款。

13.2 为完成本合同专用条款中的工作内容施工的全部工作及其辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及缺陷修复等全部工作内容。

13.3 合同履行中，甲方有权根据现场实际情况和乙方能力等，对乙方的承建劳务合作工程范围、工程量进行调增或调减。上述调整不影响合同单价，同时乙方承诺全面接受相关指令，并不以此提出索赔要求。

### 14. 劳务费用的结算支付

14.1 劳务报酬

14.1.1 本合同的劳务费用采用下列任何一种方式计算：

（1）固定劳务报酬；

（2）约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；

（3）约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算。

14.1.2 本工程的劳务报酬，除本合同14.1.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

14.1.3 采用本合同14.1.1第（1）种方式计价的，劳务报酬共计

元。

14.1.4 采用本合同14.1.1第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

### ......

，单价为       元。

14.1.5 采用本合同14.1.1第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

### ......

，单价为       元。

14.1.6 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过    ％，按变化前后价格的差额予以调整；

（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；

（3）双方约定的其他情形：                          	。

14.2 工时及工程量的确认

14.2.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

14.2.2 采用计时单价劳务报酬方式的，由劳务合作企业每日将提供劳务人数报工程承包人，并由工程承包人确认。

14.2.3 采用计件单价劳务报酬方式的，由劳务合作企业按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，并由工程承包人确认。对劳务合作企业未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务合作企业原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

14.3 劳务报酬的中间支付

14.3.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，双方约定按下列方法支付：

（1）合同生效即支付预付款            元；

（2）中间支付：

第一次支付时间为     年    月    日，支付           元；

第二次支付时间为     年    月    日，支付           元；

……

14.3.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，双方约定支付方法为                       。

14.3.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

### 15. 工期和进度

15.1劳务作业方案

15.1.1劳务作业方案的编制

甲方负责施工组织设计（施工方案）的编制，负责组织实施并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等。乙方应根据甲方要求及施工方案，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具设备及材料供应计划。乙方应在合同签订后7日内提交劳务作业方案。甲方在收到劳务作业方案后确认或提出修改意见。对甲方提出的合理意见和要求，乙方应予以修改完善。乙方未在前述期限内提交劳务作业方案，乙方应承担由此对自身以及对甲方造成的工期延误及费用增加。乙方须接受甲方阶段性工期计划安排以及相应阶段性工期调整（包括发包人就本合同工程对甲方的工期安排和调整），具体要求以甲方项目经理部下发的工程进度计划为准。

15.1.2 劳务作业方案调整及批准

经甲方批准的劳务作业方案是劳务合作合同当事人控制劳务合作工程进度的依据。因其他工程原因影响劳务合作工程正常施工时，甲方应及时通知乙方，乙方立即调整劳务作业方案并报甲方批准。因此造成工期延误的，在总包合同允许前提下合同双方可协商一致调整作业期限，除调整作业期限外，乙方不得向甲方索赔费用。

15.2 劳动力及施工生产要素保障

合同期间，甲方将施工进度计划下达给乙方，乙方应满足甲方的总体进度及节点工期计划要求，配备足够的人员及机具设备进场施工，确保按期完工。如甲方认为乙方实际投入不能满足进度要求时，乙方应无条件按进度计划要求在甲方要求的时间内增加人员、材料、设备投入，否则甲方有权代为实施，由此发生的费用全部由乙方承担并从应支付乙方工程款中直接扣除。

15.3 开工

甲方应在计划开工日期前按照劳务合作合同约定向乙方发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。除专用合同条款另有约定外，乙方应当清楚并充分预计到工程可能不能正常开工的不利条件，劳务合作合同当事人协商调整作业期限，除施工期限调整外，乙方不得因此以任何形式向甲方索要费用。

15.4 测量放线

除专用合同条款另有约定外，甲方应在实际开工日期3天前向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。乙方发现甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知甲方。甲方应及时修正或提供补充资料。

15.5 工期延误

15.5.1在劳务合作合同履行过程中，非甲方原因造成的工期延误，在总包合同允许前提下劳务合作合同当事人可协商一致调整作业期限，除施工期限调整外，乙方不得因此以任何形式向甲方索要费用。

15.5.2 因乙方原因造成工期延误的，乙方应按照通用合同条款违约责任条款的约定承担逾期完工的违约责任。乙方承担违约责任的，不免除或减轻乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。因乙方原因导致甲方向发包人承担违约责任的，乙方应承担相应的违约责任。

15.6 暂停施工

15.6.1 发包人指示暂停施工的或因甲方原因引起暂停施工的，甲方应及时下达暂停施工指令，乙方应按甲方指令暂停施工。因发包人原因造成的暂停施工，由乙方配合甲方向发包人索赔，若甲方未获得赔偿的，乙方也不得从甲方处获得相应赔偿。因甲方原因导致工期延误的，在总包合同工期允许前提下劳务合作合同当事人协商调整作业期限，除施工期限调整外，乙方不得因此以任何形式向甲方索要费用。

15.6.2 因乙方原因引起的暂停施工，乙方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且乙方在收到甲方复工指示后7天内仍未复工的，视为乙方无法继续履行劳务合作合同。乙方应按照本合同通用合同条款约定向甲方承担违约责任。

15.6.3 暂停施工期间，乙方应负责妥善照管劳务合作工程并提供安全保障，由此增加的费用由乙方承担。

15.6.4 暂停施工后的复工。乙方应采取有效措施消除劳务作业暂停的影响，当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知，乙方无故拖延或拒绝复工超过7天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约损失。

15.7 根据乙方施工进度执行情况，甲方有权对工程任务重新划分或调减乙方合同工程量，乙方必须无条件执行；工程数量的调整均不影响单价，乙方承诺放弃向甲方主张费用补偿的权利。

15.8 乙方理解工程施工存在不确定性，存在各工序的搭接和交叉或其它施工干扰如征地拆迁、迎接检查、阻工、民事干扰等原因造成进场后无法及时连续施工，或由于工程进度需要赶工或增加投入等情况，增加的成本已包含在相关细目单价中，因此甲方出于施工管理需要有权发出阶段工期调整指令，乙方承诺接受并严格执行甲方指令，同时乙方承诺放弃因上述情况向甲方提出费用补贴或者索赔要求的权利。

### 16.工程质量

16.1质量要求

乙方应确保所完成劳务合作工程符合合同约定的质量标准。甲方有作业规范要求的，乙方的劳务作业还应当满足甲方的作业规范要求。有关劳务合作工程质量的特殊标准或要求可以由劳务合作合同当事人在专用合同条款中约定。

16.2 质量管理

16.2.1 甲方质量管理

甲方应将劳务合作工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对劳务合作工程的质量进行监督管理。

16.2.2 乙方质量管理

（1）乙方严格按照甲方提供的施工图纸、监理指令、发包人的专项质量要求、合同约定的施工技术规范和工程质量检验评定标准等进行施工。

（2）乙方应建立完善的质量检查制度并严格执行，设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员组成、质量检查程序和实施细则等报甲方审批。所有的质量检查和检验应作详细记录并报甲方。

（3）乙方应按甲方要求组织相关人员进行培训及教育，在施工前应进行详细的技术交底和安全交底。

16.3 不合格工程的处理

因乙方原因造成劳务合作工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，包括但不限于无偿修理或者返工、改建，直至达到劳务合作合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方无法采取措施补救的，甲方可拒绝接收全部或部分不合格劳务合作工程，并有权引入第三方完成施工任务，由此增加的费用、延误的工期以及甲方因此受到的全部损失由乙方承担。

16.4 工序及隐蔽工程的质量检查验收

工序及隐蔽工程完成后，应由乙方内部进行自检并完善检查记录，合格后申请现场技术人员报检，经现场技术人员检查验收合格后报项目专职质检员检查验收，通过“三检”合格的工序及隐蔽工程向监理报检。经甲方现场技术负责人和发包人监理工程师检查验收合格签字后方可进行下一道工序施工。工序及隐蔽工程虽经检验合格后，但仍不免除乙方对整个合同工程质量应承担的全部责任和义务及质量终身责任制。

16.5 因乙方原因出现工程质量问题或质量事故，必须严格按照甲方的要求和处置方案进行处理，未经允许乙方不得擅自处理。甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到劳务合作合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

### 17. 安全生产

17.1 安全生产要求

17.1.1 乙方应遵守甲方及国家工程建设安全生产有关管理规定，服从甲方安全生产管理，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和甲方的监督检查，采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工范围内发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任及发生的费用。由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

17.1.2 乙方对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正；逾期未改正的，甲方有权责令乙方暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

17.1.3 乙方应为施工人员配发符合国家强制性标准的劳动安全防护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品等）。劳动安全防护用品由乙方自行采购/甲方统一提供。

17.2 特别安全生产事项

17.2.1 除合同专用条款另有约定外，乙方进行危险性较大工程施工时，应按照甲方编制的专项施工方案并在甲方人员现场监督下组织施工，放置安全警示标志，进行安全技术交底，因乙方未按照方案要求施工导致的人身伤害和财产损害（包括对第三方）事故，由乙方承担全部赔偿责任，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

17.2.2 乙方施工内容中如包含爆破作业时，应符合行业各项规定，做好火工品管理和使用工作，严禁私自采购、运输、私藏、倒卖和违规使用爆炸物品，违者须承担法律责任。乙方应配备持证爆破员和安全员，对相邻居住区或道路事先做好提醒、警示、疏散、防护等措施。因乙方未按规定执行或未尽到防护义务导致的人身伤害和财产损害（包括对第三方）事故，由乙方承担全部赔偿责任。

17.2.3 乙方应做好施工范围内与公共场所或道路接线范围内的安全设施、安全标志的设置与维护，使其保持正常有效的防护和警示状态。因乙方未按规定执行或未尽到防护义务导致的人身伤害和财产损害（包括对第三方）事故，由乙方承担全部赔偿责任。

17.3 事故处理

劳务合作过程中发生安全生产事故的，乙方应按有关规定立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按照相关法律法规及时向有关部门报告事故有关情况。

17.4 安全生产责任

在施工场地内造成乙方施工人员及其毗邻地带的发包人、甲方以及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方承担全部法律和赔偿责任。乙方应充分考虑到安全操作并采取切实有效的防护措施，甲方同意、批准乙方的安全防护措施、施工计划不免除乙方责任。

### 文明施工与节能环保

18.1 乙方应采取有效措施防范施工现场周边农田、大气、水体、建筑物及其他设施受到干扰、污染和损害，并按有关规定妥善处理因施工作业产生的废水、废气、噪声、淤泥、建筑垃圾等各种影响环境的因素。

18.2 乙方应承担自身原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任。如因上述环境污染引起纠纷或导致暂停施工的，由此增加的费用、给甲方造成的损失和（或）延误的工期由乙方承担。

18.3 涉及与已通车道路的交叉施工作业，乙方在施工范围内应配合交警、路政和甲方做好交通疏解工作。

18.4 乙方应为交叉施工作业的单位提供便利条件，保障施工范围内的临时道路和桥梁畅通，日常维护费用由乙方承担。

18.5 乙方应配合当地生态环境部门大气、水土保持等监测工作，对超标问题及时整改。

18.6 乙方应按甲方的企业文化建设总体要求，规范和统一相关标识。

18.7 乙方应按甲方统一规划整齐堆放材料、机具，做好生活区的清洁卫生和治安保卫工作。乙方应自行处理建筑垃圾和生活垃圾，费用由乙方自行承担。

18.8 乙方应采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防等工作，并承担由此发生的相关费用。

18.9 乙方对招用人员负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

18.10 甲方有权对乙方违反文明施工、环境保护等约定的行为提出整改通知，乙方未在限定时间内完成的，甲方有权委托其他单位整改，发生费用由乙方承担。乙方以上行为造成对第三人财产或人身侵权事件，由乙方承担全部赔偿责任。

### 19. 农民工用工与工资管理

19.1 甲乙双方应严格按国家法律法规、规章和项目所在地地方法律、规章、主管部门规定和发包人、甲方规定，落实“农民工实名制”和“农民工工资支付”要求，保障劳动者的各项权利。

19.2 乙方必须与聘用人员签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立书面用工协议。合同、聘用人员身份证复印件应报甲方备案备查；乙方按月建立聘用人员动态记录表（花名册），统计聘用人员姓名、身份证号、进退场时间并及时报甲方备案。

19.3 乙方建立用工考勤表，每月25日前将有聘用人员签字确认的用工考勤表原件报甲方备查。除上述书面记录的用工行为外，乙方承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

19.4 甲方必须严格遵守国家和省有关规定，及时、足额支付农民工工资；乙方应建立农民工工资发放台账（如实记录支付对象、时间、支付数额、签名及身份证号等信息），每月25日前将聘用人员签字确认的工资发放表复印件报甲方备查。

19.5 劳务合作工程完工后或农民工提前离开工地的，甲方应在合同约定期限内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。

19.6 乙方向甲方报备的聘用人员动态记录、用工考勤、工资发放表等只是甲方按国家有关政策法规履行对乙方的监督义务，甲方不承担任何责任和风险。

19.7 甲方发放的农民工工资从乙方进度款中扣减，乙方承诺按甲方要求出具农民工工资发放委托书。相关农民工应做出书面承诺，甲方代发农民工工资的行为不构成甲方与该聘用人员存在事实劳动关系或劳务关系，相关承诺书应由农民工本人签字确认。

19.8 乙方保证向甲方提交的农民工身份信息及工资数额真实性，不存在虚报、瞒报应发工资数额等情形，经甲方核实乙方弄虚作假的，乙方承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权在乙方进度款中直接扣除。

19.9 关于农民工工资支付的特别约定在专用条款中列明。

### 20. 材料和设备

20.1 甲供材料

20.1.1 甲供材料的名称、规格型号、允许损耗率、超耗扣款单价等相关具体信息详见合同附件。

20.1.2 乙方每次使用甲供材料必须提前30天将材料需求计划报甲方，经甲方审核后，结合工程实际，甲方将按计划及时、保质、保量供应材料。

20.1.3 各项甲供材料实行限额领料。由于乙方原因超额使用材料的，超耗材料费用将由乙方承担按专用条款相关约定在计量与结算中扣除。

20.1.4 不能再继续利用的废旧材料，由乙方归集、整理到规定位置，甲方收回处理，所有权归甲方，乙方无权擅自处理，否则将视为偷盗行为。

20.1.5 甲供周转材料、措施材料在使用结束后，乙方负责清理干净，归还至甲方指定位置。由双方共同检查验收后办理签收手续，如有损坏、缺少、保养不善等，由乙方按约定进行赔偿。

20.2 乙方自购材料

20.2.1 由乙方自行采购的除甲供材料以外的其他辅助性材料范围，在专用合同条款约定。

20.2.2 乙方自购材料在采购前需要将拟采购范围内的厂家资料、采购规格数量和采购时间报给甲方，由甲方物资部门和监理审核同意后方可组织采购，建设合同中发包人对采购材料有要求的，乙方采购时必须严格执行。乙方自行采购的材料、半成品必须附有产品合格证明书及出厂证明并经甲方和监理工程师现场验收合格、法律规定检验或试验合格后，才能用于本工程施工。乙方自购材料相关费用已包含在单价中，不另行计取。法律规定材料、半成品使用前必须进行检验或试验的，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，除专用条款另有约定外，检验或试验费用由乙方承担。甲方有权对乙方采购的材料进行复检，复检费用由乙方承担。检验不合格的材料乙方应立即调离施工现场，不得用于本工程，其调离费用由乙方承担，不另行计取。

20.2.3 乙方自采材料的一切质量责任均由乙方承担，乙方因自采材料质量问题造成的损失由乙方承担。甲方验收不代表对自采材料质量的认可，不免除乙方对自采材料质量终身责任制。

20.3 甲供材料交付地点为甲方存料地，以上材料的卸车、场内倒运、保管、检验配合（取样送检等）工作由乙方负责并承担费用。除本合同附件中明确的乙方材料领料人员外，其他人员无权领用甲供材料，材料领料人员若有变更，乙方应及时书面通知甲方。若乙方未及时书面通知甲方而给甲方造成的损失由乙方承担。

20.4 乙方应对用于本工程的所有材料按现场文明施工要求进行标志、存放、保管，并做好相应记录，确保材料的可追溯性。

20.5 未经甲方同意，乙方不得擅自将甲供材料运出工地挪作它用，否则乙方将承担该部分材料的材料采购价及采购价50%的违约金和由此造成的法律风险。

20.6 甲供设备：具体详见专用条款相关约定。乙方在使用过程中必须服从甲方设备使用管理规定，严禁违规、危险操作，恶意损坏等行为，如经发现，甲方将视情节轻重课以修复或重置费用的1～3倍惩罚性违约金。

20.7 乙方自备的机具设备：除甲供设备之外的所有机具设备由乙方自行组织，并承担相应调遣、安装拆除、操作、取证、使用、动力、保险等费用。乙方自有机具设备见合同附件。

20.8 乙方提供的机具设备必须性能完好、满足施工要求，设备及其驾驶操作人员证照齐全有效，检验报告、保险、技术资料齐全有效，并在进场前将相关复印件报甲方，经甲方验收合格后方能使用。

20.9 乙方的材料和设备一经进入现场，应视为专门用于本项目实施，未征得甲方同意，乙方不得随意退场。

### 21. 变更

21.1 甲方有权根据发包人和监理人要求对本合同施工内容进行变更。甲方应及时向乙方发出变更通知，提供变更的图纸和要求，乙方应立即按照甲方发出的变更通知调整施工安排。

21.2 乙方施工过程中，不得擅自对施工内容及施工范围进行变更。若乙方擅自变更的，增加的费用和延误的工期不予补偿，造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。

21.3 变更工程单价按以下原则进行确定：

（1）纯属工程数量的增减，执行本合同清单固定综合单价。

（2）新增加施工内容，原清单中有相同或类似的细目，可套用或参照该单价确定新单价；原清单中没有相同或类似的细目，由甲乙双方在变更工程实施前确定固定综合单价，签订补充协议后施工。

21.4 乙方不得执行从发包人、监理处收到但未经甲方确认的工程变更指令。如乙方收到此类变更指令，应立即通知甲方，由甲方提出对该指令的处理意见，乙方按意见执行。

21.5 乙方充分了解并承诺：本着合作共赢精神、参考行业习惯，由于甲方在变更的申报和批复过程中存在较大的不确定性风险，针对乙方主动提出的变更工程，乙方承诺按照以下结算程序和期限办理：乙方主动提出的变更工程，经发包人、监理、甲方现场同意实施的，甲方对乙方实际完成的工程量予以签证，但该变更工程是否结算工程价款以发包人最终是否批复（含审计）甲方该变更为依据（发包人未批复甲方该变更的，乙方不向甲方主张办理该变更工程结算），且结算时工程量以签证数量和发包人批复数量两者相比较小者为准。本条款与本合同其他内容冲突的具有优先适用权。

### 22. 计量、结算、支付

22.1 甲方每月在得到发包人或承包人支付的计量款后按本合同14.3约定进行劳务费用的结算和支付。

22.2 甲方无故未按时支付劳务费用的，按同期中国人民银行贷款利率偿付给劳务合作企业逾期付款违约金。

22.3 合同双方应当依法纳税。劳务合作企业因为税收抵扣向甲方申请出具相关手续的，甲方应当予以办理。

### 23. 验收、交付及退场

23.1 甲方审查乙方提交的完工验收申请报告后，认为已具备完工验收条件的，组织相关单位和部门进行完工验收。劳务合作工程经完工验收合格的，完工验收合格之日为实际完工日期。

23.2 对于完工验收不合格的劳务合作工程，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；劳务合作工程不符合质量要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括拆除工程、清理现场、项目重置、发包人质量工期罚款等造成的全部损失，甲方可以拒绝接收移交并有权解除合同。

23.3 劳务合作工程完工验收合格后，乙方在甲方指定的期限内对施工场地和生活场所进行清理后退场，清理及退场费用由乙方承担。逾期未完成清理并退场的，甲方不予颁发接收证书；在甲方颁发接收证书前，乙方负责劳务合作工程的成品保护工作即乙方应采取妥善的保护措施确保已完成的劳务合作工程在其他施工单位正常施工时不被损坏，保持工程质量合格状态。

23.4 除合同专用条款另有约定外，劳务作业验收、交付完毕，乙方在收到甲方完工清场通知后，乙方应按以下要求对施工场地进行清理，直至甲方检验合格为止。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的乙方设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按甲方指示全部清理；

（5）甲方指示的其他场地清理工作已全部完成。

23.5 乙方未按甲方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给乙方的款项中扣除，款项不足的甲方有权在乙方履约担保或其他扣留款项中扣除。

### 24. 缺陷责任期与保修期

24.1 缺陷责任期

24.1.1 劳务合作工程缺陷责任期自总包工程交工验收合格并交付发包人之日起算，双方在专用合同条款中约定。

24.1.2 在劳务合作工程缺陷责任期内，因乙方原因导致的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。甲方有权要求乙方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期不能超过24个月。如乙方拒绝修复或不能在质量缺陷整改通知单要求的期限内修复缺陷的，甲方可自行修复或委托其他人修复，所需费用由甲方从保证金或银行保函中直接扣除，不足部分由乙方限期补足。

24.1.3 除专用合同条款另有约定外，乙方应于缺陷责任期届满后7天内向甲方发出缺陷责任期届满通知，甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。

### 25. 保证金

25.1 工程质量保证金

除专用合同条款另有约定外，中期计量结算时，甲方将逐期扣除乙方结算款的3%作为项目的工程质量保证金。质量缺陷责任期满、双方办理完毕质量缺陷责任终止证书后，发包人退还该工程质保金后，乙方书面提交质量保证金退还申请，经甲方或其上级单位审核同意后办理相关支付手续，支付手续办理完毕后30日内，甲方无息返还乙方质量保证金（扣除甲方代垫代付费用）。（若乙方已缴纳能够覆盖全部工程质量保证金的履约担保，且双方约定进入工程质量保修期后相应金额履约担保可转为工程质量保证金，甲方可不预留工程质量保证金。）

25.2 农民工工资保证金

甲方不得向乙方收取农民工工资支付保证金。

25.3 履约担保

25.3.1 本合同签订前，乙方需向甲方提交履约担保，具体形式及额度详见合同专用条款。若履约担保采取现金方式缴纳的，履约保证金应从乙方对公账户汇入甲方指定账户。

25.3.2 履约担保的有效期为本合同签订生效之日起至本工程全部完成，经甲方、监理、发包人验收合格并签发本工程交工证书、办理完毕本工程完工结算手续时止。履约担保在保修期起始之日起30天内无息退还乙方。（若双方约定在收取履约担保后不再扣留质量保证金的，则履约担保应在扣留全额质量保证金后自保修期之日起30日内将余额无息退还或释放相应的保函金额。）

### 26. 违约责任

26.1 甲方违约责任

26.1.1 甲方无正当理由不得单方终止或解除合同，否则应承担由此给乙方造成的经济损失。此外，双方当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

26.1.2 甲方不得以任何理由和形式克扣劳务合作企业劳务费用，若甲方无理克扣或拖欠劳务合作企业劳务费用，视为甲方违约，劳务合作企业在垫付员工应得工资后，有权要求甲方支付违约金，违约金数额见项目专用条款。

26.2 乙方违约责任

26.2.1 乙方违反进度、质量、安全、环保、农民工管理等方面约定，有下列情况之一者，甲方有权解除合同，收回所有施工任务将乙方清退出场，甲方有权全额提取相关履约担保，并按照本条约定另行支付甲方违约金，同时乙方必须在收到甲方退场通知之日起3日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果由乙方自行承担。

26.2.2 劳务合作企业人员的劳动合同由劳务合作企业与其签订，建立员工花名册并及时报送给甲方。各类社会保险等均由劳务合作企业统一建立，并交纳费用。现场人员发生变化的，劳务合作企业应当及时将调整后的花名册报送甲方。甲方将不定期进行核查，发现未订立劳动合同，查到一次即要求该人员停工并按规定办理上岗手续（签订劳动合同、上岗三级安全教育等），2天内未按规定办理上岗手续，即予以退场。发现未在员工花名册的人员，要求该人员停工，劳务合作企业应当立即补充调整花名册报送甲方，2天内未按要求报送的，即予以退场。发现劳务合作企业上述行为的，视为劳务合作违约，甲方有权要求劳务合作企业支付违约金，违约金数额见项目专用条款。

26.2.3 劳务合作企业法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人，并配备相应的管理人员，加强对劳务人员的管理。

26.2.4 劳务合作企业需出具书面委托甲方统一代为发放工资，在每月底报送员工考勤表及劳务合作企业签认的工资发放表给甲方，发放清单经本人签字后甲方留存备案，费用在月结算款中抵扣。

26.2.5 甲方不得以任何理由和形式克扣员工工资，若因乙方考勤错误等原因造成拖欠工资的，视为劳务合作企业违约，甲方在垫付其应得工资后，在劳务合作企业劳务费用中扣除相关费用，并有权要求劳务合作企业支付违约金，违约金数额见项目专用条款。

26.2.6 劳务合作企业承担的工程内容，不得再行转包或分包，否则视为劳务合作企业违约，由此引起的一切责任和损失均由劳务合作企业负责。

26.2.7 劳务合作企业违反合同约定，工程质量未达到合同约定要求的，工程承包人有权终止合同，要求劳务合作企业支付的违约金见项目专用条款，并且由此引起的一切损失由劳务合作企业负责并赔偿工程承包人的损失。

### 27. 不可抗力

27.1 不可抗力是指甲乙双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。除专用条款另有约定外，仅限于地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

27.2 不可抗力发生后，乙方应在第一时间上报甲方，并采取措施尽量避免和减少损失的扩大，及时向甲方提供相关资料，全力协助甲方进行索赔。因乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

27.3 因乙方延迟履行合同义务，在延迟期间遭遇不可抗力的，不免除乙方违约责任。

27.4 因不可抗力造成损失的，除相应的发包人赔偿或通过保险理赔支付金额以外，乙方自行承担自身人员和财产损失，甲方不承担任何费用和责任。

### 28. 保险

28.1 如甲方按发包人要求为在建工程投保建筑工程一切险及第三者责任险，当本合同施工范围内发生保险责任事件时，乙方应立即向甲方报告，由甲方申报保险理赔事宜，乙方提供保险理赔所需材料，并对材料的真实性、准确性负责。如乙方原因（包括但不限于时限、材料真实及完备性等）导致未能从保险人处获得保险理赔的，保险责任事件的损失全部由乙方承担。

28.2 如甲方以承接工程名义购买工伤保险、团体意外险，是为参与工程建设的人员提供保险救济的途径，但不能免除乙方对其招用人员发生人身伤害事件时的雇主赔偿责任。乙方应根据本合同额占总包合同造价比例，相应分摊甲方缴纳的保险费。如乙方认为保险额度有限、不能完全转移风险的，可自行另外增加投保额度。当发生保险赔偿事件时，乙方应及时通知甲方并在规定时间内将满足保险公司要求、内容真实合法齐全的相关理赔资料提交甲方，由甲方协助乙方办理保险理赔工作，但免赔及超出保险赔偿额度以外损失部分由乙方自行承担。

### 29. 其它

29.1 乙方保证在履行合同过程中不侵犯甲方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，全部由乙方承担（包括不限于甲方支出的诉讼费用、律师费用、其他应诉抗辩费用以及经有关机构裁决需由甲方承担的索赔人所主张的损失赔偿、诉讼费用、律师费用等）。

29.2 若因非甲方原因，造成甲方与发包人签订的建设合同不能履行或中途不能继续履行时，本合同自行终止，甲方在发包人赔偿金额范围内（即本合同内容对应的赔偿金额范围内）给予适当补偿，乙方承诺放弃以此为由向甲方提出索赔的权利。

29.3 若因非甲方原因，造成本项目中途缓建、停建使甲方投入的资金无法收回，乙方承担为完成本合同工程而造成的相应损失；或工程已竣工结算，发包人长期拖欠无法偿还工程款，在甲方未收到发包人工程欠款之前，乙方承诺不以任何形式催收甲方尚未支付乙方为完成本合同工程的相应欠款。

29.4 未取得甲方书面同意，乙方不得将本合同或本合同项下的任何权益或利益转让。

### 30. 争议

30.1 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以友好协商解决或者要求发包人调解。当事人友好协商解决不成或者不愿调解的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

## 第三部分		专用条款

- 词语定义

1.12 新增词语定义：                          。

- 合同文件及解释顺序

- 2.1关于合同文件及解释顺序的特别约定：               。

- 语言文字和适用法律、行政法规

3.2适用的法律法规其他规范性文件：                   。

- 图纸

甲方提供图纸的要求：                       。

- 联络

甲方确认联系人、送达地址和电子送达方式如下：

地址：                           。

邮政编码：                       。

联系人：                         。

联系电话：                       。

传真：                           。

微信号：                         。

电子邮箱：                       。

乙方确认联系人、送达地址和电子送达地址如下：

地址：                           。

邮政编码：                       。

联系人：                         。

联系电话：                       。

传真：                           。

微信号：                         。

电子邮箱：                       。

- 保密

双方关于保密事项的其他约定：                       。

- 甲方义务

7.8 甲方应履行的其他义务：                         。

10.1 甲方项目经理

姓    名：           ；联系电话：           ；授权事项：           。

- 乙方义务

11.20 乙方应履行的其他义务：                       。

13. 工作内容

13.1 乙方劳务合作内容包括但不限于如下工作：

（1）                       。

（2）                       。

- 劳务费用的结算支付

14.1.1 本合同的劳务费用采用         方式计算。

14.1.3 采用本合同14.1.1第（1）种方式计价的，劳务报酬共计

元。

14.1.4 采用本合同14.1.1第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元。

14.1.5 采用本合同14.1.1第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元；

，单价为       元。

17.5 关于乙方安全防护及安全生产投入的其他约定：       。

- 农民工用工与工资管理

19.9 关于农民工工资支付的特别约定：如甲方未及时足额发放农民工工资，则乙方应先行垫付，有权要求甲方支付违约金，违约金数额见项目专用条款。若因乙方考勤错误等原因造成拖欠工资的，视为劳务合作企业违约，甲方在垫付其应得工资后，在劳务合作企业劳务费用中扣除相关费用，并有权要求劳务合作企业支付违约金，违约金数额见项目专用条款。

- 材料和设备

20.1 甲供材料

20.1.1 甲供材料包括：                                。

20.1.5 甲供周转材料、措施材料包括：                  。

20.2.1 乙方自行采购的材料范围：                      。

20.6 甲供设备：                                      。

- 变更

21.3 关于新增施工内容原清单中没有相同或类似的细目，其单价的定价规则：                                          。

21.6 关于变更的其他约定：                            。

23. 验收、交付及退场

23.4 劳务作业验收、交付完毕，甲方对乙方的退场要求：                                                     。

24. 缺陷责任期与保修期

24.1乙方对本工程质量承担的缺陷责任期为   月，缺陷责任期起算时间为：           。

25. 保证金

25.1 工程质量保证金扣款比例与时间：                   。

25.3.1 履约担保提交形式、缴纳比例与时间：               。

26. 违约

26.1 甲方违约

甲方违约的其他情形及违约责任的承担方式和计算方法的约定：           。

26.2 乙方违约

乙方违约的其他情形及违约责任的承担方式和计算方法的约定：           。

27. 不可抗力

27.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：           。

28. 保险

28.3 关于保险的其他约定：           。

- 其他

29.5 关于其他事项的补充约定：           。

30. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的且协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁。

（2）向                     人民法院起诉。

合同附件：

1.劳务合作企业营业执照、施工劳务资质等复印件

2.劳务合作企业有关企业信息介绍等资料

3.劳务合作工程量清单（附表1）

4.甲供材料清单（附表2）

5.计日工劳务、材料、设备单价表（附表3）

6.劳务合作企业拟投入的主要机械设备表（附表4）

7.劳务合作企业投入关键人员表（附表5）

附表1：劳务合作工程量清单

工程项目：                                   合同段：

劳务合作工程：                               劳务合作企业：

| 清单编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：甲供材料清单

工程项目：                                   合同段：

劳务合作工程：                               劳务合作企业：

| 序号 | 材料品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 结算 单价 | 交货 时间 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3：计日工劳务、材料、设备单价表

工程项目：                                   合同段：

劳务合作工程：                               劳务合作企业：

| 序号 | 工种、材料、设备名称 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

附表4：劳务合作企业拟投入的主要机械设备表

工程项目：                                   合同段：

劳务合作工程：                               劳务合作企业：

| 设备名称 | 型号 | 性能 | 数量 | 进场时间 | 承诺违约金（元/日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5：劳务合作企业投入关键人员表

工程项目：                                   合同段：

劳务合作工程：                               劳务合作企业：

| 序号 | 岗位或工种 | 姓名 | 身份证号 | 劳动合同号 | 到场 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |